ДОКЛАД

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ НА

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”

КЪМ 30.06.2024 г.

СОФИЯ, 2023

[**УВОД** 1](#_Toc47535990)

[I. ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ ПО БЮДЖЕТА И СМЕТКАТА ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1](#_Toc47535991)

[II. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА 5](#_Toc47535992)

[III. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ПО БЮДЖЕТА 5](#_Toc47535993)

[IV. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 1](#_Toc47535994)

[1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 1](#_Toc47535995)

[2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ ИНДИКАТОРИ 3](#_Toc47535996)

[3. СТЕПЕН НА ДОСТИГАНЕ НА ОЧАКВАНИТЕ ПОЛЗИ/ЕФЕКТ ЗА ОБЩЕСТВОТО 4](#_Toc47535997)

[4. ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ 6](#_Toc47535998)

[5. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 7](#_Toc47535999)

[Степен на изпълнение на заложените в програмата цели 7](#_Toc47536000)

[Предоставени услуги, изпълнени дейности и постигнати резултати 8](#_Toc47536001)

[Отчет на показателите за изпълнение на програмата 14](#_Toc47536002)

[Отчет на ведомствените и администрирани разходи по програмата 26](#_Toc47536003)

[Отговорност за изпълнението на програмата 27](#_Toc47536004)

[6. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ” 28](#_Toc47536005)

[Степен на изпълнение на заложените в програмата цели 28](#_Toc47536006)

[Предоставени услуги, изпълнени дейности и постигнати резултати 28](#_Toc47536007)

[Отчет на показателите за изпълнение на програмата 38](#_Toc47536008)

[Отчет на ведомствените и администрирани разходи по програмата 29](#_Toc47536009)

[Отговорност за изпълнението на програмата 38](#_Toc47536010)

[7. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ И МЕРКИ ЗА СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ” 40](#_Toc47536011)

[Степен на изпълнение на заложените в програмата цели 40](#_Toc47536012)

[Предоставени услуги, изпълнени дейности и постигнати резултати 40](#_Toc47536013)

[Отчет на показателите за изпълнение на програмата 40](#_Toc47536014)

[Отчет на ведомствените и администрирани разходи по програмата 42](#_Toc47536015)

[Отговорност за изпълнението на програмата 43](#_Toc47536016)

[8. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ, НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ И САПАРД” 44](#_Toc47536017)

[Степен на изпълнение на заложените в програмата цели 44](#_Toc47536018)

[Предоставени услуги, изпълнени дейности и постигнати резултати 44](#_Toc47536019)

[Отчет на показателите за изпълнение на програмата 44](#_Toc47536020)

[Отчет на ведомствените и администрирани разходи по програмата 64](#_Toc47536021)

[Отговорност за изпълнението на програмата 65](#_Toc47536022)

[V. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ 66](#_Toc47536023)

[1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 66](#_Toc47536024)

[2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ ИНДИКАТОРИ 66](#_Toc47536025)

[3. СТЕПЕН НА ДОСТИГАНЕ НА ОЧАКВАНИТЕ ПОЛЗИ/ЕФЕКТ ЗА ОБЩЕСТВОТО 67](#_Toc47536026)

[4. ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ 67](#_Toc47536027)

[5. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ” 68](#_Toc47536028)

[Степен на изпълнение на заложените в програмата цели 68](#_Toc47536029)

[Предоставени услуги, изпълнени дейности и постигнати резултати 68](#_Toc47536030)

[Отчет на показателите за изпълнение на програмата 73](#_Toc47536031)

[Отчет на ведомствените и администрирани разходи по програмата 68](#_Toc47536032)

[Отговорност за изпълнението на програмата 73](#_Toc47536033)

[VI. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАЦИЯ” 75](#_Toc47536034)

[Степен на изпълнение на заложените в програмата цели 75](#_Toc47536035)

[Предоставени услуги, изпълнени дейности и постигнати резултати 75](#_Toc47536036)

[Отчет на ведомствените и администрирани разходи по програмата 75](#_Toc47536037)

[Отговорност за изпълнението на програмата 78](#_Toc47536038)

[VII. ОБЩ ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ 79](#_Toc47536039)

**УВОД**

Настоящият отчет обхваща изпълнението на програмния бюджет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ), включително на сметката за средствата от Европейския съюз (ССЕС), по области на политики и бюджетни програми към 30.06.2024 г. и е разработен съгласно указание на министъра на финансите БЮ № 3/09.07.2024 г., в изпълнение на разпоредбите на чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

В отчета е представено изпълнението на програмния бюджет на Държавен фонд „Земеделие”, утвърден с чл. 47, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. и Приложение № 1 към чл. 1 от Постановление № 13/2024 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г., както и на сметката за средствата от Европейския съюз (ССЕС) на ДФЗ. С Решение на МС № 315 от 30.04.2024 г. бяха утвърдени актуализирани годишни разчети на ССЕС за 2024 г., като изменените показатели са представени като уточнен план. Разгледано е изпълнението на бюджетните програми, утвърдени с Решение № 780 на Министерския съвет от 2023 г. за изменение на Решение № 52 на Министерския съвет от 3 февруари 2022 г. за утвърждаване на класификация на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми от компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет, чийто бюджет се включва в държавния бюджет, с изключение на първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите на Народното събрание и на съдебната власт, за периода 2022-2025 г., изм. с Решение № 850 на Министерския съвет от 2022 г.

# ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ ПО БЮДЖЕТА И СМЕТКАТА ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

***Приложение № 1*** *– Отчет на приходите по бюджета/ССЕС*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИХОДИ** | **Закон** | **Уточнен план** | **Общо отчет** | **Отчет бюджет** | **Отчет ССЕС** |
| **(в лева)** |
| **Общо приходи:** | **862 283 400** | **677 708 300** | **341 480 384** | **-72 852** | **341 553 236** |
| *Данъчни приходи* | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| *Неданъчни приходи* | **862 283 400** | **677 708 300** | **341 480 384** | **-72 852** | **341 553 236** |
|  Приходи и доходи от собственост | 2 246 700 | 2 246 700 | 16 080 | 16 080 |   |
|  Държавни такси |   |   | 0 |   |   |
|  Глоби, санкции и наказателни лихви |   |   | 988 411 | 304 372 | 684 039 |
|  Приходи от концесии |   |   | 0 |   |   |
|  Други | 753 300 | 753 300 | -7 164 466 | -393 304 | -6 771 162 |
| *Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми по сметката за СЕС* | 859 283 400 | 674 708 300 | 347 640 359 |   | 347 640 359 |

Приходите в ДФ „Земеделие“ се набират съгласно чл. 14 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).Утвърдените приходи по уточнен план по бюджета на ДФ „Земеделие“ към 30.06.2024 г. са в размер на 3 000 000 лв., а отчетените 72 852 лв. със знак минус.

По бюджета на ДФ „Земеделие“ отчетените към 30.06.2024 г. приходи и доходи от собственост са в размер на 16 080 лв. и представляват дължимите от бенефициерите лихви по предоставени инвестиционни и краткосрочни заеми и от наеми на имущество. Събраните глоби, санкции и наказателни лихви към 30.06.2024 г. са 304 372 лв.

Другите събрани приходи по бюджета на ДФ „Земеделие“ са в размер на 393 304 лв. със знак минус, в т.ч. коректив за касови постъпления със знак минус, представляващ събрани суми от НАП в полза на ДФЗ, приходи от застрахователни обезщетения, 4% премии от застрахователни дружества и 0.5% приходи от финансови услуги и комисионни, както и средствата за ДДС по справка – декларация и за данък върху приходите от стопанска дейност отчетени със знак минус.

Изпълнението на приходната част на бюджета на ДФ „Земеделие“ към 30.06.2024 г. е до размера на планираните средства. Налице е трайна тенденция към намаление/неизпълнение на събраните приходи и това се дължи основно на планирани в по-голям обем приходи от собственост, в т. ч. от лихви по предоставени инвестиционни и краткосрочни кредити спрямо действително отпуснатите, разсрочване на сроковете за издължаване и други, както и на планирани в повече други приходи спрямо събраните. Намалението на отпусканите средства за кредитиране, респ. възстановените средства по главници и лихви, е в резултат на понижения интерес от страна на земеделските стопани към кредитирането, въпреки ниската лихва.

По сметката за СЕС са постъпили 684 039 лв. от глоби, санкции и лихви. Отчетен е и коректив за постъпления, представляващи събрани суми от Националната агенция за приходите (НАП) в полза на ДФЗ, както и други неданъчни приходи, общо в размер на минус 6 771 162 лв.

Постъпилите помощи и дарения от чужбина по сметката за СЕС са 347 640 359 лв. или 52% от заложените в актуализираните разчети 674 708 300 лв. Сумата представлява възстановени разходи от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), както и получен аванс от ЕЗФРСР по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. (СПРЗСР 2023 - 2027).

***Приложение № 2а*** *– Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на ДФ „Земеделие“*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класификационен код\*** | **РАЗХОДИ**  | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **(в лева)** |
|  | **Общо разходи по бюджета на ПРБ** | **528 807 900** | **743 006 104** | **489 353 044** |
| **8400.01.00** | **Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони** | **495 832 500** | **706 198 682** | **470 179 371** |
| 8400.01.01 | Бюджетна програма „Развитие на селските райони” | 30 445 000 | 32 144 400 | 15 639 856 |
| 8400.01.02 | Бюджетна програма „Селскостопански пазарни механизми” | 13 288 800 | 13 510 600 | 6 546 770 |
| 8400.01.03 | Бюджетна програма „Директни плащания и мерки за специфично подпомагане” | 2 883 700 | 3 159 600 | 974 756 |
| 8400.01.04 | Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД” | 449 215 000 | 657 384 082 | 447 017 989 |
| **8400.02.00** | **Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите** | **433 000** | **470 200** | **260 247** |
| 8400.02.01 | Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури" | 433 000 | 470 200 | 260 247 |
| **8400.03.00** | **Бюджетна програма „Администрация"** | 32 542 400 | 36 337 222 | 18 913 426 |

\* Класификационен код съгласно Решение № 780 на Министерския съвет от 2023 г.

***Приложение № 2б*** *– Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на Държавен фонд "Земеделие"** | **Общо консолидирани разходи** | **Ведомствени разходи** | **Администрирани разходи** |
| **Класифика-ционен код** | **(в лева)** | Общо | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* |
|  | **Общо разходи** | **847 625 659** | **489 353 044** | **358 272 615** | **43 640 434** | **43 640 434** | **0** | **803 985 225** | **445 712 610** | **358 272 615** |
| **8400.01.00** | **Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони** | **808 489 338** | **470 179 371** | **338 309 967** | **24 466 761** | **24 466 761** | **0** | **784 022 577** | **445 712 610** | **338 309 967** |
| 8400.01.01 | Бюджетна програма „Развитие на селските райони” | 295 744 752 | 15 639 856 | 280 104 896 | 15 639 856 | 15 639 856 | 0 | 280 104 896 | 0 | 280 104 896 |
| 8400.01.02 | Бюджетна програма „Селскостопански пазарни механизми" | 36 202 465 | 6 546 770 | 29 655 695 | 771 622 | 771 622 | 0 | 35 430 843 | 5 775 148 | 29 655 695 |
| 8400.01.03 | Бюджетна програма „Директни плащания и мерки за специфично подпомагане" | 974 756 | 974 756 | 0 | 974 756 | 974 756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8400.01.04 | Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД" | 475 567 365 | 447 017 989 | 28 549 376 | 7 080 527 | 7 080 527 | 0 | 468 486 838 | 439 937 462 | 28 549 376 |
| **8400.02.00** | **Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите** | **20 222 895** | **260 247** | **19 962 648** | **260 247** | **260 247** | **0** | **19 962 648** | **0** | **19 962 648** |
| 8400.02.01 | Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури" | 20 222 895 | 260 247 | 19 962 648 | 260 247 | 260 247 | 0 | 19 962 648 | 0 | 19 962 648 |
| **8400.03.00** | **Бюджетна програма „Администрация"** | **18 913 426** | **18 913 426** | **0** | **18 913 426** | **18 913 426** | **0** | **0** | **0** | **0** |

***Приложение № 3*** *– Източници на финансиране на консолидираните разходи*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **(в лева)** |
| **Общо консолидирани разходи:** | **1 839 619 900** | **1 714 243 004** | **847 625 659** |
| **Общо финансиране:** | **1 839 619 900** | **1 714 243 004** | **847 625 659** |
|  **Бюджет на ПРБ** | **528 807 900** | **743 006 104** | **489 353 044** |
|  **Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:** | **1 310 812 000** | **971 236 900** | **358 272 615** |
| ·  Централен бюджет, в т.ч.: |   |   |   |
|  Държавни инвестиционни заеми |   |   |   |
| ·  Сметка за средства от ЕС на ДФЗ | 1 310 812 000 | 971 236 900 | 270 499 973 |
| ·  Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор |   |   |   |
| ·  Други програми и други донори по бюджета на ПРБ |   |   |   |
| ·  Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма |   |   |   |
| ·  Други, в т.ч. предоставени трансфери за други бюджети за сметка на планирани разходи по бюджета на ПРБ | 0 | 0 | 51 503 207 |
| ·  Други, в т.ч. предоставени трансфери за други бюджети за сметка на планираните разходи по бюджета на ДФЗ  | 0 | 0 | 36 269 435 |

**Таблица № 1 -***Справка за разходите по области на политики и бюджетни програми, утвърдени със Закона за**държавния бюджет на Република България за 2024 г. към 30.06.2024 г. по бюджета на ДФ „Земеделие"*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на областта на политика/бюджетната програма** | **Разходи (в хил. лв.)** |
| **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| 1 | Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони | 495 832.5 | 706 198.7 | 470 179.4 |
|   | Бюджетна програма „Развитие на селските райони" | 30 445.0 | 32 144.4 | 15 639.9 |
|   | Бюджетна програма „Селскостопански пазарни механизми" | 13 288.8 | 13 510.6 | 6 546.8 |
|   | Бюджетна програма „Директни плащания и мерки за специфично подпомагане" | 2 883.7 | 3 159.6 | 974.7 |
|   | Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащащия и САПАРД" | 449 215.0 | 657 384.1 | 447 018.0 |
| 2 | Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите | 433.0 | 470.2 | 260.2 |
|   | Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури" | 433.0 | 470.2 | 260.2 |
| 3 | Бюджетна програма „Администрация" | 32 542.4 | 36 337.2 | 18 913.4 |
|   | **Всичко:** | **528 807.9** | **743 006.1** | **489 353.0** |

#  ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА

Структурата на ДФЗ е изложена в следната органиграма:

**

Организацията на фонда е регламентирана с Устройствения правилник на ДФЗ. Органи на управление на фонда са Управителният съвет (УС) и изпълнителният директор.

Заместник-изпълнителните директори подпомагат изпълнителния директор при изпълнение на неговите функции и отговарят пряко за съответните организационни структури и дейности съгласно ресорното си разпределение, определено с решение на Управителния съвет.

Заместник-изпълнителните директори, съгласно определените им ресори, отговарят и за съответните дейности на териториалните структури на фонда.

Административното ръководство на администрацията на фонда се осъществява от главен секретар. Фондът е структуриран в Централно управление и в 28 областни дирекции.

Администрацията на Централното управление на фонда е организирана в 7 дирекции обща администрация, 10 дирекции специализирана администрация, финансови контрольори, служител по сигурността на информацията, дирекция "Вътрешен одит", "Инспекторат" и звено "Сертификация на разходите по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство".

С Постановление на Министерския съвет № 418 от 14.12.2022 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2014 г., бр. 30 от 2015 г., бр. 34 от 2016 г., бр. 2 от 2018 г. и бр. 20 от 2020 г.) е увеличена числеността на персонала на ДФЗ със 130 щатни бройки и общата численост на персонала става 1 693 броя.

Изменението на Устройствения правилник на ДФЗ е с цел оптимизация на организационната структура, както и ефективно управление на процесите, за които Държавен фонд „Земеделие“ отговаря съгласно европейското и националното законодателство, включително изпълнение на изискванията на новия програмен период от Общата селскостопанска политика.

През програмния период 2014 - 2020 г. Европейската комисия (ЕК) отдели значително внимание на административния капацитет и именно поради това наличието на експертен потенциал е едно от ключовите изисквания за одобрението на новите програми. Това налага допълнителни разходи за персонал, в т.ч. за заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения и плащания за персонал, включително за обезщетения. Загубата на вече изграден експертен потенциал ще затрудни обслужването на продуктите/услугите предоставяни по новите програми. Една от мерките за запазване и развитие на административния капацитет е увеличение на заплатите на служителите.

Във връзка със стартиране на изпълнението на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023 - 2027 г., натовареността в ДФЗ се увеличи неколкократно. За стaртиране на интервенциите от Стратегическия план се разработват нови процедури, които подлежат на акредитация, нови модули в ИСАК, като продължава и разработването на СЕУ.

Паралелно с това през 2024 г. продължават приемите, договарянето и плащанията по досега действащите схеми и мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г., националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 - 2023 г. и др. За целта се полагат извънредни усилия, с оглед осигуряване на пълно усвояване на бюджета по програмите. Без прекъсване продължават и разплащанията по училищните схеми, които остават извън Стратегическия план, а документите се обработват в ИСАК по досегашния ред.

Ниското ниво на възнаграждение на служителите затруднява ефикасната дейност на администрацията предвид нарастващите отговорности и задачи пред институцията във връзка с прилагането на настоящия програмен период. Липсата на еквивалентност в размера на заплащането съобразно ангажираността на служителите води до текучество на подготвени кадри в областта, което възпрепятства ефективната организация на работния процес и оптималното разпределение на функционалните задължения на служителите.

# ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ПО БЮДЖЕТА

През отчетния период са извършени промени по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2024 г. във връзка с одобрени допълнителни разходи по бюджета на ДФЗ за 2024 г. по реда на чл. 106 от ЗДБРБ за 2024 г., в съответствие с чл. 67 от Постановление № 13 от 29.01.2024 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г. и указание на министъра на финансите ДР № 1 от 13.02.2024 г. за извършване на плащания за капиталови разходи и разходи за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г., Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г. и по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 - 2027 г.; предоставени трансфери на бенефициери - бюджетни организации по интервенцията за преходна национална помощ за тютюн, държавните помощи, плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени проекти на общини по ПРСР и ПМДР; вътрешнокомпенсирани промени по показателите на бюджета на ДФЗ с цел осигуряване на ресурс за изплащане на средства по държавните помощи на юридически лица с нестопанска цел и за изплащане на средства по сключени договори по държавни помощи с инвестиционен характер; както и вътрешнокомпенсирани промени с цел правилно отчитане на изплатени съдебни разходи, в т.ч. с характер на обезщетения. Нормативните основания за извършените промени са чл. 109, ал. 5, чл. 110, ал. 4 и чл. 112, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси.

***Приложение № 4*** *– Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета*

| **№ по ред** | **Наименование на акта** | **Нормативно основание** | **Мотиви** | **Наименование на бюджетните програми** | **Ефект върху бюджета** | **Влияние върху показателите за изпълнение** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление на Министерския съвет № 14 от 29.01.2024 г.Уведомително писмо от ДФЗ с входящ номер в МФ 69-00-20/ 06.02.2024 г. | чл. 109 ал. 5 от ЗПФ и чл.23 от Постановление № 14 на МС от 29.01.2024 г.  | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2024 г. за капиталови разходи и за извършване на плащания за финансиране на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР за периода 2014–2020 г. и по ПМДР за периода 2014–2020 г. за м. януари. | Бюджетна програма „Развитие на селските райони”, ред Администрирани разходни параграфи, от тях за „Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПРСР/СПРЗСР“ Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури", ред Администрирани разходни параграфи, от тях за „Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПМДР/ПМДРА“ Бюджетна програма „Администрация" |  + 1 790 580 лв. | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 2 | Постановление на Министерския съвет № 32 от 26.02.2024 г.Уведомително писмо от ДФЗ с входящ номер в МФ 69-00-42/ 06.03.2024 г. | чл. 109 ал. 5 от ЗПФ и чл.17 от Постановление № 32 на МС от 26.02.2024 г.  | Одобрени допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2024 г. за капиталови разходи и за извършване на плащания за финансиране на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР за периода 2014–2020 г. за м. февруари. | Бюджетна програма „Развитие на селските райони”, ред Администрирани разходни параграфи, от тях за „Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПРСР/СПРЗСР“Бюджетна програма „Администрация" |  + 648 958 лв. | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 3 | Уведомително писмо от ДФЗ с входящ номер в МФ 69-00-45/ 06.03.2024 г. | чл. 112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешнокомпенсирани промени в общ размер на 555 971 лв. в рамките на изпълняваните от ДФЗ области на политики, без да се променят общо разходите по съответните бюджетни програми. | Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД”, ред Администрирани разходни параграфи, от тях за „Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители“  | - | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 4 | Уведомително писмо от ДФЗ с входящ номер в МФ 69-00-43/ 06.03.2024 г. | чл. 112, ал. 3 от ЗПФ | Предоставени трансфери за финансиране на разходи за ДДС на общините по ПРСР и ПМДР на бенефициери общини в общ в размер на 1 666 720 лв. | Бюджетна програма „Развитие на селските райони”, ред Администрирани разходни параграфи, от тях за „Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПРСР/СПРЗСР“ Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури", ред Администрирани разходни параграфи, от тях за „Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПМДР/ПМДРА“  | - 1 666 720 лв. | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 5 | Писмо на министъра на финансите с изходящ номер 69-00-44 / 15.03.2024 г.  | чл. 110, ал. 4 от ЗПФ | Предоставени трансфери по държавни помощи на Министерството на земеделието и храните в размер на 3 318 653 лв. | Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД”, ред Администрирани разходни параграфи, от тях за „Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители“  | - 3 318 653 лв. | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 6 | Уведомително писмо от ДФЗ с входящ номер в МФ 69-00-60/ 20.03.2024 г. | чл. 112, ал. 3 от ЗПФ | Предоставени трансфери по схеми за държавни помощи и за преходна национална помощ за тютюн на Селскостопанската академия и на ДП НПЦ в общ размер на 61 974 лв. | Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД”, ред Администрирани разходни параграфи, от тях за „Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители“  | - 61 974 лв. | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 7 | Уведомително писмо от ДФЗ с входящ номер в МФ 69-00-59/ 20.03.2024 г. | чл. 112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешнокомпенсирана промяна за изплащане на средства в размер на 20 375 лв. по държавни помощи с инвестиционен характер | Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД”, ред Администрирани разходни параграфи, от тях за „Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители“ и за "Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа" | - | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 8 | Постановление на Министерския съвет № 57 от 21.03.2024 г.Уведомително писмо от ДФЗ с входящ номер в МФ 69-00-65/ 26.03.2024 г. | чл. 109 ал. 5 от ЗПФ и чл.26 от Постановление № 57 на МС от 21.03.2024 г.  | Одобрени допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2024 г. за капиталови разходи и за трансфери за финансиране на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР за периода 2014–2020 г. и по ПМДР за периода 2014–2020 г. за м. март. |  Бюджетна програма „Администрация" |  + 28 122 лв. | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 9 | Писмо на министъра на финансите с изходящ номер 69-00-52 / 25.03.2024 г.  | чл. 110, ал. 4 от ЗПФ | Предоставен трансфер на Министерството на земеделието и храните за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на услуга от обществен интерес по поддръжка на ценни породи от Националния генофонд от ДП „Кабиюк“, в размер на 350 000 лв. | Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД”, ред Администрирани разходни параграфи, от тях за „Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители“  |  - 350 000 лв. | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 10 | Писмо на министъра на финансите с изходящ номер 69-00-53 / 26.03.2024 г.  | чл. 110, ал. 4 от ЗПФ | Предоставени трансфери по държавни помощи на Министерството на земеделието и храните в размер на 600 000 лв. | Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД”, ред Администрирани разходни параграфи, от тях за „Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители“  | - 600 000 лв. | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 11 | Уведомително писмо от ДФЗ с входящ номер в МФ 69-00-66/ 27.03.2024 г. | чл. 112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешнокомпенсирана промяна за изплащане на средства в общ размер на 192 600 лв. по държавни помощи на юридически лица с нестопанска цел | Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД”, ред Администрирани разходни параграфи, от тях за „Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители“  | - | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 12 | Писмо на министъра на финансите с изходящ номер 69-00-64 / 04.04.2024 г.  | чл. 110, ал. 4 от ЗПФ | Възстановен трансфер, представляващ неизразходван ресурс по държавни помощи от Министерството на земеделието и храните в размер на 96 319 лв. | Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД”, ред Администрирани разходни параграфи, от тях за „Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители“  | + 96 319 лв. | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 13 | Писмо на министъра на финансите с изходящ номер 69-00-58 / 10.04.2024 г.  | чл. 110, ал. 5 от ЗПФ | Получен трансфер от сметката за средства от ЕС на ДФЗ, представляващ приход до 25 на сто от сумите, получени в резултат на прилагането на намаленията и изключванията, при прилагане на кръстосаното съответствие и 20 на сто от възстановените от бенефициерите вследствие на нередности или небрежност суми, в общ размер на 435 736 лв. | Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД”, ред Администрирани разходни параграфи, от тях за „Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители“  | + 435 736 лв. | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 14 | Писмо на министъра на финансите с изходящ номер 69-00-81 / 16.04.2024 г.  | чл. 110, ал. 4 от ЗПФ | Предоставени трансфери по държавни помощи на Министерството на земеделието и храните в размер на 8 397 327 лв. | Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД”, ред Администрирани разходни параграфи, от тях за „Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители“  | - 8 397 327 лв. | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 15 | Уведомително писмо от ДФЗ с входящ номер в МФ 69-00-83/ 19.04.2024 г. | чл. 112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешнокомпенсирана промяна за изплащане на средства в общ размер на 141 015 лв. по държавни помощи на юридически лица с нестопанска цел, както и за държавни помощи с инвестиционен характер | Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД”, ред Администрирани разходни параграфи, от тях за „Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители“ и за "Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа" | - | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 16 | Писмо на министъра на финансите с изходящ номер 69-00-72 / 25.04.2024 г.  | чл. 110, ал. 4 от ЗПФ | Възстановен трансфер, представляващ неизразходван ресурс по държавни помощи от Министерството на земеделието и храните в размер на 112 454 лв. | Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД”, ред Администрирани разходни параграфи, от тях за „Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители“  | + 112 454 лв. | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 17 | Постановление на Министерския съвет № 107 от 23.04.2024 г.Уведомително писмо от ДФЗ с входящ номер в МФ 69-00-87/ 30.04.2024 г. | чл. 109 ал. 5 от ЗПФ и чл.30 от Постановление № 107 на МС от 23.04.2024 г.  | Одобрени допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2024 г. за капиталови разходи и за трансфери за финансиране на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР за периода 2014–2020 г. и по ПМДР за периода 2014–2020 г. за м. април. |  Бюджетна програма „Администрация" |  + 900 854 лв. | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 18 | Постановление на Министерския съвет № 116 от 23.04.2024 г.Уведомително писмо от ДФЗ с входящ номер в МФ 69-00-88/ 30.04.2024 г. | чл. 109 ал. 5 от ЗПФ и чл.3 от Постановление № 116 на МС от 23.04.2024 г.  | Одобрени допълнителни разходи в размер на 4 985 657 лв. за увеличение на индивидуалните основни месечни заплати на служителите на Държавен фонд „Земеделие“. | Бюджетна програма „Развитие на селските райони”Бюджетна програма „Селскостопански пазарни механизми”Бюджетна програма „Директни плащания и мерки за специфично подпомагане”Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД”Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури"Бюджетна програма „Администрация” |  + 4 985 657 лв. | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 19 | Постановление на Министерския съвет № 153 от 30.04.2024 г.Уведомително писмо от ДФЗ с входящ номер в МФ 69-00-89/ 30.04.2024 г. | чл. 109 ал. 5 от ЗПФ и чл.4 от Постановление № 153 на МС от 30.04.2024 г.  | Одобрени допълнителни разходи за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани в размер на 235 млн. лв.  | Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД”, ред Администрирани разходни параграфи, от тях за „Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители“  |  + 235 000 000 лв. | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 20 | Уведомително писмо от ДФЗ с входящ номер в МФ 69-00-101/ 21.05.2024 г. | чл. 112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешнокомпенсирана промяна за изплащане на средства в общ размер на 241 267 лв. по държавни помощи на юридически лица с нестопанска цел | Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД”, ред Администрирани разходни параграфи, от тях за „Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители“  | - | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 21 | Уведомително писмо от ДФЗ с входящ номер в МФ 69-00-103/ 21.05.2024 г. | чл. 112, ал. 3 от ЗПФ | Предоставени трансфери по схеми за държавни помощи на бенефициери общини и общински училища в общ в размер на 153 217 лв. | Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД”, ред Администрирани разходни параграфи, от тях за „Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители“  | -153 217 лв. | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 22 | Уведомително писмо от ДФЗ с входящ номер в МФ 69-00-102/ 21.05.2024 г. | чл. 112, ал. 3 от ЗПФ | Предоставени трансфери по схеми за държавни помощи на Селскостопанската академия и на ДП НПЦ в общ размер на 918 278 лв. | Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД”, ред Администрирани разходни параграфи, от тях за „Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители“  | - 918 278 лв. | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 23 | Уведомително писмо от ДФЗ с входящ номер в МФ 69-00-100/ 31.05.2024 г. | чл. 112, ал. 3 от ЗПФ | Предоставени трансфери по схеми за държавни помощи на ВУЗ-я в общ размер на 110 035 лв. | Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД”, ред Администрирани разходни параграфи, от тях за „Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители“  | - 110 035 лв. | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 24 | Писмо на министъра на финансите с изходящ номер 69-00-106 / 31.05.2024 г.  | чл. 110, ал. 4 от ЗПФ | Предоставен трансфер на Министерството на земеделието и храните за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на услуга от обществен интерес по поддръжка на ценни породи от Националния генофонд от ДП „Кабиюк“, в размер на 499 468 лв. | Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД”, ред Администрирани разходни параграфи, от тях за „Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители“  |  - 499 468 лв. | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 25 | Постановление на Министерския съвет № 182 от 23.05.2024 г.Уведомително писмо от ДФЗ с входящ номер в МФ 69-00-111/ 04.06.2024 г. | чл. 109 ал. 5 от ЗПФ и чл.29 от Постановление № 182 на МС от 23.05.2024 г.  | Одобрени допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2024 г. за капиталови разходи и за трансфери за финансиране на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР за периода 2014–2020 г. и по ПМДР за периода 2014–2020 г. за м. май. |  Бюджетна програма „Администрация" |  + 407 063 лв. | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 26 | Писмо на министъра на финансите с изходящ номер 69-00-110 / 06.06.2024 г.  | чл. 110, ал. 4 от ЗПФ | Възстановен трансфер, представляващ неизразходван ресурс по държавни помощи от Министерството на земеделието и храните в размер на 33 503 лв. | Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД”, ред Администрирани разходни параграфи, от тях за „Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители“  | + 33 503 лв. | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 27 | Уведомително писмо от ДФЗ с входящ номер в МФ 69-00-117/ 11.06.2024 г. | чл. 112, ал. 3 от ЗПФ | Предоставени трансфери по схеми за държавни помощи на Селскостопанската академия, на ДП НПЦ и на БАН в общ размер на 69 116 лв. | Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД”, ред Администрирани разходни параграфи, от тях за „Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители“  | - 69 116 лв. | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 28 | Писмо на министъра на финансите с изходящ номер 69-00-116 / 12.06.2024 г.  | чл. 110, ал. 4 от ЗПФ | Предоставени трансфери по държавни помощи на Министерството на образованието и науката в размер на 11 842 лв. | Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД”, ред Администрирани разходни параграфи, от тях за „Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители“  | - 11 842 лв. | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 29 | Писмо на министъра на финансите с изходящ номер 69-00-119 / 17.06.2024 г.  | чл. 110, ал. 4 от ЗПФ | Предоставени трансфери по държавни помощи на Министерството на земеделието и храните в размер на 2 285 665 лв. | Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД”, ред Администрирани разходни параграфи, от тях за „Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители“  | - 2 285 665 лв. | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 30 | Уведомително писмо от ДФЗ с входящ номер в МФ 69-00-124/ 17.06.2024 г. | чл. 112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешнокомпенсирана промяна за изплащане на средства в общ размер на 785 300 лв. по държавни помощи на юридически лица с нестопанска цел | Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД”, ред Администрирани разходни параграфи, от тях за „Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители“  | - | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 31 | Постановление на Министерския съвет № 220 от 19.06.2024 г.Уведомително писмо от ДФЗ с входящ номер в МФ 69-00-129/ 25.06.2024 г. | чл. 109 ал. 5 от ЗПФ и чл.32 от Постановление № 220 на МС от 19.06.2024 г.  | Одобрени допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2024 г. за капиталови разходи и за трансфери за финансиране на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР за периода 2014–2020 г. и по ПМДР за периода 2014–2020 г. за м. юни. |  Бюджетна програма „Администрация" |  + 199 608 лв. | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |
| 32 | Писмо на министъра на финансите с изходящ номер 69-00-128 / 26.06.2024 г.  | чл. 110, ал. 4 от ЗПФ | Предоставени трансфери по държавни помощи на Министерството на земеделието и храните в размер на 11 998 355 лв. | Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД”, ред Администрирани разходни параграфи, от тях за „Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители“  | - 11 998 355 лв. | Промяната не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение заложени в програмния формат на бюджет на ДФ „Земеделие“. |

#

# ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Държавен фонд „Земеделие” участва в прилагането на политиката на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) в областта на земеделието и селските райони като:

* изпълнява функциите на Разплащателна агенция от датата на издаване на акта за акредитация;
* предоставя целеви кредити в областта на земеделието и прилага държавни помощи в областта на земеделието и рибарството със средства от държавния бюджет;
* изпълнява функциите на агенция „САПАРД“ съгласно Многогодишното финансово споразумение;
* изпълнява функциите съгласно Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управле­нието и мониторинга на общата селскосто­панска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, № 2799/98, № 814/2000, № 1290/2005 и № 485/2008 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1306/2013) (OB, L 347, 20.12.2013 г.) и Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика.

Дейността на фонда е основана на Закона за подпомагане на земеделските производители, чието изпълнение е възложено на министъра на земеделието и храните.

Фондът споделя дългосрочната визия на Република България, обвързана с изграждане на конкурентно, ефективно, икономически и екологично устойчиво българско селско стопанство, защита на пазара на земеделски продукти от сътресения и подобряване качеството на живот в селските райони.

## ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

Фондът допринася за постигане на стратегическите и оперативни цели, заложени в политиката на Министерството на земеделието и храните, в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз (ЕС).

В този смисъл дейността на фонда е подчинена на следните *стратегически цели:*

* ефективно, конкурентоспособно и пазарно-ориентирано земеделие;
* устойчиво развитие на отрасъла;
* подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономиката в селските райони.

*Оперативните цели включват:*

* ефективно усвояване на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез добро административно и финансово управление и контрол;
* насърчаване устойчивото използване на поземлените ресурси и опазването на природните ресурси в селските райони чрез прилагане на агроекологични мерки;
* подпомагане развитието на ефективно растениевъдство и животновъдство чрез изплащане на субсидии и прилагане на програми за развитие на селските райони;
* стабилизиране на пазарите на земеделски продукти чрез оказване на пазарна финансова подкрепа;
* повишаване на доходите на производителите чрез директни плащания на площ и държавни помощи;
* разширяване структурата на икономиката и подобряването на инфраструктурата и услугите в селските райони чрез прилагане на Програмата за развитие на селските райони;
* договаряне и разплащане на финансовите средства по Програмата за развитие на селските райони съгласно изготвените индикативни годишни програми при спазване на сроковете, предвидени в тях и намаляване на сроковете за обработка на документи от администрацията и опростяване на процедурите за кандидатстване;
* предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на бенефициерите по секторните интервенции, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023 - 2027 г.

В изпълнение на политиката в областта на земеделието и селските райони Държавен фонд „Земеделие” прилага следните бюджетни програми:

* 8400.01.01 Бюджетна програма „Развитие на селските райони”
* 8400.01.02 Бюджетна програма „Селскостопански пазарни механизми”
* 8400.01.03 Бюджетна програма „Директни плащания и мерки за специфично подпомагане”
* 8400.01.04 Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД”.

През 2024 г. продължи успешното изпълнение на програмите, схемите и мерките, подпомагащи ефективното, конкурентоспособно и устойчиво земеделие.

Запазва се тенденцията на нарастване на изплатените субсидии, насочени към подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономиката в селските райони. Постигнато е добро усвояване на средствата от ЕФГЗ.

От 2023 г. започна и през 2024 г. продължи разработването и прилагането на секторните интервенции, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023 - 2027 г.

Условно прилаганите схеми и мерки могат да бъдат разделени на две групи:

1. Мерки с фиксирани ставки на кампаниен принцип и мерки, свързани с извършването на текущи разходи или капиталови трансфери за бързооборотни проекти. Такива са всички мерки по бюджетна програма „Директни плащания и мерки за специфично подпомагане”, директните плащания от ПРСР, училищните схеми и други. Поради специфичния им характер, по тези мерки се наблюдава почти пълно изпълнение на планирания бюджет и се запазва стабилният и предвидим темп на подпомагане на бенефициерите.
2. Инвестиционни мерки, свързани с капиталови трансфери за частни лица или капиталови разходи на публични бенефициери, например мерки за подобряване на инфраструктурата, както и мерки, насочени към местни инициативни групи, организации на производителите и други, при които се изисква по-голяма активност от страна на бенефициерите. Изпълнението на такива схеми и мерки все още не е достигнало оптимални нива, за което влияние оказват следните фактори:
* Промени в нормативната уредба, засягащи прилаганите програми;
* Готовността и активността на бенефициерите;
* Трудният достъп до финансови ресурси, предоставяни от страна на банкови и други институции, необходими за реализацията на проектите;
* По-дългото време, необходимо за планиране и изпълнение на инфраструктурни и други по-мащабни проекти.

## ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ ИНДИКАТОРИ

Ключовите индикатори са финансово изражение на изпълнението на конкретните мерки, прилагани от Държавен фонд „Земеделие“ в рамките на различните програми и схеми за подпомагане на селскостопанския отрасъл.

*Изпълнение на бюджета по ЕЗФРСР:*

Съгласно европейското законодателство бюджетът на Програмата за развитие на селските райони е разделен по години от 2014 до 2020 г., като средствата за всяка година могат да бъдат разплатени единствено в рамките на следващите три години. Съгласно Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година България следва да ползва в текущия програмен период бюджета за 2021 г. и 2022 г. от следващия период. Следователно целевите стойности на индикатора са съобразени с плана на програмата за целия период 2014 - 2025 г., като е заложен оптимален ритъм на плащанията за осигуряване на пълно усвояване на бюджета.

По отношение на Стратегическия план, съгласно новата европейска нормативна уредба неизпълнението на одобрените междинни финансови цели или отклонението от планираната стойност на крайния продукт може да доведе до финансови корекции или отмяна на ангажименти за финансиране от страна на Европейската комисия.

Индикаторът е разработен в съответствие с така утвърдените годишни финансови рамки с цел оптимално изпълнение на бюджета от ЕЗФРСР и минимизиране на риска от загубата на средства.

*Изпълнение на мерките за подкрепа на пазара и на организациите на производителите:*

Отнася се за следните мерки: оперативни програми и схеми за групи производители в сектора на плодовете и зеленчуците, преструктуриране и конверсия на винени лозя, промоции в трети страни и популяризиране на пазарите на трети държави от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, промоционални програми, национални програми по пчеларство, училищен плод и училищно мляко.

Индикаторът *Изпълнение на директните плащания към земеделските производители* включва както отделените от производството плащания, така и обвързаната подкрепа.

*Изпълнението на индикатора държавни помощи* се осъществява чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на земеделските стопани със средства от националния бюджет. Прилаганите към момента схеми за държавни помощи в селското стопанство са нотифицирани от Министерството на земеделието и храните и са одобрени от Европейската комисия на база на действащото законодателство на ЕС в областта на държавните помощи.

*Преходна национална помощ -* целта им е да приближи нивото на подкрепа на българските производители с останалите държави-членки и да повиши конкурентоспособността им. Интервенциите се определят от Министерство на земеделието и храните съобразно водената политика, след одобрена нотификация от Европейската комисия. Финансирането им е изцяло от националния бюджет.

Изпълнението на директните плащания е 66%, а на преходната национална помощ 55% от целевата стойност на индикаторите. С извършените извънредни плащания изпълнението на държавните помощи е 249%. По отношение на пазарните мерки изпълнението на индикатора e 27% (32.19 млн. лв. от 119,5 млн. лв.) Изпълнение на бюджета по ЕЗФРСР е 21% или 216,98 млн. лв. платени при целева стойност 1 030 млн. лв.

Подробна информация е налична в прегледа на съответните бюджетни програми.

**Таблица № 2 -** *Справка за степента на изпълнение на ключовите индикатори за изпълнение и техните целеви стойности към 30.06.2024 г., включени в АСБП за периода 2024 - 2026 г.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони** | **Мерна единица**  | **Целева стойностза 2024 г.** | **Отчетза 2024 г.** |
| **Наименование на ключовите индикатори** |
| Изпълнение на бюджета по ЕЗФРСР | хил. лв. | 1 030 000 | 216 983 |
| Изпълнение на мерките за подкрепа на пазара и на организациите на производителите | хил. лв. | 119 500 | 32 186 |
| Изпълнение на директните плащания към земеделските производители | хил. лв. | 1 500 000 | 989 074 |
| Държавни помощи | хил. лв. | 160 350 | 399 880 |
| Схеми за преходна национална помощ | хил. лв. | 129 000 | 70 545 |

##  СТЕПЕН НА ДОСТИГАНЕ НА ОЧАКВАНИТЕ ПОЛЗИ/ЕФЕКТ ЗА ОБЩЕСТВОТО

Политиката в областта на земеделието и селските райони е насочена към постигане на следните ползи за обществото:

* възраждане на българското селско стопанство;
* повишаване на доходите и подобряване качеството на живот на бенефициерите на фонда;
* опазване на селските райони, с техните културни особености, традиции и бит;
* спиране обезлюдяването на селските райони;
* техническа и технологична модернизация на сектора и изграждане на стабилен пазар на земеделски продукти;
* увеличаване дела на биологичното производство;
* развитие на ефективен животновъден и растениевъден сектор;
* устойчиво развитие на земеделието на базата на високоефективно земеделско производство, опазващо околната среда.

Предвид спецификите на дейността си, Държавен фонд „Земеделие” използва за отчитане на своя принос към гореизброените ползи изцяло финансови показатели, представени в приложение 5.

***Приложение № 5.1*** *– Отчет на показателите за полза/ефект*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8400.01.00 Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони** | **Мерна единица**  | **Целева стойност** | **Отчет** |
| ***Показатели за полза/ефект*** |
| Изпълнение на бюджета по ПРСР 2014 - 2020 по правилото N+3 (ЕЗФРСР) | хил. лв. | 870 000 | 143 889 |
| Изпълнение на бюджета по СП 2023-2027 (ЕЗФРСР) | хил. лв. | 160 000 | 73 094 |
| Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПРСР/СПРЗСР | хил. лв. | 40 000 | 7 885 |
| Оперативни програми и групи производители в сектора на плодовете и зеленчуците | хил. лв. | 2 500 | 189 |
| Интервенции в секторите на плодовете и зеленчуците и на млякото и млечните продукти | хил. лв. | 400 | 0 |
| Преструктуриране и конверсия на лозя | хил. лв. | 24 000 | 438 |
| Инвестиции в лозаро-винарския сектор | хил. лв. | 19 000 | 2 446 |
| Други мерки в лозаро-винарския сектор: застраховане на реколтата, събиране на реколтата на зелено, насърчаване на винения туризъм, информиране и популяризиране | хил. лв. | 7 900 | 41 |
| Промоционални програми | хил. лв. | 6 000 | 0 |
| Национални програми и интервенции в сектор "Пчеларство" | хил. лв. | 10 000 | 70 |
| Училищен плод и Училищно мляко /без ДДС/ | хил. лв. | 49 700 | 29 002 |
| Разходи за ДДС по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" | хил. лв. | 11 000 | 5 775 |
| Отделени от производството директни плащания | хил. лв. | 1 300 000 | 764 842 |
| Други директни плащания | хил. лв. | 200 000 | 224 232 |
| Държавни помощи | хил. лв. | 160 350 | 399 880 |
| Краткосрочни и инвестиционни кредити | хил. лв. | 120 000 | 0 |
| Схеми за преходна национална помощ | хил. лв. | 129 000 | 70 545 |

**Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта**

* Министерство на земеделието и храните;
* Министерство на финансите;
* Институциите на Европейския съюз;
* Разплащателните агенции на други страни-членки на ЕС;
* Национална агенция по приходите;
* Българска Народна Банка;
* Търговски банки;
* Българската агенция по безопасност на храните.

**Източници на информация за данните по показателите за полза/ефект**

Всички данни са налични в информационните системи на Държавен фонд „Земеделие”. Качеството на данните е гарантирано от Системата за управление на качеството и информационната сигурност (СУКИС), внедрени съгласно стандарти ISO 27001:2013, ISO 9001:2015 и ISO 37001, както и от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

## ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ

Институциите, пряко отговорни за изпълнението на целите на политиката в областта на земеделието и селските райони са:

* Министерство на земеделието и храните;
* Държавен фонд „Земеделие”.

## ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

### Степен на изпълнение на заложените в програмата цели

Програмата допринася към политиката на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони, подпомагайки развитието на селските райони чрез прилагане на набор от мерки. Основните цели в тази насока са:

* Повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство и жизнеспособността на стопанствата за повишаване на доходите на производителите и осигуряване на доставката на качествени хранителни продукти;
* Опазване на екосистемите и устойчиво управление за използване на природните ресурсите в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост;
* Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот;
* Насърчаване на иновациите в производството, пазарната организация и управлението;
* Предотвратяване и приспособяване към климатичните промени;
* Опазване и възстановяване на околната среда.

За изпълнение на горепосочените цели в Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. са заложени редица приоритети (фокус области), чието изпълнение продължава успешно и през 2024 г. Държавен фонд „Земеделие”, в качеството си на Разплащателна агенция, може да представи следните финансови данни за изпълнението на програмните цели:

***Таблица № 3 -*** *Плащания по приоритети от ПРСР 2014 - 2020 г. за периода 01.01-30.06.2024 г. (хил. лв.)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Приоритет (фокус област)** | **ОБЩО** |
| 2А) Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата | 35 904.15 |
| 2Б) Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията | 14 549.77 |
| 2В(+) Подобряване на икономическите резултати на фирмите в горското стопанство в контекста на устойчивото управление на горите | 1 098.49 |
| 3A) Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители, популяризиране на местните пазари, групи на производителите и междубраншови организации | 28 222.14 |
| 3Б) Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата | 977.09 |
| 5А) Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство | 4 248.67 |
| 5Б) Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост | 10 948.52 |
| 5В) Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия | 7 606.73 |
| 5Г) Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство | 254.35 |
| 5Д) Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство | -281.54 |
| 6А) Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места | 1 447.19 |
| 6Б) Стимулиране на местното развитие в селските райони | 56 085.50 |
| P4) Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 3 809.21 |
| Други | 107.79 |
| **ОБЩО** | **164 978.06** |

### Предоставени услуги, изпълнени дейности и постигнати резултати

Основната услуга в рамките на бюджетната програма е предоставяне на финансова помощ на бенефициери от бюджета на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 2020) и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023 - 2027 г. (СПРЗСР 2023 - 2027).

Услугите са неразделна част от цялостната работа на Държавен фонд „Земеделие“ като акредитирана Разплащателна агенция.

Програмата се изпълнява чрез дейности като:

* Обработка на заявления/проектни предложения и сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ по мерките и интервенциите на селските райони (договориране);
* Обработка на заявления по мерките, където няма договориране (директни плащания, консултантски услуги и други);
* Извършване на административни проверки, проверки на място, оторизиране и извършване на плащанията по всички прилагани мерки;
* Счетоводство, финансова отчетност, контрол и всички други свързани дейности.

**Изпълнение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.**

Мерки и подмерки с договориране:

* **мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“:**
* подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“;
* подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“.
* **мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството":**
* подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани” и 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства”;
* подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“.
* **мярка 4 „Инвестиции в материални активи”:**
* подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”;
* подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”;
* подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”;
* подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“;
* подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“;
* мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“
* подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“;
* подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“.
* **мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”**
* подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”;
* подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”;
* подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
* **мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”**
* подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура";
* подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата".
* **мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите“**
* подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“;
* подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“;
* подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“;
* подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ .
* **мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители”**
* **мярка 16 „Сътрудничество“**
* подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“;
* подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“.
* **мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“**
* подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти;
* подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“;
* подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“;
* подмярка 19.4. "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие".
* **мярка 20 „Техническа помощ“.**

Мерки без договориране:

* мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“;
* мярка 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите“;
* мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“;
* мярка 14 „Хуманно отношение към животните“;
* мярка 22 „Извънредно временно подпомагане (Украйна)“.

***Таблица № 4*** *- Изпълнение на ПРСР 2014 - 2020 г. към 30.06.2024 г. (публични средства, хил. лв.)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МЯРКА | ФИНАНСОВ ПЛАН\* | ПРИЕМИ\*\* | ДОГОВОРЕНИ\*\*\* | ПЛАТЕНИ |
| 2.Консултантски услуги за земеделски и горски стопани | 40 736.59 | 0.00 | 36 569.38 | 27 925.40 |
| 4.1.Инвестиции в земеделски стопанства | 1 313 421.12 | 1 313 421.12 | 1 228 228.10 | 810 009.66 |
| 4.2.Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти | 968 740.80 | 968 740.80 | 921 230.19 | 413 150.32 |
| 6.1.Стартова помощ за млади земеделски производители | 189 585.95 | 154 703.78 | 166 245.23 | 152 370.29 |
| 6.3.Стартова помощ за развитието на малки стопанства | 157 737.57 | 118 071.65 | 156 448.63 | 147 306.53 |
| 6.4.1.Инвестициионна подкрепа за неземеделски дейности | 116 839.16 | 116 839.16 | 61 212.10 | 32 831.75 |
| 7.2.Инвестиции в инфраструктура. | 1 438 451.65 | 1 438 451.65 | 1 401 897.09 | 1 100 023.76 |
| 7.6.Поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. | 110 244.96 | 110 244.96 | 110 504.18 | 64 416.14 |
| 8.Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите | 72 817.35 | 72 817.35 | 59 087.17 | 35 009.30 |
| 9.Учредяване на групи и организации на производителите. | 12 788.44 | 17 937.42 | 13 540.40 | 9 038.12 |
| 10.Агроекология и климат. | 534 033.70 | 0.00 | 0.00 | 495 339.60 |
| 11.Биологично земеделие. | 418 430.58 | 0.00 | 0.00 | 394 717.21 |
| 12.Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите. | 387 788.27 | 0.00 | 0.00 | 387 528.85 |
| 13.Плащания за райони,изправени пред природни или други специфични ограничения. | 750 664.74 | 0.00 | 0.00 | 750 053.70 |
| 14.Хуманно отношение към животните | 43 676.02 | 0.00 | 0.00 | 43 817.05 |
| 19. Водено от общностите местно развитие | 325 474.45 | 288 244.09 | 314 253.78 | 173 140.66 |
| 20.Техническа помощ | 128 061.35 | 0.00 | 122 644.94 | 103 765.88 |
| 21. Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 19 | 82 374.08 | 0.00 | 0.00 | 82 369.85 |
| 22 Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от Руското нашествие в Украйна | 64 470.01 | 0.00 | 0.00 | 62 307.60 |
| Финансов инструмент | 39 116.00 | 0.00 | 39 116.00 | 1 532.10 |
| Други мерки | 215 250.30 | 125 477.89 | 185 786.39 | 72 320.50 |
| **Обща сума** | **7 410 703.10** | **4 724 949.87** | **4 816 763.58** | **5 358 974.29** |

*\* Индикативно съгласно Шестнадесето изменение на ПРСР.*

*\*\* Сумата на приемите е възможно да надвишава индикативния бюджет по подмярката.*

*\*\*\* В т.ч. договори на РА, стари ангажименти и договори на МЗХ и Местните ИГ.*

Съгласно Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година България следва да ползва в текущия програмен период част от бюджета за следващият програмен период. В съответствие с Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета за създаване на Инструмент на Европейския съюз за възстановяване (ЕИВ) с цел подкрепа на възстановяването след кризата с COVID-19, за периода 2021 - 2025 г. се предоставят и допълнителни средства със 100% финансиране от ЕЗФРСР. В резултат срокът за плащане по ПРСР 2014 - 2020 г. беше удължен до края на 2025 г., а бюджетът увеличен до 7 410,70 млн. лв. публични разходи.

От тях публичните средства за директни плащания по ПРСР са 2 273,85 млн. лв., разпределени равномерно по кампании. Бюджетът за развитие на селските райони е 5 136,85 млн. лв., от които към 30.06.2024 г. са договорени 4 816,76 млн. лв.

Към 30.06.2024 г. усвояването на база разходи за деклариране пред ЕК след извършени оторизации и плащания е 5 358,97 млн. лв. (72% от бюджета), от които 4 351,89 млн. лв. от ЕЗФРСР. В това число през календарната 2024 г. са изплатени 164,98 млн. лв. (143,89 млн. лв. от ЕЗФРСР).

***Фигура № 1 - Плащания по ПРСР 2014 - 2020 г. към 30.06.2024 г. (млн. лв.)***



***Фигура № 2 – Процентно изпълнение на основните мерки с договориране към 30.06.2024 г. спрямо индикативния бюджет на мярката***



Следващата таблица представя извършените плащания през 2024 г. по мерки, съответстващи на приоритетите от таблица № 3, чието изпълнение е пряко свързано с постигане на целите на самата бюджетната програма.

***Таблица № 5 -*** *Плащания по ПРСР 2014 - 2020 г. към 30.06.2024 г. (мерки, хил. лв.)*

| **МЯРКА** | **ЕЗФРСР** | **НБ** | **ОБЩО** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Трансфер на знания и действия за осведомяване | 420.78 | 46.75 | 467.53 |
| 2. Консултантски услуги | 967.88 | 170.80 | 1 138.68 |
| 4.1.(4.1.2) Инвестиции в земеделски стопанства и по ТПП | 51 290.98 | 8 376.23 | 59 667.21 |
| 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти | 32 493.29 | 5 483.87 | 37 977.16 |
| 4.3. Подкрепа за инвестиции в инфраструктура | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Възстановяване на потенциала за селскостопанска продукция и превенция | 757.90 | 133.75 | 891.65 |
| 6.1. Стартова помощ за млади земеделски производители | 8 756.98 | -15.22 | 8 741.76 |
| 6.3. Стартова помощ за развитието на малки стопанства (ТПП) | 1 932.76 | -2.37 | 1 930.39 |
| 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности | 1 848.63 | 326.23 | 2 174.86 |
| 7.2. Инвестиции в инфраструктура. | 27 655.91 | 4 880.45 | 32 536.37 |
| 7.6. Поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата. | 2 322.12 | 409.79 | 2 731.90 |
| 8. Инвестиции в развитието на горските площи | 599.90 | 105.86 | 705.76 |
| 9. Учредяване на групи и организации на производителите | 241.15 | 26.79 | 267.95 |
| 10. Агроекология и климат | -422.63 | -44.65 | -467.28 |
| 11. Биологично земеделие | -99.16 | -33.06 | -132.22 |
| 12. Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите | -1.65 | -0.55 | -2.20 |
| 13. Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения | -31.08 | -10.36 | -41.45 |
| 14. Хуманно отношение към животните | 37.86 | 6.68 | 44.54 |
| 16. Сътрудничество | 1 336.21 | 148.47 | 1 484.68 |
| 19. Водено от общностите местно развитие | 20 696.61 | 2 299.62 | 22 996.23 |
| 20. Техническа помощ | 91.62 | 16.17 | 107.79 |
| 21. COVID | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22. Украйна | 3.10 | 0.55 | 3.65 |
| Финансов инструмент | -7 009.86 | -1 237.03 | -8 246.90 |
| **ОБЩО** | **143 889.28** | **21 088.78** | **164 978.06** |

#### Подробна информация за сключените договори от ДФЗ - Разплащателна агенция

До 30.06.2024 г. ДФЗ е сключил 15 075 договора за 4 306,14 млн. лв. Сумата не включва договорите, сключени от МЗХ, както и прехвърлените договори от старата ПРСР 2007 - 2013 г.

***Таблица № 6 –*** *Договори, сключени от ДФЗ-РА по ПРСР 2014 - 2020 г. към 30.06.2024 г. (лв.)*

| Мярка | Брой | Одобрена субсидия |
| --- | --- | --- |
| M4.1- прием 2015 | 803 | 308 625 041 |
| M4.1- прием 2016 | 443 | 326 565 554 |
| M4.1- прием 2020 | 440 | 92 839 904 |
| M4.1- прием 2021 | 1 315 | 500 197 602 |
| M4.1.2- прием 2018 | 91 | 2 493 125 |
| M4.1.2- прием 2020 | 112 | 2 837 143 |
| M4.2- прием 2015 | 226 | 275 056 269 |
| M4.2- прием 2018 | 120 | 138 327 289 |
| M4.2- прием 2022 | 119 | 27 044 552 |
| M4.2- прием 2021 | 416 | 480 802 085 |
| M5.1- прием 2020 | 33 | 18 184 673 |
| M5.1- прием 2021 | 18 | 8 520 457 |
| M5.2- прием 2020 | 2 | 1 202 748 |
| M6.1- прием 2015 | 1 182 | 57 793 890 |
| M6.1- прием 2018 | 926 | 45 276 770 |
| M6.1- прием 2021 | 167 | 8 165 465 |
| М6.1-прием 2022 | 365 | 17 846 675 |
| M6.3- прием 2016 | 1 835 | 53 833 395 |
| M6.3- прием 2019 | 1 511 | 44 328 207 |
| M6.3- прием 2020 | 106 | 3 109 722 |
| M6.3- прием 2021 | 1 244 | 36 495 228 |
| M6.4.1- прием 2018 | 225 | 61 212 099 |
| M7.2- прием 2016 | 318 | 825 706 616 |
| M7.2- прием 2017 | 13 | 16 624 513 |
| M7.2- прием 2018 | 368 | 237 180 967 |
| M7.2- прием 2022 | 183 | 322 384 991 |
| M7.6- прием 2016 | 85 | 48 060 680 |
| M7.6- прием 2020 | 111 | 62 443 498 |
| M8.1- прием 2020 | 2 | 168 232 |
| M8.3- прием 2018 | 21 | 31 925 325 |
| M8.4- прием 2018 | 8 | 3 820 483 |
| M8.6- прием 2018/2020 | 58 | 23 173 131 |
| M9- прием 2018 | 20 | 13 540 402 |
| M19.1 | 69 | 3 496 227 |
| M19.2 | 2 120 | 206 859 119 |
| **Общо** | **15 075** | **4 306 142 078** |

*\*Справката е по данни в ИСАК към 30.06.2024 г. и включва действащите договори.*

**Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”**

Целта на подмярката е повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата, насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал, опазване на компонентите на околната среда и др.

Прилагането на подмярката стартира през 2015 г. Вторият прием на заявления за подпомагане е проведен през 2016 г. Общо по двата приема са подадени 6 288 заявления за кандидатстване, а сключените по тях договори са 1 246.

През 2020 г. е обявен първи прием в ИСУН 2020 по подмярката, с първоначален бюджет от 30 млн. евро. По процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ са подадени общо 647 проектни предложения. Поради големия интерес през 2021 г. общият размер на безвъзмездната финансова помощ по приема е увеличен на левовата равностойност на 62 000 000 евро (121 259 600 лв.). В резултат на това към края на юни месец 2024 г. са сключени 440 договора, с одобрена финансова помощ в размер на  92 839 904 лв.

През 2021 г. е стартиран четвърти по ред прием по подмярка 4.1, а първоначално обявеният бюджет е увеличаван общо три пъти и към средата на 2024 година възлиза на 545 874 658 лв.

Обработени са 1 868 проектни предложения. От тях одобрение са получили 1 477 проекта, а сключените и действащи договори към средата на 2024 г. са 1 315, с общ размер на субсидията в размер на 500 197 602 лв.

Към средата на 2024 г. общо по подмярка 4.1 са сключени и действащи 3 001 договора, със сума на одобрената субсидия в размер на 1 228 228 101 лв.

**Подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“**

Подкрепата по подмярката е насочена към подобряване на икономическата устойчивост и резултатите на малките стопанства чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности, насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция, опазване на компонентите на околната среда, спазване на стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства.

В рамките на първия прием, проведен през 2018 г., са сключени 91 договора с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ  2 493 125 лв.

През 2020 г. е проведена втора процедура за подбор на проекти с постъпили 286 заявления за подпомагане. От тях за разглеждане са разпределени 258 проектни предложения, а останалите 28 са оттеглени от кандидатите. През 2022 г. обработката на подадените в рамките на приема заявленията е приключила. Към 30.06.2024 г. са сключени 112 административни договора със стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 837 143 лв.

Към средата на 2024 г. общо по подмярка 4.1.2 са сключени и действащи 203 административни договора, със сума на одобрената субсидия в размер на 5 330 268 лв.

**Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”**

Първите два приема по подмярката са проведени през 2015 г. и 2018 г.

В периода октомври 2021 г. - март 2022 г. е осъществен трети прием на проектни предложения (BG06RDNP001-4.015), в рамките на който са постъпили 523 заявления за подпомагане на обща стойност 653 656 994 лв. Разполагаемият бюджет по приема е увеличаван два пъти до 477 259 677 лв., от които 262 038 155 лв. са средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 161 582 057 лв. са средства от Инструмент на Европейския съюз за възстановяване (European Union Recovery Instrument – EURI) и 53 639 465 лв. са национално съфинансиране. Сключени са договори с 416 от одобрените кандидати.

 През 2022 г. е обявена процедура за прием BG06RDNP001-4.014. Предвиденият финансов ресурс за предоставяне на безвъзмездна помощ на допустимите кандидати по процедурата е в размер на 39 116 000 лв. В периода на прием са постъпили 143 проектни предложения, чиято обработка приключи в началото на месец септември 2023 г. По процедурата са одобрени 120 проектни предложения, а сключените административни договори към средата на 2024 г. са 119, със стойност на одобрената субсидия 27 044 552 лв.

За периода на прилагане на подмярката до 30.06.2024 г. са сключени и действащи общо 881 договора, с общ размер на субсидията в размер на 921 230 194 лв.

**Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“**

Инвестициите по подмярката са насочени към намаляване на риска и ограничаване на последствията от заразни болести по животните, като основната цел е защита на селскостопанското производство от въздействието на природни бедствия, ограничаване възможността за разширяване на африканската чума по свинете и други заразни болести, наблюдавани при птици и дребни преживни животни.

През 2020 г. е обявена процедура за прием на проектни предложения с бюджет 45 905 931 лв. В рамките на този бюджет е предвиден гарантиран финансов ресурс в размер на 9 387 840 лв. за кандидати - публични субекти. В периода на прием са постъпили 46 проекта (43 от частни и 3 от публични субекти). Сключени са общо 33 договора с общо одобрена субсидия в размер на 18 184 673 лв.

 През 2021 г. са проведени две процедури за подбор на проекти по подмярката, по една за публични и една за частни субекти. Постъпили са общо 24 проектни предложения, с 18 от тях са сключени административни договори на стойност 8 520 457 лв.

За периода на прилагане на подмярка 5.1 до 30.06.2024 г. са сключени 51 договора с общ размер на субсидията, равняващ се на 26 705 130 лв.

**Подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“**

Подпомагането по подмярката е насочено към възстановяване на производствения потенциал, нарушен от остро заразни заболявания по свинете, дребните преживни животни (овце и кози) и птиците.

През 2020 г. е обявен прием по подмярката в ИСУН 2020, в рамките на който са постъпили 3 проектни предложения. Общият размер на бюджета по приема е 15 646 400 лв. Допустими за подпомагане са разходи за закупуване на животни, предназначени за възстановяване на популацията в животновъдния обект и общи разходи, свързани с консултантски услуги по подготовка на проекта.

До средата на 2024 г. са сключени два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със стойност на одобрената субсидия в размер на 1 202 748 лв.

**Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”**

Целите на подмярката са улесняване и подпомагане процеса на създаване на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства, както и насърчаване на заетостта.

През 2015 г. е обявен първи прием по подмярката. В рамките на същия са приети 2 664 заявления за финансово подпомагане, а сключените договори са 1 182.

Втория прием за млади земеделски стопани е осъществен през 2018 г., посредством ИСУН 2020. Интересът към подпомагането е голям и до крайния срок са приети 1 659 проектни предложения. В рамките на приема са финансирани 926 проекта, със сума в размер на 45 276 770 лв.

През 2021 г. по подмярката стартира трети прием, със срок за подаване на проектни предложения до края на м. февруари 2022 г., в рамките на който са постъпили 218 проекта. Обработката на подадените проектни предложения е приключила до края на 2022 г. Финансирани са 167 административни договора на стойност 8 165 465 лв.

През 2022 г. стартира четвърти прием на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-6.013 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. с период на прием от 01.11.2022 г. до 06.01.2023 г. и бюджет 30 314 900 лв. Срокът за подаване на проектни предложения по процедурата е удължен до 31.01.2023 г.

Към 31.12.2023 г. е приключена обработката на проектните предложения. Одобрени са 365 от постъпилите 485 проекта, с обща стойност на субсидията в размер на над 17 млн. лв. До средата на 2024 г. са подписани 365 административни договора, на стойност 17 846 675 лв.

За периода на прилагане на подмярката до 30.06.2024 г. са финансирани 2 640 проекта, с общ размер на субсидията, равняващ се на 129 082 800 лв.

**Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”**

Целите на подмярката са икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици, ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства и подобряване на опазването на околната среда и адаптация към климатичните промени.

Приемът на заявления по подмярката стартира през 2016 г. До крайния срок за кандидатстване постъпват общо 3 815 проекта, обработени от служители на областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Към средата на 2024 г. броят на сключените договори от цитирания прием се равнява на 1 835, с одобрена субсидия от 53 833 395 лв.

През 2019 е реализиран втори прием по подмярка 6.3, при който на кандидатите е предоставена възможност за електронно подаване на формуляр за кандидатстване посредством ИСУН 2020. Интерес към финансирането са заявили 2 459 земеделски стопани, а 1 511 от тях са сключили административни договори с Фонда.

На 06.03.2020 г. стартира целеви прием на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-6.008 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Във връзка с установените в страната през последните години огнища на силно заразни болести по дребните преживни животни, свине и птици, подмярката е насочена към сектор „Животновъдство“ с цел повишаване на биосигурността в страната. Общият размер на средствата, които са предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 11 734 800 лв. Постъпили са 214 бр. проектни предложения, от които 197 бр. са разпределени за обработка. Към 30.06.2024 г. са финансирани 106 проекта на стойност 3 109 722 лв.

В края на 2021 г. е обявен прием на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”, с крайна дата за подаване на заявления до 02.03.2022 г. и бюджет от 39 116 000 лв. Обработката на постъпилите 1 496 бр. проектни предложения приключи през 2022 г. и за финансиране са предложени 1 298 от тях. Към 30.06.2024 г. са сключени договори с 1 244 от одобрените кандидати на стойност 36 495 228 лв.

В периода на прилагане на подмярката са проведени общо четири приема, в рамките на които са постъпили 7 967 проекта. Към средата на 2024 г. са сключени 4 696 договора, със субсидия в размер на 137 766 552 лв.

**Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“**

Целта на подкрепата по подмярка 6.4.1 е насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващи работни места чрез развитието на неземеделски дейности в селските райони. За периода на прилагането ѝ са обявени общо три процедури за прием („Занаяти“, „Услуги“ и „Производство“), по които са постъпили 770 проектни предложения. Финансирани са 225 проекта, с одобрена финансова помощ в размер на 61 212 099 лв.

**Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, прием чрез ИСУН 2020**

Предоставянето на фокусираната подкрепа има за цел да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

В периода 2016 - 2023 г. по подмярката са постъпили 1 773 проектни предложения, с обща стойност на заявената субсидия в размер на 3 046 408 983 лв. Действащи към средата на 2024 г. са 882 договора за подпомагане, с одобрени публични разходи в размер на 1 401 897 088 лв.

През 2022 г. е обявена процедура BG06RDNP001-7.020 „Енергийна ефективност“ с период на прием от 22.7.2022 г. до 25.11.2022 г. В края на 2022 г. срокът за подаване на проектни предложения по посочената процедура е удължен до 24.2.2023 г. Първоначално обявения бюджет по процедурата е в размер на 29 337 000 лв., като до средата на 2024 г. същият е увеличен на 72 772 970 лв. Подадени са общо 128 броя проектни предложения на обща стойност от 110 578 038 лв.

 През 2022 г. е обявена процедура за прием BG06RDNP001-7.017 „Улици“ чрез подбор на проектни предложения. Крайният срок за кандидатстване по посочената процедура е удължен до 23.12.2022 г. Бюджетът по приема след увеличението му през юни 2024 г. е в размер на 147 953 595 лв.. Подадени са 108 проектни предложения на обща стойност от 198 012 637 лв. Оценката на проектите е приключила в края на 2023 г.

На 22.7.2022 г. е обявена процедура за прием BG06RDNP001-7.019 „Пътища“. През 2022 г. крайния срок за подаване на проектни предложения по посочената процедура е удължен до 23.12.2022 г. Бюджетът по приема след увеличението му през 2024 г. е в размер на 119 694 418 лв. Подадени са 51 проектни предложения на обща стойност от 140 177 804 лв.

През 2022 г. е обявен прием BG06RDNP001-7.021 „Вода“ с определена сума на безвъзмездната финансова помощ в размер на 97 790 000 лв. До края на приема (удължен до 23.12.2022 г.) са подадени 35 проектни предложения със стойност на заявената безвъзмездна финансова помощ в размер на 91 223 877 лв.

Общо по четирите приема от 2022 г са финансирани 183 проекта, на стойност 322 384 991 лв.

**Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“**

Подмярката има за цел да повиши качеството на живот и да запази културната идентичност и традиции в селските райони. За периода на прилагане на подмярката са проведени два приема на проекти.

Първият прием по подмярката стартира през 2016 г. Постъпили са 348 заявления за подпомагане, а с 85 от одобрените кандидати са сключени договори.

През 2020 г. е проведен вторият прием по подмярката с общ размер на безвъзмездната финансова помощ в размер на 28 423 283 лв. През 2021 г. бюджетът по процедурата е увеличен до 69 162 597 лв.

Постъпили са 133 проектни предложения, подлежащи на обработка. По приема са финансирани общо 111 проекта с одобрени кандидати.

За периода на прилагане на подмярка 7.6 до 30.06.2024 г. са финансирани 196 проекта, с общ размер на субсидията, равняващ се на 110 504 178 лв.

**Подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“**

Подпомагането по подмярката е насочено към увеличаване на лесистостта в равнинните райони, ограничаване на ерозията и запазване на качеството на земите, подобряване на водния баланс и адаптиране към промените в климата. Допустими за подпомагане са физически лица, еднолични търговци, местни поделения на вероизповеданията, общини и юридически лица, собственици на земеделски или неземеделски земи.

Първият прием на проектни предложения е проведен през 2020 г., като общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която е предоставена по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 18 028 131 лв. В периода на прием са постъпили 22 проектни предложения.

Оценителната комисия е приключила работа и са изпратени уведомителни писма за одобрения на 6 проектни предложения, със сума на одобрената субсидия в размер на 450 945 лв., като към 30.06.2024 г. са сключени 2 административни договора на стойност 168 232 лв.

**Подмярка 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“**

Целта на подкрепата по тази подмярка е насърчаване въвеждането и подобряването на превантивните дейности за намаляване на опасността от горски пожари, както и за ограничаване на опасността от вредители, болести, природни бедствия и катастрофични събития в горските територии.

От началото на нейното прилагане (2018 г.) до края на 2023 г. е обявен един прием по подмярката с бюджет след увеличение 40 042 474 лв. Към 30.06.2024 г. са сключени 21 договора за финансова помощ със стойност на одобрената субсидия 31 925 325 лв.

**Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“**

Подпомагането по подмярка 8.4 цели възстановяване на горите, пострадали от горски пожари, природни бедствия, катастрофични събития, болести и вредители, както и защита на околната среда и адаптиране към промените в климата. По подмярката е стартирал един прием с бюджет в размер на 15 646 400 лв.

Към края на отчетния период по подмярката са сключени 8 договора за финансова подкрепа с одобрена субсидия, възлизаща на 3 820 483 лв.

**Подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“**

Чрез подкрепа по подмярка 8.6 се цели повишаване на конкурентоспособността на горското стопанство, дърводобива и първичната преработка на дървесина и създаване на нови работни места. Насърчават се инвестиции в преработката и маркетинга на горските продукти, както и на такива, допринасящи за подобряване състоянието на горите, тяхното опазване и устойчиво стопанисване.

Първоначално обявеният бюджет по приема е в размер на 35 204 400 лв., а работата на оценителната комисия е приключила в средата на 2021 г. След увеличение на бюджета по процедура BG06RDNP001-8.001 са разпределени за обработка 53 проектни предложения със заявена субсидия в размер на 12 730 456 лв.

Към средата на 2024 г., по подмярката са сключени 58 договора за финансова подкрепа с одобрена субсидия, възлизаща на 23 173 131 лв.

**Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“**

Подпомагането е насочено към стимулиране учредяването на групи и организации на производители в земеделския сектор. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя под формата на фиксирано плащане на годишни вноски, въз основа на бизнес план, за не повече от пет години от датата, на която групата или организацията на производители е призната. Максималният размер на подкрепата за една година не може да надвишава левовата равностойност на 100 000 евро.

Общо по подмярката са финансирани 20 административни договора, със стойност на субсидията  13 540 402 лв.

**Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”**

Прилагането на подмярката цели разширяване на обхвата на териториите, които ще бъдат подпомогнати по подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР), като бъдат подкрепени възможно най-голям брой Местни инициативни групи (МИГ).

Към 30.06.2024 г. все още продължава извършването на последващ контрол на процедури по „Водено от общностите местно развитие“, както и договарянето и разплащането на проектни предложения, подадени чрез Местни инициативни групи.

За целия програмен период до средата на годината са сключени 2 120 договора с обща стойност на одобрената финансова помощ в размер на 206 859 119 лв.

**Подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“**

Подмярката има за цел да подкрепи преработвателните предприятия за преодоляване на пазарните дисбаланси в дейността им, вследствие на войната в Украйна.

Приемът по подмярката стартира през месец март 2023 г. е обявено и подпомагане по подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от мярка 22 „Извънредно временно подпомагане за земеделски стопани и малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Подпомагането е под формата на еднократна помощ и има за цел да допринесе за подсигуряване на продоволствената сигурност, за преодоляване на пазарните дисбаланси и непрекъснатост на стопанската дейност на малките и средни предприятия, осъществяващи преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти.

До подпомагане са допуснати микро-, малки и средни преработвателни предприятия, както и групи на производители, признати от министъра на земеделието и храните, а първоначално разпределеният бюджет по приема по подмярка 22.2 е в размер на левовата равностойност на 3 500 000 евро (6 845 405 лв.). Всички заявления са обработени в нормативно определения срок и до 31.03.2023 г. са изпратени уведомителни писма за одобрение на 49 от постъпилите 64 проекта с положителен отчет след документална проверка. Сумата на одобрената субсидия възлиза на 4 021 719 лв.

**Изпълнение на мерките по СПРЗСР 2023 - 2027 г.**

Съгласно Изменение 2.1 на СПРЗСР 2023 - 2027 г. бюджетът на интервенциите, съфинансирани от ЕЗФРСР, е 6 902,17 млн. лв., от които 2 760,87 млн. лв. от ЕЗФРСР. За директни плащания са разпределени 2 288,63 млн. лв., а 4 613,53 млн. лв. са предназначени за развитие на селските райони.

През първото полугодие на 2024 г. стартираха първите плащания по горепосочените интервенции. Изпълнението към 30.06.2024 г. е 187,89 млн. лв. Подробна информация е представена в следващата таблица.

***Таблица № 7 -***  *Изпълнение на плащанията по СПРЗСР 2023 - 2027 г., съфинансирани от ЕЗФРСР*

| Млн. лв. | Финансов план | Изпълнение |
| --- | --- | --- |
| 2024 (към 30.06) | С натрупване към 30.06.2024 | % |
| Вид интервенция | Интервенция | ЕЗФРСР | НБ | Общо | ЕЗФРСР | НБ | Общо | ЕЗФРСР | НБ | Общо |  |
| **Общо** | **2 760.87** | **4 141.30** | **6 902.17** | **76.18** | **111.82** | **188.00** | **76.06** | **111.82** | **187.89** | **3%** |
| Директни плащания | 915.45 | 1 373.18 | 2 288.63 | 74.55 | 111.82 | 186.37 | 74.55 | 111.82 | 186.37 | 8% |
| Развитие на селските райони | 1 845.41 | 2 768.12 | 4 613.53 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | 0% |
| Задължения в областта на околната среда и климата и други задължения в областта на управлението | II.А.1 |  Биологично производство | 278.80 | 418.20 | 697.01 | 12.19 | 18.29 | 30.48 | 12.19 | 18.29 | 30.48 | 4% |
| II.А.10 |  Използване на устойчиви практики и сортове | 55.19 | 82.78 | 137.96 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| II.А.12 |  Насърчаване на естественото опрашване | 18.78 | 28.16 | 46.94 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| II.А.2 |  Хуманно отношение към животните | 93.88 | 140.82 | 234.70 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| II.А.4 |  Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия | 30.51 | 45.77 | 76.28 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| II.А.5 |  Опазване на застрашени от изчезване местни сортове | 32.57 | 48.86 | 81.43 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| II.А.6 |  Опазване на местни породи | 30.51 | 45.77 | 76.28 | 2.24 | 3.36 | 5.61 | 2.24 | 3.36 | 5.61 | 7% |
| II.А.7 |  Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)  | 6.90 | 10.35 | 17.25 | 1.68 | 2.52 | 4.21 | 1.68 | 2.52 | 4.21 | 24% |
| II.А.8 |  Поддържане на местообитанията на червеногушата гъска, кръстат орел и египетски лешояд | 1.56 | 2.35 | 3.91 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| II.А.9 | Биологично пчеларство | 26.84 | 40.26 | 67.09 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| II.АЕ.3 |  Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии | 11.73 | 17.60 | 29.34 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| ІІ.А.13 |  Горско екологични дейности в горите  | 14.08 | 21.12 | 35.20 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| ІІ.А.15 |  Устойчиво управление на пасища в земеделски земи с ВПС. | 6.49 | 9.74 | 16.23 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| Природни или други специфични за района ограничения  | II.Б.1 |  Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения | 213.12 | 319.68 | 532.80 | 40.40 | 60.60 | 101.00 | 40.40 | 60.60 | 101.00 | 19% |
| Специфични за района неблагоприятни аспекти, произтичащи от някои задължителни изисквания  | II.В.1 |  Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000 | 82.75 | 124.13 | 206.88 | 18.03 | 27.05 | 45.08 | 18.03 | 27.05 | 45.08 | 22% |
| ІІ.А.14 |  Подпомагане по Натура 2000 за гори  | 11.73 | 17.60 | 29.34 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| Инвестиции, включително инвестиции за напояване  | II.Г.1 |  Инвестиции в земеделските стопанства  | 191.19 | 286.79 | 477.98 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| II.Г.1.1 |  Инвестиции в земеделските стопанства насочени към опазване на околната среда | 83.76 | 125.63 | 209.39 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| II.Г.2 |  Инвестиции за преработка на селскостопански продукти  | 232.58 | 348.87 | 581.46 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| II.Г.2.1 |  Инвестиции за преработка на селскостопански продукти, насочени към опазване на околната среда | 69.67 | 104.51 | 174.19 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| II.Г.3 |  Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони  | 79.22 | 118.82 | 198.04 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| II.Г.4 |  Превенция и възстановяване на земеделски потенциал след природни бедствия или катастрофични събития | 4.83 | 7.24 | 12.07 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| II.Г.5 |  Инвестиции в инфраструктура за напояване  | 78.23 | 117.35 | 195.58 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| II.Г.6 |  Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони | 391.17 | 586.75 | 977.92 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| II.Г.7 |  Запазването на духовния и културния живот на населението в селските райони | 56.72 | 85.08 | 141.80 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| II.Г.8 | Непроизводствени инвестиции в земеделските стопанства | 3.91 | 5.87 | 9.78 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| ІІ.Г.10 |  Залесяване и възстановяване  | 9.15 | 13.73 | 22.88 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| ІІ.Г.11 |  Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития | 3.91 | 5.87 | 9.78 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| ІІ.Г.12 |  Подобряване на горските екосистеми чрез провеждане на сечи | 15.65 | 23.47 | 39.12 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| ІІ.Г.13 | Опазване на горските местообитания и намаляване на незаконните дейности в горските територии  | 4.69 | 7.04 | 11.73 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| ІІ.Г.14 |  Първична преработка на дървесина  | 7.82 | 11.73 | 19.56 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| Установяване на млади земеделски стопани и нови земеделски стопани и стартиране на стопанска дейност в селските райони  | II.Д.1 |  Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство | 129.06 | 193.58 | 322.64 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| II.Д.2 |  Подпомагане на много малки земеделски стопанства  | 52.25 | 78.38 | 130.63 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| II.Д.3 | Стартова помощ за установяване на нови земеделски стопани в селското стопанство  | 15.65 | 23.47 | 39.12 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| Сътрудничество  | II.Ж.1 |  Подкрепа за оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации  | 31.95 | 47.92 | 79.87 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| II.Ж.2 |  Сътрудничество за къси вериги за доставка и местни пазари | 7.43 | 11.15 | 18.58 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| II.Ж.3 |  Подкрепа на организации на производители или групи от производители | 9.78 | 14.67 | 24.45 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| II.Ж.4 |  Популяризиране и подкрепа на схеми за качество, признати от Съюза или от държавите членки | 4.06 | 6.09 | 10.15 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| II.Ж.5 |  Изпълнението на дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие  | 222.70 | 334.05 | 556.74 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| Обмен на знания и разпространение на информация | II.И.1 |  Консултанстки услуги и повишаване на консултантския капацитет  | 19.56 | 29.34 | 48.90 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| II.И.2 |  Професионално обучение и придобиване на знания | 12.09 | 18.14 | 30.24 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| Инструменти за управление на риска | II.Е.2 |  Инструменти за управление на риска в земеделието | 46.91 | 70.36 | 117.27 |   |   | 0.00 |   |   | 0.00 | 0% |
| Техническа помощ | ТП | Техническа помощ | 61.47 | 92.21 | 153.69 | 1.63 |   | 1.63 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | 1% |

#### Мерки и действия за засилване на усвояването по програмата

През първото шестмесечие на 2024 г. ДФЗ продължава да прилага следните мерки и действия по оптимизиране на работата и контролните процедури с цел максимално усвояване на средствата по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.:

- Организиране на процеса на договаряне чрез оценителни комисии, разработване и въвеждане на специфични единни процедури и контролни механизми за паралелна работа в две информационни системи, ведно с надграждане на ИСАК и привеждане на процедурите за работа в съответствие с приложимото законодателство;

- в посока намаляване времето за обработка на проектните предложения и подсилване на екипите от оценители се наложи практика на командироване на служители от областните поделения на ДФЗ;

- провеждане на обучения на персонала;

- изграждане на добра координационна връзка с Централното координационно звено (ЦКЗ) към Министерски съвет, което допринася за бързо и навременно отстраняване на възникнали в процеса на работа недостатъци и слабости, произтичащи от спецификата на оценката по ПРСР 2014-2020 г.;

- осигуряване на служебен електронен достъп до системата за Междурегистров обмен на справочна и удостоверителна информация Regix;

- осигурена е възможност кандидатите да сключват административните договори и допълнителни споразумения (анекси) към административните договори с квалифициран електронен подпис;

- обновена е визията на електронната страница на Държавен фонд „Земеделие“, предвиждаща създаване на клиентски портал;

- открити са „горещи“ телефонни линии, на които бенефициери по ПРСР 2014 - 2020 могат да задават своите въпроси към експертите на фонда;

- за постигане на пълна информираност и прозрачност при изпълнение на прилаганите мерки, подмерки и дейности, ДФ „Земеделие“ продължава да публикува на своята интернет страница всички актове, правила, инструкции и насоки за кандидатстване, начин на отчитане, контрол и мониторинг на всички мерки за подпомагане по ПРСР 2014 - 2020 г.;

 - създадена е организация за проактивна комуникация, поддържане на тясна връзка и оказване на съдействие на „Напоителни системи“ ЕАД при подготовка и подаване на искания за плащания по одобрени проекти по подмярка 4.3;

- със заповеди на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ е възложено на служители от отдела, обработващ проекти по публичните мерки и договарящата дирекция да изпълняват дейности и обработват приоритетно искания за плащане по подмерки 4.1 и 4.2 с цел осигуряване на ритмичност при обработката на заявените за плащане дейности и инвестиции и предвид натрупалото се известно забавяне в обработката на подадените искания за плащане поради участието на служители в процеса по договаряне по Плана за възстановяване и устойчивост. Освен това служителите от областните дирекции на ДФЗ продължават да извършват проверките за окомплектованост на исканията за плащане постъпващи чрез ИСУН, отново с цел ускоряване на обработката, предвид ограничения капацитет в ЦУ на ДФЗ;

- с цел намаляване времето за обработка на постъпилите искания за плащане през месец септември 2023 г. беше извършена промяна в процедурите за работа. Изменението беше свързано със случаите, когато при извършване на проверка за окомлектованост на подадено искане за плащане се установи, че не са приложени изискуеми документи, писмото, с което се изисква представянето им, да се съгласува само от съответния началник отдел по електронната поща и да се изпраща до бенефициера от втория експерт през ИСУН. В резултат на скъсената дистанция между екипите, обработващи съответните искания за плащане и бенефициерите, и направения анализ че предприетите действия имат ефект и съкращават времето за обработка, е извършена аналогична промяна на процедурите за работа свързана и с изпращането на писмата за нередовности. Съгласно последващо направеното изменение през месец юни 2024 г., когато при извършване на административните проверки се установят нередовности, непълноти и неясноти или необходимост от представяне на допълнителни документи, е предвидено да се изпраща уведомление до бенефициера през ИСУН от втори експерт, което преди това е съгласувано от съответния началник отдел по служебната електронна поща;

- създадена е и организация за проактивна индивидуална комуникация с бенефициерите по подмярка 7.2, с цел своевременно проследяване подаването на искания за авансови плащания, а за тези с проведени тръжни процедури за избор на изпълнители и изпълнени дейности и инвестиции – подаването на искания за окончателно плащане. Към момента в процес на организация е комуникацията с бенефициерите с договори по подмярка 19.2 от подхода ВОМР, с цел приканването им за подаване на искания за плащане;

- в продължение на намаляването на административната тежест, както за бенефициерите, така и за администрацията, бяха изменени Условията за кандидатстване и изпълнение по подмярка 6.1, с което отпадат изискуеми документи и се регламентират условията за втори ръководител при ползване на отпуск по майчинство, Условията за изпълнение по подмярка 6.3 и 4.3, с които отпадат изискуеми документи, Условията за кандидатстване и изпълнение по подмярка 4.2, като са осигурени условия за изпълнение на задълженията по договор след извършване на плащане.

#### Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата:

Пандемията от COVID-19 и геополитическата криза, предизвикана от войната в Украйна, продължават да оказват негативно влияние върху икономиката, включително върху селскостопанския сектор, което води до затруднения от страна на ползвателите при изпълнението на одобрените проекти по ПРСР 2014 - 2020 г.

Затруднения от страна на ползвателите на безвъзмездна финансова помощ при подготовка на документите, подавани към исканията за плащане и при подготовка на отговор в случаите, когато е изпратено писмо от страна на ДФ „Земеделие“ с искане за представяне на допълнителни документи и/или разяснения във връзка с подадени искания за плащане.

Изтичане на крайния срок по договори с ползватели по различни мерки по едно и също време, което е предпоставка за голям брой подадени искания за плащане.

Фактор за бавното изпълнение на проектите е и приложимото законодателство в областта на обществените поръчки за избор на изпълнители, както и провеждането на процедури за избор на изпълнител. В резултат се наблюдава забавяне на изпълнението на договорите и нарастващ брой постъпили искания от бенефициери за прекратяването им, особено заради повишаващите се цени на одобрените инвестиционни разходи.

Други външни фактори, които могат да окажат въздействие са „непреодолима сила“ и „извънредни обстоятелства“ по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета, като например: тежки природни бедствия, епизоотия при животните или болест по растенията.

Делегирането от Министерство на земеделието и храните на ДФ „Земеделие“ на изпълнението на дейностите по Националния план за възстановяване и устойчивост ангажира служителите, отговорни за договарянето и разплащането на ПРСР, което може да доведе до забавяния при обработката на проектите и изплащане на финансова помощ.

Промяна в нормативната база – закони, наредби и други.

### Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Заложените в програмния бюджет показатели за изпълнение на бюджетната програма са изцяло финансови и включват:

#### Изпълнение на бюджета от ЕЗФРСР по ПРСР 2014 - 2020 по правилото N+3

Показателят отчита извършените разходи за сметка на ЕЗФРСР по линия на ПРСР 2014 - 2020 г., както се декларират пред ЕК. Съгласно чл. 38 на Регламент (ЕС) № 1306/2013 Комисията автоматично отменя финансовия си ангажимент по изплащане на всеки дял от бюджетното задължение, който не е използван за предварително финансиране или за междинни плащания, или за който не е представена декларация за разходите, извършени до 31 декември от третата година след годината на бюджетното задължение.

Сумата за изразходване с натрупване към 31.12.2024 г. е 5 054,35 млн. лв. с приспадане на получения по програмата аванс. При усвоени към края на 2023 г. 4 208 млн. лв., остатъкът за 2023 г. възлиза на 846,35 млн. лв. от ЕЗФРСР. Стойността на индикатора в програмния бюджет e заложена с резерв и е в размер на 870 млн. лв. Изпълнението е 143,89 млн. лв. (17%). Основните плащания предстоят в края на годината.

**Изпълнение на бюджета по СП 2023 - 2027 (ЕЗФРСР)**

Показателят отчита извършените разходи за сметка на ЕЗФРСР по линия на Стратегическия план 2023 - 2027 г., както се декларират пред ЕК. Съгласно чл. 34 на Регламент (ЕС) № 2021/2116 Комисията автоматично отменя всеки дял от бюджетното задължение за интервенции в областта на развитието на селските райони в рамките на стратегическия план по ОСП, който не е използван за предварително финансиране или за междинни плащания или за който не е получена декларация за разходите, направени до 31 декември от втората година след годината на бюджетното задължение.

Стойността на индикатора е 160 млн. лв., от които към 30.06.2024 г. са изпълнени 73,1 млн. лв.

#### Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПРСР/ СПРЗСР

Съгласно чл. 84 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. Държавен фонд „Земеделие" извършва плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност (ДДС) на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г., Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г. и по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 - 2027 г. Разходите на общините бенефициери по тези програми за данък върху добавената стойност са недопустим разход за финансиране с европейски средства, поради което се финансират от националния бюджет.

През 2024 г. средствата за възстановяване на разходи за ДДС на общините с одобрени проекти по ПРСР/ СПРЗСР се осигуряват по реда на чл. 106 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., в съответствие с чл. 67 от Постановление № 13 от 29.01.2024 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г. и указание на министъра на финансите ДР № 1 от 13.02.2024 г.

Към 30.06.2024 г. с ПМС № 14 от 29.01.2024 г., ПМС № 32 от 26.02.2024 г., ПМС № 57 от 21.03.2024 г., ПМС № 107 от 23.04.2024 г., ПМС № 182 от 23.05.2024 г. и ПМС № 220 от 19.06.2024 г., са одобрени общо средства в размер на 7 884 670 лв. и изплатени 7 884 668 лв. по ПРСР. Извършените плащания и възстановените средства от общини са отчетени като трансфери по § 61-02 Трансфери между бюджети – предоставени трансфери в отчетна група „Бюджет”, съгласно т. 21 от ДДС № 06/30.06.2014 г. и т. 16 от ДДС № 07/30.06.2014 г.

*Приложение № 6.1 – Отчет на показателите за изпълнение по бюджетната програма*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8400.01.01 Бюджетна програма „Развитие на селските райони”** | **Мерна единица** | **Целева стойност** | **Отчет** |
| ***Показатели за изпълнение*** |
| Изпълнение на бюджета по ПРСР 2014 - 2020 по правилото N+3 (ЕЗФРСР) | хил. лв. | 870 000 | 143 889 |
| Изпълнение на бюджета по СП 2023-2027 (ЕЗФРСР) | хил. лв. | 160 000 | 73 094 |
| Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПРСР/СПРЗСР | хил. лв. | 40 000 | 7 885 |

Приложение № 7.1 представя отчета на извършените разходи по програмата на касова основа. По отношение на сметката за средствата от ЕС, в сравнение с горните таблици приложението не включва директните плащания от ЕЗФРСР и резултата от прихващанията на различни финансови корекции. Касовото изпълнение на администрираните разходни показатели по ССЕС е 587,64 млн. лв. публични средства или 76 % от уточнения план.

### Отчет на ведомствените и администрирани разходи по програмата

***Приложение № 7.1*** *- Отчет на разходите по бюджетна програма „Развитие на селските райони”*

| **№** | **8400.01.01 Бюджетна програма „Развитие на селските райони”** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(в лева)** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **30 445 000** | **32 144 400** | **15 639 856** |
|   |  Персонал | 30 445 000 | 32 144 400 | 15 639 856 |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **30 445 000** | **32 144 400** | **15 639 856** |
|   |  Персонал | 30 445 000 | 32 144 400 | 15 639 856 |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства** | **0** | **0** | **0** |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета**  | **0** | **0** | **0** |
|   |   |   |   |   |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства** | **1 192 252 600** | **873 662 100** | **280 104 896** |
|   | Персонал | 10 727 100 | 10 727 100 |   |
|   | Издръжка  | 52 314 500 | 22 314 500 |   |
|   | Субсидии за развитие на селските райони с характер на текущи трансфери | 281 529 300 | 209 650 000 | 121 682 233 |
|   | Субсидии за инвестиции в инфраструктура, придобиване на материални активи и др. | 171 749 100 | 250 029 500 |   |
|   | Предоставени трансфери за сметка на утвърдените разходи, представляващи плащания за персонал, издръжка, субсидии за инвестиции в инфраструктура, придобиване на материални активи и др. | 0 | 0 | 41 927 176 |
|   | Субсидии за частни инвестиции в земеделски стопанства, преработващи предприятия и др. | 675 932 600 | 380 941 000 | 109 314 890 |
|   |  Предоставени трансфери за сметка на утвърдените разходи по бюджета на ДФЗ, представляващи капиталови трансфери за неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на плащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа |   |   |   |
|   |  Предоставени трансфери за сметка на утвърдените разходи бюджета на ДФЗ, представляващи финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПРСР/СПРЗСР |   |   | 7 180 597 |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **1 192 252 600** | **873 662 100** | **280 104 896** |
|   |   |   |   |   |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **30 445 000** | **32 144 400** | **15 639 856** |
|   |   |   |   |   |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **1 222 697 600** | **905 806 500** | **295 744 752** |
|   | Численост на щатния персонал | 935 | 935 | 877 |
|   | Численост на извънщатния персонал | 180 | 180 | 90 |

### Отговорност за изпълнението на програмата

Организационните структури, участващи в програмата и носещи отговорност за нейното изпълнение, са:

* Дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“ (ДПМРСР), която въз основа на Договора за делегиране, изпълнява дейностите по договориране с изключение на мярка „Техническа помощ”, мярка „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството”, мярка „Помощ за подготвителни дейности" и мярка „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)" и др.;
* Дирекция „Оторизация на плащанията по прилагане на мерки за развитие на селските райони” (ОППМРСР), която проверява заявките за плащане и оторизира допустимите за финансиране разходи по програмата;
* Дирекция „Директни плащания”, участваща в прилагане на агроекологичните мерки и мерките за необлагодетелствани райони;
* Областни дирекции на ДФЗ;
* Дирекция „Финансова”;
* Дирекция „Технически инспекторат”;
* Дирекция „Вътрешен одит”;
* Дирекция „Правна”;
* Дирекция „Инвестиционни схеми за подпомагане”;
* Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и координация”;
* Дирекция „Интегрирани информационни системи“.

*Информация за наличността и качеството на данните*

Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) са гаранция за качеството на данните и тяхното съхранение.

## ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ”

### Степен на изпълнение на заложените в програмата цели

Програмата допринася към целите на политиката на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони, обезпечавайки финансово използването на един от основните инструменти на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз (ЕС), изразяващ се в пазарната подкрепа за земеделските производители.

Основна цел на програмата е прилагането на пазарните мерки на земеделски продукти на Европейския съюз, които са част от ОСП и се финансират от ЕФГЗ, в това число: промоционални програми, мерки и интервенции в лозаро-винарския сектор, мерки и интервенции в секторите „Мляко”, „Месо“, „Пчеларство” и „Плодове и зеленчуци”. Степента на изпълнение е висока.

### Предоставени услуги, изпълнени дейности и постигнати резултати

#### Общ преглед на изпълнението

В сектора на виното се прилагат мерките, включени в 5-годишните национални програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор.

В сектора на месото се прилагат следните схеми за подпомагане: частно складиране на продукти от говеждо и телешко месо и частно складиране на продукти от говеждо и телешко месо, свинско месо, овче месо, козе месо.

В сектора на пчеларството се прилагат интервенциите, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.

В сектора на млякото се прилагат следните схеми: частно складиране на продукти, кризисни мерки за предоставяне на извънредна помощ на млекопроизводителите; регистрационен режим за договорните отношения в сектора на млякото по Наредба № 1 от 28.01.2015 г., „Училищно мляко”.

В сектора на плодовете и зеленчуците се прилагат следните схеми: оперативни програми и „Училищен плод”.

Прилагат се още: схема „Промоционални програми” и схема „Популяризиране на пазарите на трети държави”, включена в 5-годишните национални програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор.

 През 2024 година се прилагат и секторните интервенции, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023 - 2027 г.

Към 30.06.2024 г. по пазарните мерки и извънредно подпомагане са изплатени 32,1 млн. лв. публични средства, от които 6,81 млн. лв. за сметка на ЕФГЗ и 25,29 млн. лв. за сметка на националния бюджет. Допълнително са възстановени близо 5,8 млн. лв. разходи за ДДС по училищните схеми.

***Таблица № 8*** *– Плащания за пазарни мерки към 30.06.2024 г. (лева)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Схема | ЕФГЗ | НБ | Общо |
| СПРЗСР 2023-2027 г. Пчеларство. Лабораторни анализи | 137 | 205 | 342 |
| СПРЗСР 2023-2027 г. Пчеларство. Инвестиции | 16 863 | 25 294 | 42 157 |
| СПРЗСР 2023-2027 г. Пчеларство. Запазване и увеличаване на кошери | 10 905 | 16 357 | 27 262 |
| Училищни схеми | 3 869 312 | 25 132 708 | 29 002 020 |
| Вино. Преструктуриране и преобразуване на лозовите масиви | 437 915 |   | 437 915 |
| Вино. Насърчаване - трети страни | 40 904 | 0 | 40 904 |
| Вино. Инвестиции | 2 446 420 |   | 2 446 420 |
| Операционни програми | 54 868 | 133 825 | 188 693 |
| Възстановени суми | -65 232 | -19 473 | -84 705 |
| **Общо** | **6 812 092** | **25 288 916** | **32 101 008** |

#### Прилагани програми и схеми

**Схема „Училищен плод” и „Училищно мляко”**

Прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения се финансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет.

Заявители по схемите могат да бъдат учебни заведения - детски градини, училища и центрове за специална образователна подкрепа; еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци и/или на мляко и млечни продукти; производители на плодове и зеленчуци, включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати със заповед на министъра на земеделието и храните и общините - за учебните заведения, които се намират на тяхната територия. Заявителите трябва да отговарят на условия, подробно посочени в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения.

Схемите имат за цел подобряване на хранителните навици на децата и учениците в дългосрочен план чрез повишаване консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти при спазване на здравните изисквания; повишаване на информираността на децата, учениците и на техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене, както и подпомагане реализацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в Европейския съюз.

Продуктите по схемите се предоставят на децата от I до подготвителна група включително, в детските градини без децата, които се обучават в център за специална образователна подкрепа; децата от подготвителна група и учениците от І до IV клас включително в училищата, без децата и учениците, които се обучават в център за специална образователна подкрепа и на децата от подготвителна група и учениците от І до IV клас включително в центровете за специална образователна подкрепа. Децата трябва да посещават редовно учебните заведения. Децата и учениците не получават продукти по схемите по време на отсъствие от учебните заведения или при пребиваването във ваканционни лагери и по време на ваканции.

Доставките на продукти по схемите могат да извършват предварително одобрените кандидати, в периода от 15 септември до 31 юли на съответната учебна година. Одобрените доставчици прилагат и съпътстваща мярка - предоставяне на пчелен мед на децата и учениците.

За учебната 2024/2025 г. по схема „Училищен плод” са кандидатствали 97 заявители със заявени 3 502 бр. учебни заведения, а по схема „Училищно мляко” 93-ма, заявили 3 491 бр. учебни заведения, като подадените заявления са в периода от 2 май 2024 до 10 юни 2024 г.

Установено е, че 85 от учебните заведения за доставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти и 109 за доставки по съпътстващата мярка за предоставяне на пчелен мед, са заявени от повече от един заявител, което наложи изпращането на писма до директорите да посочат окончателния си избор за доставчик.

За учебната 2024/2025 г. срокът за публикуване на списък с получилите одобрение или отказ заявители е до 5 септември 2024 г. До заявителите, получили отказа за всички или за част от учебните заведения, ще се изпратят уведомителни писма по пощата с обратна разписка.

**Оперативни програми**

По схемата могат да кандидатстват и да получат финансово подпомагане признати организации на плодове и зеленчуци.

За да бъдат признати като такива, те трябва да отговарят на следните критерии за признаване:

* Да са създадени по инициатива на техните членове за постигане на две или повече от целите по чл.33, пар.1 или чл.152, пар.1, буква в) на Регламент (ЕС) № 1308/2013;
* Устройственият акт на организацията да урежда минималния срок за членуване и определени задължения на членовете, санкции за нарушаване на задълженията, правила при напускане на член, върху чиято земя е извършена инвестицията;
* Да имат минимум 6 членове;
* Членовете на организацията всяка година предлагат на пазара продукция на стойност не по-малко от 50 000 лв.;
* Да водят счетоводство за дейността, за която са признати, по реда на Закона за счетоводството и съхраняват счетоводните документи не по-малко от 5 години след изпълнението на оперативната програма;
* Да разполагат или да подготвят персонал, инфраструктура и оборудване, необходими за предоставянето на професионална, материална и техническа подкрепа за своите членове;
* Да не извършват пряка производствена дейност;
* Да имат вътрешен правилник за дейността на организацията.

Бенефициери по схемата могат да бъдат признати организации на производители на плодове и зеленчуци или асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци.

Признатите организации на производители на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за финансово подпомагане, като създадат оперативен фонд и представят в Разплащателната агенция оперативна програма съгласно изискванията на европейското законодателство. Размерът на финансовата помощ от ЕС е до 50 % от реално извършените разходи, като за страни с ниска степен на сдружаване в сектора той може да бъде увеличен до 60 %. Същата не може да превишава 4,1 % от стойността на реализираната на пазара продукция от организации на производители на плодове и зеленчуци/асоциацията на организации на производители на плодове и зеленчуци. Този процент може да бъде увеличен до 4,6 % за организации и до 4,7 % за асоциации, при условие че количеството, което превишава тези 4,1 % се използва единствено за мерки за предотвратяване и управление на кризи. Организациите на производители, създали оперативни фондове, могат да включат в оперативните си програми инвестиционни дейности, административни такива, дейности за предотвратяване и управление на кризи, дейности за обучение, екологични дейности и др.

Организациите могат да заявят и национална помощ, която да допълни финансирането от ЕС в размер до 80 на сто от собственото участие на организацията и на нейните членове в оперативния фонд съгласно чл. 35, параграф 1 на Регламент 1308/2013, но не повече от 10 на сто от годишната стойност на реализираната на пазара от организацията продукция. Оперативните програми следва да обхващат не по-малко от 3 и не повече от 5 години. През 2024 г. три организации на производители изпълняват оперативни програми с три годишен период на изпълнение. За едната организация 2024 г. е последна година от изпълнението на оперативната програма. До 30.06.2024 г. са подадени и три заявки за междинно плащане за 2024 г., както и две заявки за годишно плащане за 2023 г. на две от оперативните програми. Към 30.06.2024 г. са обработени една заявка за междинно плащане и две заявки за годишно плащане за 2023 г. Продължава обработката на две заявки за междинно плащане.

Прилага се Наредба № 13 от 01.09.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“.

**Изпълнение на Национални програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г. и прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието за периода 2023 - 2027 година в лозаро-винарския сектор.**

**Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” и интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя”**

 Целта е повишаване на конкурентоспособността на производителите и преработвателите в лозаро-винарския сектор. Изпълняваните дейности се очаква да допринесат за приспособяване на производството на винено грозде към търсенето на пазара, да повишат доходите на производителите, да запазят от обезлюдяване селските райони, чрез насърчаване на млади производители. Изпълнението на мярката ще спомогне и за преодоляване на неблагоприятната възрастова и сортова структура на лозята в България, която ограничава възможностите за устойчиво и конкурентно развитие на сектора. Изпълнението на предвижданите дейности ще допринесе за оптимизиране на използването на водните ресурси в лозарските стопанства чрез въвеждане на автоматизирани системи за напояване, с контролирано подаване и ниска консумация на вода, както и чрез извършването на редовен мониторинг на потреблението на вода.

Създаването на нови лозови насаждения ще допринесе за повишаване на интереса към производството на вина със защитено наименование на произход (ЗНП), вина със защитено географско указание и вина, произведено по метода на биологично производство.

През месец ноември 2023 г. бе проведен първи прием по новата интервенция от Стратегическия план „Преструктуриране и конверсия на лозя“. Подадени бяха 74 заявления за предоставяне на финансова помощ през СЕУ с обща стойност на заявената финансова помощ 24 411 496 лв.

За периода до 30.06.2024 г. са изготвени 69 договора за одобрение и са сключени 63 договора.

През месец юли 2024 г. бе проведен втори прием по интервенцията, с условие заявленията да са със заявено авансово плащане на финансовата помощ, като са подадени 16 броя заявления за предоставяне на финансова помощ.

**Мярка „Инвестиции в предприятия”**

Инвестициите са предназначени за подобряване на общите резултати на предприятията и адаптирането им към изискванията на пазара, както и за повишаване на тяхната конкурентоспособност. Приоритет на програмата, освен модернизация и повишаване на производството, е също така изграждане на енергийно ефективна винарска индустрия. С тази цел по мярката се финансират изграждане на отоплителни и охладителни инсталации. Бутилирането на повече качествени вина в страната ще подобри избора на потребителите, като им даде достъп до по-голям асортимент на продукти от висок клас. Техническата обезпеченост на предприятията е фундамента на производството на висококачествени вина.

Финансирането на дейностите по мярката дава отражение на политиките по опазване на околната среда и създаването на устойчиво управление на енергийните запаси на страната.

**Интервенция „Инвестиции в лозаро-винарския сектор”**

Интервенцията допринася за подобряването на общите резултати на винарските предприятията и адаптирането им към изискванията на пазара, както и повишаване на тяхната конкурентоспособност. Предвижда се подпомагането на инвестиции за подобряване на материални и нематериални активи – съоръжения за преработка и/или инфраструктура на предприятията в лозаро-винарския сектор, строително-монтажни работи за подобряване на производствения капацитет на предприятието и неговите структури, както и на средствата за предлагане на пазара. Осъществяваните инвестиции ще допринесат и за повишаване на устойчивостта на процесите във винопроизводството, както и повишаване на глобалната енергийна ефективност.

През месец февруари 2024 г. се проведе първият прием по интервенцията, като са подадени 59 броя заявления с обща заявена финансова помощ в размер на 28 010 516 лв. През месец юни се проведе втори прием по интервенцията, с условие, заявленията да са със заявено авансово плащане на финансовата помощ като са подадени 20 броя заявления с обща заявена финансова помощ в размер на 8 592 987 лв.

**Интервенция „Застраховане на реколтата”**

Основен приоритет на интервенцията е надграждане и диверсифициране на системата за управление на риска и управление на кризите. Застраховането е основен инструмент за управление на риска в земеделието. Основната цел на мярката е запазването на доходите на производителите на грозде при загуби в продукцията, свързани с природни бедствия, неблагоприятни климатични събития, болести или нашествия от вредители.

По интервенцията се подпомага застраховането на реколтата на всички сортове винени лозя от физически или юридически лица или от групи или организации на физически или юридически лица, които стопанисват засадените площи.

Кандидатите трябва да са застраховали реколтата си за един или няколко от следните рискове: неблагоприятни климатични условия като слана, буря, градушка, заледяване, силен или проливен дъжд, и тежка суша; природни бедствия, които унищожават повече от 30 на сто от средния добив; други застрахователни рискове - нашествия от вредител.

**Интервенция „Събиране на реколтата на зелено”**

По интервенцията се подпомага пълното ръчно отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели, като по този начин добивът от съответната заявена площ се намалява до нула. Интервенцията може да се прилага за всички сортове винени лозя съгласно Официалната сортова листа на Република България, като подпомагането допринася за възстановяване на равновесието между търсенето и предлагането на пазара на вино в ЕС с оглед предотвратяването на пазарни кризи.

Допустими за подпомагане са разходи за ръчно събиране на EN 814 EN реколтата на зелено върху площи в добро агротехническо състояние, при условие, че не се нарушава доброто вегетативно състояния на лозето, няма никакви негативни фитосанитарни последици и отрицателни отражения върху околната среда.

**Интервенция „Информиране в държавите членки”**

Основна цел на интервенцията е повишаване на конкурентоспособността на производителите и преработвателите в лозаро-винарския сектор. Прилага се за информиране на потребителите на територията на ЕС относно отговорната консумация на вино и риска, свързан с вредната консумация на алкохол и схемата на Европейския съюз за защитено наименование на произход (ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ) по отношение на специфичното качество, репутацията или други характеристики на виното, дължащи се на специфичната му географска среда или неговия произход.

Изпълнението на интервенцията ще допринесе за повишаване на информираността на потребителите за отговорната консумация на вино и за обхвата на схемите на Съюза за качество, включващи наименованията за произход и географските указания. Повишаването на информираността на българските и европейските потребители ще допринесе за засилване на разпознаваемостта на вината, като част от полаганите от Съюза усилия за повишаване на проследимостта и контрола при осигуряване на безопасността на продуктите и тяхното качество. Сред възможностите, предоставяни от интервенцията е създаването и поддържането на информационна платформа, която да съдържа информация за отговорната консумация на вино, за значението и ролята на районите за производство на вина със ЗНП и ЗГУ включително и биологични такива, процеса на производство, присъщите характеристики на вината със ЗНП и ЗГУ, тероар, типичността, историята, специфичните практики. Тази платформа ще е инструмент с широк спектър на приложение, който ще дава възможност за пълно проследяване на процесите в сектора и на произведените вина със ЗНП и ЗГУ, включително и биологични такива, вкл. за отглежданите винени сортове лозя и разпределението им по лозаро-винарски райони. Организирането на тематични дегустации и провеждането на семинари насочени към представители на ресторантьорството и хотелиерството, както и към целеви групи потребители ще допринесе за запознаването им с районите за производство на вина със ЗНП и ЗГУ, с качеството и отличимостта на продуктите и ще допринесат за постигане на специфичната цел на мярката.

**Интервенция „Популяризиране в трети държави”**

Основна цел на интервенцията е повишаване на конкурентоспособността на производителите и преработвателите в лозаро-винарския сектор. Целта на интервенцията е популяризиране на вина, включително сертифицирани биологични, със защитено наименование (ЗНП), със защитено географско указание (ЗГУ) или сортови вина без ЗГУ/ЗНП, чрез дейности свързани с реклама, изложения, демонстрации, фестивали, бизнес срещи и други на територията на трети държави.

**Интервенция „Инвестиции в екологични съоръжения".**

Основите цели на интервенцията са повишаване на конкурентоспособността на производителите и преработвателите в лозаро-винарския сектор и производство на енергия от възобновяеми източници от селското стопанство.

Предвидената интервенция цели да допринесе за повишаване на устойчивостта на винарските предприятия. В рамките на интервенцията се предвижда подпомагане насочено към намаляване на екологичния отпечатък от дейността на предприятието за производство на вино – източници на възобновяема енергия, пречиствателни станции, инсталации за компостиране и преработка на други отпадни продукти.

Тази интервенция се прилага за първи път, като в периода до 30 юни са отворени два приема. По време на първия прием по интервенцията през месец февруари са подадени 12 броя заявления с обща заявена финансова помощ в размер на 4 150 058 лв., а през втория прием през месец юни подадените заявления са 3 броя на обща стойност от 2 233 228 лв.

**Промоционални програми**

Дейността на промоционалните програми е популяризиране и рекламиране на земеделски продукти, произведени в България, с цел стабилизиране и стимулиране на икономиката ни и увеличаване на износа. Промоционалните програми са добре познат инструмент на българските земеделски производители, с помощта на който да представят или утвърдят нашите продукти на нови или съществуващи пазари.

**Подпомагане в сектора на пчеларството**

Интервенциите в сектора на пчеларството действат по силата на чл. 55 от Регламент 2021/2115 (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. за установяване на правила за подпомагане на стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 (OB, L 435 от 6.12.2021 г.) (Регламент (ЕС) 2021/2115) в сектора на пчеларството, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.

Финансова помощ се предоставя за интервенции, които допринасят за постигане на специфичните цели на Стратегическия план:

 1. подобряване на ориентацията на пазара и увеличаване на конкурентоспособността на стопанствата в краткосрочен и дългосрочен план, включително по-голям фокус върху научноизследователската дейност, технологиите и цифровизацията;

2. спиране на загубата на биологично разнообразие и обръщане на тази тенденция, подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта.

С решение C(2022)8749 на Комисията от 7 декември 2022 г. е одобрен Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г. Одобреният бюджет за България по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за периода 2023 - 2027 г. е 10 091 365 лв. за всяка година.

В периода от 8 до 22 февруари 2024 г. се проведе прием на заявления за подпомагане по интервенциите от Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г. в сектора на пчеларството. Приети са 1 729 заявления с общ размер на заявената финансова помощ 8 047 654 лв.

 След извършване на всички административни проверки е одобрена финансова помощ в размер на 7 044 999 лв., която надвишава определения със заповед РД 09-63/24.01.2024 г. на министъра на земеделието и храните бюджет, като по част от интервенциите/дейностите от Стратегическия план е установен излишък, а по други недостиг. Със заповед РД 09-701/21.06.2024 е извършено преразпределение на бюджета, в резултат на което се установява недостиг на бюджет за покриване на одобрената финансова помощ по интервенции: I.E.3 „Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“, I.E.4.А „Подпомагане закупуването на нов инвентар, необходим при практикуване на подвижно пчеларство“, I.E.4.В „Възстановяване на част от разходите при практикуване на подвижно пчеларство за придвижване на пчелните семейства“, I.E.5 „Инвестиции в материални и нематериални активи“ и I.E.6.А „Извършване на физикохимичен анализ на пчелен мед и пчелни продукти“.

 Съгласно изискванията на чл. 48, ал. 3 от Наредба №8/20.06.2023 г. финансовата помощ по одобрените заявления по интервенция „Рационализиране на подвижното пчеларство“ за дейност I.E.4.B и I.E.6.А, финансовата помощ е намалена с еднакъв процент, отразяващ съотношението на недостига спрямо бюджета по съответната дейност.

 По интервенции I.E.3, I.E.4A и I.E.5 е определен бюджет за сключване на договори под условие, за които финансова помощ ще бъде изплатена при наличие на финансов ресурс от откази или частично неизпълнение или неподадени заявления за плащане от страна на ползватели на помощта по сключени договори с ДФ „Земеделие“ и редукции в резултат на извършени проверки по подадени заявления за плащане и откази от ДФ „Земеделие“.

#### Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Смущения на пазара, предизвикани от значителни повишения или спадове в цените на вътрешните или външните пазари, в резултат на които Комисията може да приеме делегирани актове за изпълнение и прилагане на извънредни мерки. Обективни причини при изпълнение на договорените дейности, непреодолими за страните, например: природни бедствия, глобални и локални бедствия (вкл. с национално значение). Субективни причини, изразяващи се в невъзможност на кандидатите да извършат инвестиционните разходи, невъзможност да подадат заявления за плащане, липса на национално съфинансиране по някои от мерките. Липса на финансиране от националния бюджет на разходите за ДДС като недопустим разход за финансиране с европейски средства.

### Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Заложените в програмния бюджет показатели за изпълнение на бюджетната програма са изцяло финансови. Общото изпълнение без разходите за ДДС e 27% (32,19 млн. лв. от 119,5 млн. лв.).

*Приложение № 6.2 – Отчет на показателите за изпълнение по бюджетната програма*

| **8400.01.02 Бюджетна програма „Селскостопански пазарни механизми”** | **Мерна единица** | **Целева стойност** | **Отчет** |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Показатели за изпълнение*** |
| Оперативни програми и групи производители в сектора на плодовете и зеленчуците | хил. лв. | 2 500 | 189 |
| Интервенции в секторите на плодовете и зеленчуците и на млякото и млечните продукти\* | хил. лв. | 400 | 0 |
| Преструктуриране и конверсия на лозя | хил. лв. | 24 000 | 438 |
| Инвестиции в лозаро-винарския сектор | хил. лв. | 19 000 | 2 446 |
| Други мерки в лозаро-винарския сектор: застраховане на реколтата, събиране на реколтата на зелено, насърчаване на винения туризъм, информиране и популяризиране | хил. лв. | 7 900 | 41 |
| Промоционални програми | хил. лв. | 6 000 | 0 |
| Национални програми и интервенции в сектор "Пчеларство" | хил. лв. | 10 000 | 70 |
| Училищен плод и Училищно мляко /без ДДС/ | хил. лв. | 49 700 | 29 002 |
| Разходи за ДДС по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" | хил. лв. | 11 000 | 5 775 |

### Отчет на ведомствените и администрирани разходи по програмата

Приложение № 7.2 представя отчета на извършените разходи по програмата на касова основа. По отношение на сметката за средствата от ЕС, в сравнение с горните таблици приложението включва само плащанията за сметка на националния бюджет, с изключение на училищните схеми, където се включва и европейското финансиране, а също така не включва резултата от прихващанията на различни финансови корекции.

Касовото изпълнение на администрираните разходни показатели по ССЕС е 73,19 млн. лв. или 78% от уточнения план.

***Приложение № 7.2*** *- Отчет на разходите по бюджетна програма „Селскостопански пазарни механизми”*

| **№** | **8400.01.02 Бюджетна програма „Селскостопански пазарни механизми”** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(в лева)** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **2 288 800** | **2 510 600** | **771 622** |
|   |  Персонал | 2 288 800 | 2 510 600 | 771 622 |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **2 288 800** | **2 510 600** | **771 622** |
|   |  Персонал | 2 288 800 | 2 510 600 | 771 622 |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства** | **0** | **0** | **0** |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета**  | **11 000 000** | **11 000 000** | **5 775 148** |
|   |  Субсидии по схемите и мерките на Селскостопанските пазарни механизми | 11 000 000 | 11 000 000 | 5 775 148 |
|   |   |   |   |   |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства** | **73 564 700** | **52 580 100** | **29 655 695** |
|   |  Субсидии с характер на текущи трансфери за училищни схеми, пчеларство, промоционални програми и други по ССЕС на ДФЗ | 69 618 000 | 49 896 400 | 29 086 181 |
|   |  Субсидии за инвестиции в секторите "Вино", "Пчеларство" и други по ССЕС на ДФЗ | 3 946 700 | 2 248 000 | 133 778 |
|   |  Субсидии за инвестиции от бенефициери-бюджетни предприятия | 0 | 435 700 |   |
|   |  Предоставени трансфери за сметка на утвърдените разходи по ССЕС на ДФЗ, представляващи субсидии за развитие на училищни схеми, пчеларство, промоционални програми и други  | 0 | 0 | 435 736 |
|   |  Предоставени трансфери за други бюджети за сметка на утвърдените разходи по бюджета на ДФЗ, представляващи субсидии по схемите и мерките на Селскостопанските пазарни механизми |   |   |   |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **84 564 700** | **63 580 100** | **35 430 843** |
|   |   |   |   |   |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **13 288 800** | **13 510 600** | **6 546 770** |
|   |   |   |   |   |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **86 853 500** | **66 090 700** | **36 202 465** |
|   | Численост на щатния персонал | 69 | 69 | 58 |
|   | Численост на извънщатния персонал |   |   |   |

###  Отговорност за изпълнението на програмата

Организационни структури, участващи в програмата и носещи отговорност за нейното изпълнение:

* Дирекция „Селскостопански пазарни механизми“;
* Дирекции „Вътрешен одит”;
* Дирекция „Правна”;
* Дирекция „Финансова”;
* Дирекция „Интегрирани информационни системи“;
* Дирекция „Технически инспекторат”;
* Областни дирекции на ДФЗ.

*Информация за наличността и качеството на данните*

Всички данни са налични в дирекция „Селскостопански пазарни механизми” в пълен обем и в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

## ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ И МЕРКИ ЗА СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ”

### Степен на изпълнение на заложените в програмата цели

През 2024 г. програмата е допринесла за постигане на следните цели на политиката на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони:

* повишаване на стандарта на живот на фермерите;
* повишаване на конкурентоспособността на българските селскостопански продукти;
* предоставяне на качествени административни услуги на земеделските производители;
* предоставяне на помощ на земеделските производители чрез директни плащания;
* предоставяне на помощ на земеделските производители по схеми за специфично подпомагане.

### Предоставени услуги, изпълнени дейности и постигнати резултати

***Таблица № 9*** *– Директни плащания от ЕФГЗ към 30.06.2024 г. (лв.)\**

|  |  |
| --- | --- |
| **Схема** | **Сума** |
| Основно подпомагане на доходите за устойчивост  | 196 848 677 |
| Обвързано с производството подпомагане на доходите  | 224 232 312 |
| Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани  | 14 701 132 |
| Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост  | 164 068 875 |
| Схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните  | 388 766 516 |
| Доплащания за стари кампании | 456 642 |
| Възстановени суми | -1 135 955 |
| **Общо** | **987 938 198** |

Финансовото подпомагане по програмата се предоставя от ЕФГЗ.

През първото полугодие на 2024 г. се изплати в по-голямата си част остатъкът от кампания 2023, чието първото плащане беше през декември 2023 г.

В периода от 01.03.2024 до 08.07.2024 г. се извърши приема на заявления за кампания 2024, като по интервенциите за директни плащания бяха подадени следните заявления:

***Таблица № 10*** *– Подадени заявления за кампания 2024 към 30.06.2024 г. (лв.)\**

| **Интервенция** | **МЕ** | **Заявления** | **Заявени МЕ** |
| --- | --- | --- | --- |
| Всички заявления | бенефициери | 63 430 | 0 |
| Всички заявления с площи | хектари | 52 302 | 3 873 070.31 |
| Всички заявления с животни - обвързана подкрепа | глави | 9 976 | 706 777 |
| M10- Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС-1) | хектари | 445 | 15 341.76 |
| M10- Опазване на застрашени от изчезване местни породи | глави | 1344 | 15 2906 |
| M10- Опазване на застрашени от изчезване местни сортове | хектари | 541 | 4 166.6 |
| M11- Биологично растениевъдство | хектари | 416 | 6 882.73 |
| M11- Биологично животновъдство | глави | 7 | 1 298 |
| M11- Биологично пчеларство | глави | 290 | 54 007 |
| Основно подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ) | хектари | 52 196 | 3 840 120.88 |
| Еко схема за биологично земеделие (селскостопански животни) – (Еко-БЖ) | хектари | 339 | 40 217.73 |
| Еко схема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура - (Еко-БРЕИ) | хектари | 5 198 | 7 721.9 |
| Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване - (Еко-ЗВПП) | хектари | 6 974 | 2 069 490.5 |
| Еко схема за намаляване използването на пестициди - (Еко-НИП) | хектари | 16 555 | 2 894 049.29 |
| Еко схема за екологично поддържане на трайните насаждения - (Еко-ТН) | хектари | 4 558 | 37 503.04 |
| Еко схема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи - (Еко-ПЗП) | хектари | 2 259 | 113 873.75 |
| Еко схема за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми - (Еко-ГТ) | хектари | 201 | 3 162.47 |
| Еко схема за разнообразяване на отглежданите култури - (Еко-РОК) | хектари | 21 848 | 2 991 929.19 |
| Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост (ДП-ОПДУ) | хектари | 44 797 | 714 888.62 |
| Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани (МЗС) | хектари | 2 057 | 123 149.99 |
| Плащане за малки земеделски стопани (ДЗС) | бенефициери | 5 943 | 8 252.23 |
| Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави (МеК) | глави | 3 845 | 111 593 |
| Обвързано с производството подпомагане за биволи (Биволи) | глави | 237 | 12 985 |
| Обвързано с производството подпомагане за млечни крави (МлК) | глави | 2 497 | 71 256 |
| Специално плащане за култура - памук (Памук) | хектари | 64 | 2 158.16 |
| Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000 (Натура 2000) | хектари | 12 277 | 479 178.78 |
| Обвързано с производството подпомагане за млечни крави включени в развъдни програми (МлК-РП) | глави | 704 | 76 326 |
| Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави, включени в развъдни програми (МеК-РП) | глави | 219 | 13 309 |
| Обвързано с производството подпомагане за говеда в планински райони (Г-пл) | глави | 579 | 4 086 |
| Обвързано с производството подпомагане за овце и кози, включени в развъдни програми (ДПЖ-РП) | глави | 1 203 | 217 136 |
| Обвързано с производството подпомагане за овце и кози в планински райони (ДПЖ-пл) | глави | 1 408 | 39 045 |
| Обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи (К-ЗП) | глави | 484 | 25 319 |
| Обвързано с производството подпомагане за овце и кози от местни породи, включени в развъдни програми (ДПЖ-МП) | глави | 803 | 135 722 |
| Плащания за планински райони (НР1) | хектари | 17 752 | 394 145.77 |
| Плащания за райони, различни от планинските райони, със съществени природни ограничения (НР2) | хектари | 5 371 | 170 731.18 |
| Плащания за райони със специфични ограничения (НР3) | хектари | 717 | 15 071.62 |
| Интервенция за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) | глави | 4 634 | 499 124 |
| ПНДЖ 1 | глави | 5 767 | 407 539 |
| Преходно национално доплащане за тютюн (ПНДТ) | kg | 8 404 | 25 555 786 |
| Обвързано с производството подпомагане на доходите за протеинови култури (ИПК) | хектари | 14 089 | 126 167.22 |
| Обвързано производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планинските райони (ИЗП-пл) | хектари | 163 | 164.93 |
| Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове (ИП) | хектари | 7 581 | 29 133.51 |
| Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване (ИП-Н) | хектари | 2 102 | 3 779.14 |
| Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани) (ИЗ-ДККП) | хектари | 1 466 | 3 076.25 |
| Обвързано производството подпомагане на доходите за зеленчуци (пипер) (ИЗ-П) | хектари | 1 050 | 2 039.59 |
| Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) (ИЗ-МЗДП) | хектари | 3 070 | 10 972.45 |
| Обвързано с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство (ИОП) | хектари | 1 278 | 926 |
| Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (лук и чесън) - (ИЗ-ЛЧ) | хектари | 705 | 3 477.46 |
| Обвързано с производството подпомагане на доходите за производство на семена от картофи (ИЗ-ПСК) | хектари | 91 | 838.69 |
| Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство (СИП) | хектари | 3 | 738.35 |
| Осигуряване на опрашване в планински райони и защитени зони от мрежата Натура 2000 (стационарни пчелини) (АЕИ 3.1) | бенефициери | 319 | 25024 |
| За предоставяне на услугата по опрашване чрез преместване и временно разполагане на пчелни семейства (подвижно пчеларство) (АЕИ 3.2) | бенефициери | 7 | 306 |
| Отглеждане на устойчиви сортове с разрешени за употреба в биологичното производство продукти за растителна защита (СККУ) | хектари | 136 | 530.21 |
| Насърчаването използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия (СККУ-2) | хектари | 63 | 325.09 |
| Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство (СЗМ) | хектари | 218 | 575.85 |
| Обобщена операция за заявяване АЕИ 6 | LU | 531 | 19 827.5 |
| Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) – (Паша) | хектари | 358 | 30 244.11 |
| Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии (ПЗП-деградирали) | хектари | 6 | 371.48 |
| ХЖ-АМР 2 | LU | 702 | 46 744.2 |
| ХЖ-АМР 1 | LU | 1 116 | 118 285.65 |
| ХЖ-АМР 3 | LU | 457 | 52 606.6 |
| Биологично растениевъдство (БР) | хектари | 1 421 | 27 443.12 |
| Биологично растениевъдство в преход (БРП) | хектари | 872 | 16 880.25 |
| Биологично пчеларство (БП) | бенефициери | 763 | 142 061 |
| Биологично пчеларство в преход (БПП) | бенефициери | 172 | 24 182 |

### Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Заложените в програмния бюджет показатели за изпълнение на бюджетната програма са изцяло финансови, а изпълнението е 66%.

***Приложение № 6.3*** *– Отчет на показателите за изпълнение по бюджетната програма*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8400.01.03 Бюджетна програма „Директни плащания и мерки за специфично подпомагане”** | **Мерна единица** | **Целева стойност** | **Отчет** |
| ***Показатели за изпълнение*** |
| Отделени от производството директни плащания | хил. лв. | 1 300 000 | 764 842 |
| Други директни плащания | хил. лв. | 200 000 | 224 232 |

### Отчет на ведомствените и администрирани разходи по програмата

Приложение № 7.3 представя отчета на извършените разходи по програмата на касова основа. Администрирани разходи не са включени, тъй като плащанията по програмата се отчитат като финансиране.

***Приложение № 7.3*** *- Отчет на разходите по бюджетна програма „Директни плащания и мерки за специфично подпомагане”*

| **№** | **8400.01.03 Бюджетна програма „Директни плащания и мерки за специфично подпомагане”** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(в лева)** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **2 883 700** | **3 159 600** | **974 756** |
|   |  Персонал | 2 883 700 | 3 159 600 | 974 756 |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **2 883 700** | **3 159 600** | **974 756** |
|   |  Персонал | 2 883 700 | 3 159 600 | 974 756 |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства** | **0** | **0** | **0** |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета**  | **0** | **0** | **0** |
|   |   |   |   |   |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства** | **0** | **0** | **0** |
|   |   |   |   |   |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0** | **0** | **0** |
|   |   |   |   |   |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **2 883 700** | **3 159 600** | **974 756** |
|   |   |   |   |   |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **2 883 700** | **3 159 600** | **974 756** |
|   | Численост на щатния персонал | 77 | 77 | 69 |
|   | Численост на извънщатния персонал |   |   |   |

### Отговорност за изпълнението на програмата

Организационни структури, участващи в програмата и носещи отговорност за нейното изпълнение:

* Дирекция „Директни плащания”;
* Дирекция „Технически инспекторат”;
* Дирекция „Вътрешен одит”;
* Дирекция „Правна”;
* Дирекция „Финансова”;
* Дирекция „Интегрирани информационни системи“;
* Областните дирекции на ДФЗ.

*Информация за наличността и качеството на данните*

Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) е гаранция за качеството на данните и тяхното съхранение.

## ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ, НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ И САПАРД”

### Степен на изпълнение на заложените в програмата цели

Програмата допринася към политиката на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони, като целите и΄ включват:

* повишаване на стандарта на живот на фермерите;
* повишаване на конкурентоспособността на българските селскостопански продукти;
* предоставяне на качествени административни услуги на земеделските производители;
* предоставяне на допълнително подпомагане на земеделските производители чрез държавни помощи и други национални плащания.

**Предоставени услуги, изпълнени дейности и постигнати резултати**

Основната услуга, предоставяна по програмата е „Подпомагане на земеделските стопани”. С нея са свързани следните дейности:

* Изплащане на субсидии на земеделските стопани;
* Поддържане на система за индивидуална справка по Директни плащания;
* Поддържане на регистър за помощи от типа de minimis;
* Участие в изготвяне на нормативни документи;
* Изготвяне на указания за прилагане на краткосрочни и инвестиционни схеми за подпомагане;
* Участие в работни групи към Министерство на земеделието и храните;
* Участие в съвместни проверки с Българска агенция по безопасност на храните за контрол по изпълнение на мерките по схема за държавна помощ за реализиране на доброволно поетите ангажименти за хуманно отношение към птиците и свинете;
* Участие в комисии на областните структури на Министерство на земеделието и храните за проверки по схема за държавна помощ за компенсиране загубите от неблагоприятни климатични събития.

***Държавни помощи***

ДФ „Земеделие” осъществява държавно подпомагане, в т.ч. безвъзмездна помощ и краткосрочно и инвестиционно кредитиране със средства от националния бюджет. Прилаганите към момента схеми за държавни помощи в селското стопанство са нотифицирани от Министерството на земеделието и храните и са одобрени от Европейската комисия на база на действащото законодателство на ЕС в областта на държавните помощи.

Политиката на подпомагане се определя както от специфичните нужди в отделните подсектори на земеделието, така и от интересите на земеделските стопани, като се следва принципът на анализ на необходимостта от държавно подпомагане в дадена област при спазване на нормите на европейското и националното право в областта на държавните помощи. След изготвяне на анализ от Министерството на земеделието и храните, както и при наличие на финансов ресурс, се подпомагат земеделските стопани от държавните помощи.

През 2024 г. се прилагат следните схеми на държавни помощи:

***Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период***. Помощта се предоставя за компенсиране на част от разходите на земеделските стопани, отглеждащи семкови, костилкови овощни видове, ягоди и малини, по закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата при овощни видове, ягоди и малини, които се използват за контрол и ликвидиране на вредители, и които са обект на Програмата, в трайните насаждения през зимния период или за т.нар. „зимни пръскания”. Целта е ограничаване на загубите от разпространението на вредители по трайни овощни насаждения (семкови и костилкови овощни видове), ягоди, малини и маслодайна роза, които се повлияват от приложените извън вегетационния период на културите мерки за контрол и ликвидиране, и с които се унищожават зимуващи форми на вредители. Помощта е нотифицирана и одобрена от ЕК през 2023 г. за нов програмен период до края на 2029 г.

Към 30.06.2024 г. оторизираните и изплатени средства по схемата са 6 697 060 лв. на 3 429 земеделски стопани.

***Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки за предотвратяване разпространението и контрол на вредители по лозата (род Vitis).*** Помощта се предоставя закомпенсиране на част от разходите на земеделските стопани, отглеждащи лози (*род Vitis*) по закупуване на продукти за растителна защита, които се използват за контрол и ограничаване разпространениетона вредители, съобразно Програмата. Помощта е нотифицирана и одобрена от ЕК през 2024 г. и се прилага до 31.12.2029 г.

Предстои прием на заявления от м. септември 2024 г.

***Помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.*** Целта на помощта е чрез подкрепа на земеделските стопани за въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P., да се оптимизира процесът по производство на качествени селскостопански продукти в сектор „Плодове и зеленчуци“, да се намали използването на химически суровини и да се сведе до минимум вредното въздействие върху околната среда на земеделските операции. Подпомагането е насочено към малки и средни предприятия - земеделски стопани и към признати групи или организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци” за „ново участие“ в стандарта GLOBALG.A.P. Помощта е нотифицирана, одобрена от ЕК до края на 2020 г. Схемата за държавна помощ се прилага по Регламент (ЕС) № 702/2014 г.), изменен с Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 година по отношение на периода на прилагането. В тази връзка срокът на действие е изменен до края на 2022 г. Съгласно разпоредбата по член 51(4) от Регламент (ЕС) 702/2014 се дава възможност до нотифицирането на нова схема за държавна помощ да се прилага сега действащата помощ, но не по-късно от 30.06.2023 г. Държавната помощ е пренотифицирана от МЗХ, одобрена е от Европейската комисия и се прилага до 31.12.2029 г. (съгласно чл. 64 от Регламент (ЕС) 2022/2472).

Към 30.06.2024 г. няма изплатени средства по схемата.

***Държавни помощи за участие в селскостопански изложения и панаири - за участие в изложения и панаири в сектор „Животновъдство” и „Растениевъдство”.*** Помощта се предоставя посредством субсидирани услуги от съответната развъдна асоциация или организация и не включва директни плащания на парични суми към земеделските стопани. Участието в изложенията цели популяризиране постиженията и възможностите на селскостопански животни, култури и преработени земеделски продукти, показване на достиженията в селекцията, обогатяване на знанията и засилване на контактите в рамките на мероприятията. Помощта е нотифицирана и одобрена от ЕК през 2016 г. за нов програмен период до края на 2020 г. Схемата за държавна помощ се прилага по Регламент (ЕС) № 702/2014 г.), изменен с Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 година по отношение на периода на прилагането. В тази връзка срокът на действие е изменен до края на 2022 г. Съгласно разпоредбата по член 51(4) от Регламент (ЕС) 702/2014 се дава възможност до нотифицирането на нова схема за държавна помощ да се прилага сега действащата помощ, но не по-късно от 30.06.2023 г. Държавната помощ е пренотифицирана от МЗХ, одобрена е от Европейската комисия и се прилага до 31.12.2029 г. (съгласно чл. 64 от Регламент (ЕС) 2022/2472).

Към 30.06.2024 г. оторизираните и изплатени средства по схемата са 664 200 лв. на 13 подпомогнати асоциации/организации.

***Държавна помощ за насърчаване производството и използването на висококачествени семена – предоставя се на малки и средни предприятия в растениевъдството, получили разрешение за производство на посевен материал***. Помощта се прилага чрез предоставяне на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) и от лицата по чл.6, чл.7 и чл. 31, ал. 5 от Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ), действащи от името и под контрола на ИАСАС. Целта на помощта е увеличаване на производството и използването на сертифицирани (качествени) семена за зърнени, фуражни, зеленчукови, маслодайни култури, картофи и тютюн, памук, овощен посадъчен материал и лозов посадъчен материал. Помощта е нотифицирана и одобрена от ЕК през 2015 г. за нов програмен период до края на 2020 г. Схемата за държавна помощ се прилага по Регламент (ЕС) № 702/2014 г.), изменен с Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 година по отношение на периода на прилагането. В тази връзка срокът на действие е изменен до края на 2022 г. Съгласно разпоредбата по член 51(4) от Регламент (ЕС) 702/2014 се дава възможност до нотифицирането на нова схема за държавна помощ да се прилага сега действащата помощ, но не по-късно от 30.06.2023 г. Държавната помощ е пренотифицирана от МЗХ, одобрена е от Европейската комисия и се прилага до 31.12.2029 г. (съгласно чл. 64 от Регламент (ЕС) 2022/2472).

Към 30.06.2024 г. оторизираните и изплатени средства по схемата са 600 000 лв., представляващи първи транш по помощта.

***Държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните.*** Предоставя се на животновъди чрез предоставяне на субсидирани услуги от ветеринарни лекари за дейностите по идентификация на животните и извършване на диагностични изследвания на животните при изпълнение на Държавната профилактична програма (ДПП) и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните. Подпомагат се земеделски стопани, отглеждащи селскостопански животни, чрез покриване на разходите за дейности със задължителен характер, свързани с гарантиране здравето на животните и недопускане на заразни болести и зоонози. Помощта е нотифицирана и одобрена от ЕК през 2015 г. за нов програмен период до края на 2020 г. Схемата за държавна помощ се прилага по Регламент (ЕС) № 702/2014 г.), изменен с Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 година по отношение на периода на прилагането. В тази връзка срокът на действие е изменен до края на 2022 г. Съгласно разпоредбата по член 51(4) от Регламент (ЕС) 702/2014 се дава възможност до нотифицирането на нова схема за държавна помощ да се прилага сега действащата помощ, но не по-късно от 30.06.2023 г. Държавната помощ е пренотифицирана от МЗХ, одобрена е от Европейската комисия и се прилага до 31.12.2029 г. (съгласно чл. 64 от Регламент (ЕС) 2022/2472).

Към 30.06.2024 г. оторизираните и изплатени средства по схемата са 1 626 262 лв. на 662 ветеринарни лекари за извършени от тях дейности по изпълнение на ДПП за периода от 01.11.2023 г. до 31.12.2024 г.

***Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae).*** Предоставя се под формата на компенсиране на част от разходите на земеделските стопани по закупуване на продукти за растителна защита за контрол на вредителите по култура картофи, чрез изплащане частта от разходите на земеделските стопани. Помощта е нотифицирана и одобрена от ЕК през 2015 г. за нов програмен период до края на 2020 г. Схемата за държавна помощ се прилага по Регламент (ЕС) № 702/2014 г.), изменен с Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 година по отношение на периода на прилагането. В тази връзка срокът на действие е изменен до края на 2022 г. Съгласно разпоредбата по член 51(4) от Регламент (ЕС) 702/2014 се дава възможност до нотифицирането на нова схема за държавна помощ да се прилага сега действащата помощ, но не по-късно от 30.06.2023 г. Държавната помощ е пренотифицирана от МЗХ, одобрена е от Европейската комисия и се прилага до 31.12.2029 г. (съгласно чл. 64 от Регламент (ЕС) 2022/2472).

Към 30.06.2024 г. оторизираните и изплатени средства по схемата са 535 638 лв. на 123 картофопроизводители.

***Държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera).*** Помощта се предоставя за ограничаване загубите на продукция, причинени от вредителя Доматен миниращ молец - Tuta absoluta, по зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии и е под формата на компенсиране на част от разходите на земеделските стопани, отглеждащи домати в оранжерии, по закупуване на продукти и средства за растителна защита за контрол и ликвидиране на вредителя по културата домат. Помощта е нотифицирана и одобрена от ЕК през 2019 г. за нов програмен период до края на 2022 г. Съгласно разпоредбата по член 51(4) от Регламент (ЕС) 702/2014 се дава възможност до нотифицирането на нова схема за държавна помощ да се прилага сега действащата помощ, но не по-късно от 30.06.2023 г. Държавната помощ е пренотифицирана от МЗХ, одобрена е от Европейската комисия и се прилага до 31.12.2029 г. (съгласно чл. 64 от Регламент (ЕС) 2022/2472).

Към 30.06.2024 г. няма изплатени средства по схемата.

***Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни семейства в резултат на природни бедствия.*** Помощта се предоставя на земеделски стопани за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в сектор „Животновъдство”, причинени от природни бедствия. Помощта е нотифицирана и одобрена от ЕК през 2015 г. до края на 2020 г. Схемата за държавна помощ се прилага по Регламент (ЕС) № 702/2014 г.), изменен с Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 година по отношение на периода на прилагането. В тази връзка срокът на действие е изменен до края на 2022 г. Съгласно разпоредбата по член 51(4) от Регламент (ЕС) 702/2014 се дава възможност до нотифицирането на нова схема за държавна помощ да се прилага сега действащата помощ, но не по-късно от 30.06.2023 г. Държавната помощ е пренотифицирана от МЗХ, одобрена е от Европейската комисия и се прилага до 31.12.2029 г. (съгласно чл. 64 от Регламент (ЕС) 2022/2472).

Към 30.06.2024 г. оторизираните и изплатени средства по схемата са 239 010 лв. на 11 земеделски стопани.

***Държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция.*** Помощта е нотифицирана и одобрена от ЕК през 2015 г. за нов програмен период до края на 2020 г. Схемата за държавна помощ се прилага по Регламент (ЕС) № 702/2014 г.), изменен с Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 година по отношение на периода на прилагането. В тази връзка срокът на действие е изменен до края на 2022 г. Съгласно разпоредбата по член 51(4) от Регламент (ЕС) 702/2014 се дава възможност до нотифицирането на нова схема за държавна помощ да се прилага сега действащата помощ, но не по-късно от 30.06.2023 г. Държавната помощ е пренотифицирана от МЗХ за нов период през 2024 г. и е със срок на прилагане до края на 2025 г.

Към 30.06.2024 г. оторизираните и изплатени средства по схемата са 1 587 629 лв. по 529 броя подадени заявления.

***Държавна помощ за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните***. Целта на помощта е подпомагане на селекционните дейности в животновъдния сектор чрез предоставяне на субсидирани услуги (за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните) от одобрени организации, (развъдни организации по реда на чл. 29 от Закона за животновъдството и Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ), в случаите в които няма одобрена развъдна организация за определена порода). Помощта е нотифицирана и одобрена от ЕК през 2015 г. за нов програмен период до края на 2020 г. Схемата за държавна помощ се прилага по Регламент (ЕС) № 702/2014 г.), изменен с Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 година по отношение на периода на прилагането. В тази връзка срокът на действие е изменен до края на 2022 г. Съгласно разпоредбата по член 51(4) от Регламент (ЕС) 702/2014 се дава възможност до нотифицирането на нова схема за държавна помощ да се прилага сега действащата помощ, но не по-късно от 30.06.2023 г. Държавната помощ е пренотифицирана от МЗХ, одобрена е от Европейската комисия и се прилага до 31.12.2029 г. (съгласно чл. 64 от Регламент (ЕС) 2022/2472).

Към 30.06.2024 г. оторизираните и изплатени средства по схемата са 678 314 лв. на 2 бр. подпомогнати развъдни организации.

***Държавна помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия.*** Европейската комисия предостави на България възможност да реагира гъвкаво при изплащането на държавни помощи от националния бюджет в случай на неблагоприятни климатични условия и природни бедствия. Средствата могат да бъдат предоставени в срок до 4 години след неблагоприятното събитие. Помощта е нотифицирана и одобрена от ЕК през 2015 г. до края на 2020 г. Предвид удължаването на срока на прилагане на Насоките на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014 — 2020 г. с 2 години (от 31.12.2020 г. до 31.12.2022 г.). В допълнение, с Решение на ЕК С(2022)8442 от 21.11.2022 г., срокът за прилагане се удължава до 31.12.2027 г.

Към 30.06.2024 г. оторизираните и изплатени средства по схемата са 2 806 120 лв. на 212 бр. земеделски стопани.

***Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците.*** Помощта се предоставя на земеделските стопани за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор птицевъдство. Предоставя се за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти, поети за най-малко 5 години. Помощта е нотифицирана, одобрена е от ЕК за нов програмен период и се прилага от 01.01.2018 г. до 31.12.2022 г. С Решение на ЕК С(2022)8442 от 21.11.2022 г., срокът за прилагане се удължава до 31.12.2024 г.

Към 30.06.2024 г. оторизираните и изплатени средства по схемата са 26 914 050 лв. на 171 птицевъди.

***Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете.*** Помощта се предоставя на земеделските стопани за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор свиневъдство. Предоставя се за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти, поети за най-малко 5 години. Помощта е нотифицирана, одобрена е от ЕК за нов програмен период, прилага се от 01.01.2018 г. до 31.12.2022 г. С Решение на ЕК С(2022)8442 от 21.11.2022 г., срокът за прилагане се удължава до 31.12.2024 г.

Към 30.06.2024 г. оторизираните и изплатени средства по схемата са 1 141 852 лв. на 45 свиневъди.

***Държавна помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни.***Помощта се предоставя за компенсиране разходи при събиране, извозване, отстраняване и унищожаване на мъртви животни. Предоставя се чрез БАБХ на екарисажи/инсинератори, които предоставят субсидирани услуги на земеделски стопани. Помощта е нотифицирана, одобрена от ЕК до края на 2020 г. Схемата за държавна помощ се прилага по Регламент (ЕС) № 702/2014 г., изменен с Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 година по отношение на периода на прилагането. В тази връзка срокът на действие е изменен до края на 2022 г. Съгласно разпоредбата по член 51(4) от Регламент (ЕС) 702/2014 се дава възможност до нотифицирането на нова схема за държавна помощ да се прилага сега действащата помощ, но не по-късно от 30.06.2023 г. Държавната помощ е пренотифицирана от МЗХ, одобрена е от Европейската комисия и се прилага до 31.12.2029 г. (съгласно чл. 64 от Регламент (ЕС) 2022/2472).

Към 30.06.2024 г. оторизираните и изплатени средства по схемата са 26 000 000 лв.

**Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна.**

При спазване на правилата Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна, Европейската комисия одобри държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и „Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“.

* ***Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна и Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна.*** Един от инструментите за предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за компенсиране на част от увеличението на разходите им за производство, е Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна. На 24.03.2023 г. Европейската комисия одобри държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“, с номер в публичния регистър на държавните помощи – SA.106681 (2023/N), със срок на прилагане до края на 2023 г. Прилаганите помощи през 2024 г. са пренотифицирани към службите на Европейската комисия (ЕК) и са със срок на прилагане до 30.06.2024 г., съобразно действието на Временната рамка. Предстои пренотификация с удължаване на срока за прилагане до 31.12.2024 г. Помощта е предназначена за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани, както и за осигуряване на подкрепа по национални мерки за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове.

Към 30.06.2024 г. оторизираните и изплатени средства са 329 814 760 лв. на 52 007 земеделски стопани.

* ***Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури.*** Помощта се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства на земеделски стопани от първичното селскостопанско производство – производители на растениевъдна продукция за покриване на част от разходите за напояване през 2024 г. Схемата за държавна помощ е разработена при спазване на правилата Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна. Помощта ще се прилага през 2024 г. след пренотификаация.

Към 30.06.2024 г. няма изплатени средства по схемата.

**Помощи *de minimis* по Регламент (ЕС) 1408/2013**

Допълнителен инструмент за подкрепа на земеделските стопани при извънредни случаи или в случаи, за които не се прилагат схеми на държавни помощи е подпомагането по линия на ***de minimis помощите***. Тези помощи се използват при необходимост, в качеството им на резервно подпомагане съобразно позволените прагове по Регламент (ЕС) 1408/2013. С промяната му са завишени както индивидуалните прагове, така и Националния таван за Република България, съответно 15 000 евро (29 337 лв.) и 43 490 000 евро (85 059 046 лв.) за период от три данъчни години. През 2019 г. е направено изменение с Регламент (ЕС) 2019/316, като отново са завишени, както индивидуалните прагове, така и Националния таван за Република България, съответно 25 000 евро (48 895,75 лв.) и 63 624 050 евро (124 437 825,71 лв.) за период от три данъчни години.

Към 30.06.2024 г. се прилагат следните минимални помощи:

* ***Помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013 от 18 декември 2013 г. на земеделски стопани за покриване разходите по задължителни мерки за контрол за съответствие във връзка с участие в схема за качество ЗНП „Странджански манов мед“/„Манов мед от Странджа“;***
* ***Индивидуални помощи de minimis съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013;***
* ***Помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013 за подпомагане на земеделски стопани в сектор „Животновъдство“, в т.ч. пчелен мед и в сектор „Растениевъдство“;***
* ***Минимална помощ de minimis (съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) № 316/2019) за закупуване на транспортни средства- специализирани ремаркета за членове на Български киноложки клуб за Българско овчарско куче;***
* ***Помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) № 316/2019 за подпомагане на земеделски стопани в секторите - картофи, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) и култивирани гъби.***

**Помощи de minimis по Регламент (ЕС) 1407/2013, изменен с Регламент (ЕС) № 2023/2831 от 13 декември 2023 г.**

* ***Помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1407/2013, изменен с Регламент (ЕС) № 2023/2831 от 13 декември 2023 г., за участия в изложения.*** С предоставянето на държавното подпомагане се цели оказване на подкрепа на българските предприятия, ангажирани в сектора на преработка на селскостопански продукти, за повишаване на тяхната конкурентоспособност, създаване и разширяване на пазарни позиции на българските изделия. Подпомагат се асоциации и други организации за организиране и участие в изложения и търговски панаири.
* ***Помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013, изменен с Регламент (ЕС) № 2023/2831 от 13 декември 2023 г., за покриване на разходите за клане, транспорт и административни документи в сектор „Говеждо месо“.*** Управителният съвет на ДФ „Земеделие” взе решение за отпускане на помощ de minimis на земеделските стопани - животновъди за угоени и заклани говеда с цел покриване на разходите за клане, транспорт и административни документи, свързани с тези дейности. Чрез тази подкрепа се дава възможност за непрекъснатост на процеса за изкупуване и доставка на необходимите количества суровини и задоволяване на пазара.

**Държавни помощи с инвестиционен характер**

***Схема за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”***. Схемата беше нотифицирана пред Европейската комисия в края на 2018 г. С Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 702/2014, (ЕС) № 717/2014 и (ЕС) № 1388/2014 срокът на прилагане на схемата е удължен до 31.12.2022 г. Съгласно разпоредбата по член 51(4) от Регламент (ЕС) 702/2014 се дава възможност до нотифицирането на нова схема за държавна помощ да се прилага сега действащата помощ, но не по-късно от 30.06.2023 г. Целта е да се подпомогнат малки и средни фермери и организации на производителите да преработват и реализират сами продукцията си на фермерските пазари и по този начин да увеличат доходите си. Кандидатите следва да са регистрирани съгласно Наредба № 26 от 26.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Максималният интензитет на помощта е до 50 % от приемливите разходи за един инвестиционен проект, но не повече от 60 000 лв. за срока на прилагане на помощта. Срокът за изпълнение на инвестицията е до 9 месеца от датата на сключване на договор за помощта, когато в инвестицията не се включват строително-монтажни работи и до 18 месеца, когато в инвестицията се включват строително-монтажни работи.

С решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ от 17.01.2024 г., по схемата е утвърден бюджет в размер на 154 530 лв. С отпуснатият ресурс ще бъдат финансирани поетите ангажименти за подадени проекти и сключени договори от предходни приеми. В периода 01.01.-30.06.2024 г. е финансирана 1 заявка за изплащане на държавна помощ от прием 2022 г. в размер на 54 740 лв.

***Схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”***. Държавната помощ е одобрена от Европейската комисия през 2019 г. С Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 702/2014, (ЕС) № 717/2014 и (ЕС) № 1388/2014 срокът на прилагане на схемата е удължен до 31.12.2022 г. Съгласно разпоредбата по член 51(4) от Регламент (ЕС) 702/2014 се дава възможност до нотифицирането на нова схема за държавна помощ да се прилага сега действащата помощ, но не по-късно от 30.06.2023 г. Целта на подпомагането е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално да намалят производствените разходи на производството. Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване, както и организации и групи производители в сектор „Растениевъдство“, признати със заповед на министъра на земеделието и храните. Схемата дава възможност за възстановяване на 50 % от извършените разходи за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция, но не повече от 120 000 лв. Срокът за изпълнение на инвестицията за всеки проект е до 9 месеца след датата на сключване на договора за предоставяне на държавна помощ. На кандидатите с одобрени проекти и сключени договори е дадена възможност да ползват авансово плащане в размер до 80 процента от размера на съответната одобрена държавна помощ.

С решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ от 17.01.2024 г., по схемата е утвърден бюджет в размер на 73 716 лв. С отпуснатият ресурс в периода 01.01.-30.06.2024 г. е финансирана 1 заявка за изплащане на държавна помощ от прием 2020 г. в размер на 73 715 лв.

***Схема за държавна помощ „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко”***. Държавната помощ е одобрена от Европейската комисия през 2019 г. Подпомагат се собственици/наематели на животновъдни ферми (земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, вкл. организации и групи производители), за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко. С Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 702/2014, (ЕС) № 717/2014 и (ЕС) № 1388/2014 срокът на прилагане на схемата е удължен до 31.12.2022 г. Съгласно разпоредбата по член 51(4) от Регламент (ЕС) 702/2014 се дава възможност до нотифицирането на нова схема за държавна помощ да се прилага сега действащата помощ, но не по-късно от 30.06.2023 г. Целта на държавната помощ е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално да намалят производствените разходи. Схемата за държавна помощ дава възможност за възстановяване на 50 % от извършените разходи за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко, но не повече от 25 000 лв. Срокът за изпълнение на инвестицията за всеки проект е до 9 месеца след датата на сключване на договора.

С решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ от 17.01.2024 г., по схемата е утвърден бюджет в размер на 20 375 лв. С отпуснатият ресурс в периода 01.01.-30.06.2024 г. е финансирана 1 заявка за изплащане на държавна помощ от прием 2020 г. в размер на 20 375 лв.

***Схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове”.*** Държавната помощ е одобрена през 2019 г., като през 2020 г. се прилага за първи път. С Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 702/2014, (ЕС) № 717/2014 и (ЕС) № 1388/2014 срокът на прилагане на схемата е удължен до 31.12.2022 г. Съгласно разпоредбата по член 51(4) от Регламент (ЕС) 702/2014 се дава възможност до нотифицирането на нова схема за държавна помощ да се прилага сега действащата помощ, но не по-късно от 30.06.2023 г. Целта на държавната помощ е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално - да намалят производствените разходи или подобряване и пренасочване на производството. Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване, с дейност по отглеждане на ЕПЖ и/или ДПЖ, както и организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието и храните.

По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции, като максималният размер на помощта е в размер до 90 000 лв. Подпомагането се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за изграждане на стационарни кланични пунктове и/или за закупуване на мобилни такива за добив и транжиране на месо от собствени едри преживни животни и/или дребни преживни животни. Срокът за изпълнение на инвестицията е до 9 месеца от датата на сключване на договор за помощта, когато в инвестицията не се включват строително-монтажни работи и до 18 месеца, когато в инвестицията се включват строително-монтажни работи.

Към 30.06.2024 г. няма поети ангажименти и съответно не е утвърден бюджет по схемата.

Ресурсът за държавни помощи, в т.ч. по краткосрочни и инвестиционни схеми, разпределен с решения на Управителния съвет на ДФЗ по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” по бюджета на ДФ „Земеделие” към 30.06.2024 г. е 511 262 122 лв.

Към 30.06.2024 г. за държавни помощи са оторизирани и изплатени средства в размер на 399 879 920 лв. или 78% изпълнение, в т.ч. 399 731 090 лв. по краткосрочни схеми за подпомагане на 57 241 бр. земеделски стопани и 148 830 лв. по инвестиционни схеми за подпомагане на 3 бр. земеделски стопани.

***Държавна помощ по схема „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“***

Схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” е нотифицирана пред Европейската комисия (ЕК) и на 16.09.2016 г. е публикувана в регистъра на държавните помощи на ЕК под номер SA. 46425. Механизмът по схемата за държавна помощ се прилага за календарните години от 2016 до 2021 г. включително. Във връзка с удължаване срока на прилагане на Регламент (ЕС) 651/2014 до 31.12.2023 г., на 08.12.2020 г. чрез системата SANI2 беше нотифицирано удължаване на срока на прилагане на схемата до 31.12.2023 г. Европейската комисия предостави нов номер на удължената мярка – SA. 60138.

Агенция „Митници" възстановява частта от стойността на акциза по схемата за държавна помощ по реда на чл. 47ж от Закона за подпомагане на земеделските производители за сметка на централния бюджет чрез Държавен фонд „Земеделие" до размера определен с ежегодния Закон за държавния бюджет на Република България – 100 млн. лв. за 2024 г.

Помощта се предоставя на земеделските стопани под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“. На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат валидно заявление за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ. Право на подпомагане имат и фермерите, чиито видове животни не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане, но имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Съгласно условията на схемата, Националната агенция за приходите (НАП) извършва проверка за съответствие на данните от фактурите, по които земеделските стопани са заявили закупен газьол, с данните посочени в дневниците за продажби на съответните доставчици по всяка фактура, а Агенция „Митници“ превежда по сметка на ДФЗ частта от стойността на акциза по схемата.

Настоящата 2024 е деветата година на прилагане на схемата за държавна помощ, в която може да бъде заявен за възстановяване акциз по фактури за закупен газьол за 2023 г.

В периода 01.01 – 30.06.2024 год. на 13 992 бенефициери са изплатени 7 724 878 лв., представляващи II транш от полагащата се държавна помощ от прием 2023 г. Предстои да бъдат изплатени и 399 297 лв. одобрена държавна помощ от прием 2023 г. на 871 бенефициери след извършени корекции на заявените данни от представените от тях фактури.

Очакванията са до края на 2024 г. да бъде открит нов прием по схемата и да бъдат предоставени държавни помощи в размер до 91 876 000 лева. Помощите ще се изплащат на земеделски производители, направили разходи за закупуване на газьол през 2023 г.

***Краткосрочно кредитиране от националния бюджет***

ДФ „Земеделие“ допринася към политиката на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони и като подпомага земеделските стопани чрез отпускане на нисколихвени краткосрочни кредити, след вземане на решение от УС на ДФЗ.

През предходните години за кредитиране на земеделските производители годишно се отпускат между 10 млн. лв. и 40 млн. лв. за краткосрочно кредитиране. Предоставянето на краткосрочни кредити с облекчена лихва (не по-малка от референтната за страната) е съпътстваща форма на финансиране, средствата са разчетени да се възстановяват в рамките на една година и продължаването на тази политика благоприятства развитието на селското стопанство. За 2024 г. за краткосрочно кредитиране са предвидени 30 млн. лв.

Средствата се предоставят от предвидените по § 71-01 „Предоставени средства по лихвени заеми”, а възстановените средства се отчитат по § 71-02 „Възстановени главници по предоставени лихвени заеми“ във финансиращата част по бюджета на Държавен фонд „Земеделие” за 2024 г.

Към 30.06.2024 г. няма одобрена схема за краткосрочно кредитиране с решение на УС на ДФЗ.

***Инвестиционни схеми за кредитиране от националния бюджет***

ДФ „Земеделие” осъществява дейността по кредитирането на земеделските производители съгласно утвърдените от Министерския съвет годишен доклад и програма по чл. 3, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители ЗПЗП и приетите въз основа на тях от УС на Фонда програми за изпълнение на дейностите, посочени в чл.12, ал.1 и ал. 2 от ЗПЗП, чрез отпускане на целеви инвестиционни кредити, утвърдени от УС.

На основание чл. 16 от ЗПЗП Фондът може да осъществява дейността си по чл. 4 чрез търговските банки (ТБ), като предоставянето на кредити от ТБ се осъществява въз основа на подписани споразумения при условията на чл. 6, ал. 3, б. „в” от Устройствения правилник на ДФ „Земеделие” и чл. 6, ал. 1, т. 1, б. „б” от Правилника за дейността на ДФ „Земеделие”.

През 2024 г. в бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за кредитиране е одобрен финансов ресурс в размер на 90 млн. лв., при условие за поддържане на нетно салдо до минус 40 млн. лв.Средствата се предоставят от предвидените по § 71-01 „Предоставени средства по лихвени заеми”, а възстановените главници се отчитат по § 71-02 „Възстановени главници по предоставени лихвени заеми“ във финансиращата част по бюджета на Държавен фонд „Земеделие” за 2024 г.

С решение на УС на ДФ „Земеделие“ през 2024 г. инвестиционните проекти се финансират при годишен лихвен процент равен на референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит, увеличен с един пункт надбавка.

През 2024 г. от страна на ДФ „Земеделие” се администрират следните схеми за кредитиране:

* *Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство*. Схематае с три основни направления - „Растениевъдство”, „Животновъдство” и „Техническо обезпечаване” и цели стимулиране на инвестиционния процес, повишаване на конкурентоспособността и качеството на произведената селскостопанска продукция посредством облекчаване на достъпа до кредитен ресурс.

Дейностите и обектите, предвидени за финансово подпомагане са:

* създаване, възстановяване и отглеждане на трайни насаждения и инвестиции в оранжерийното производство;
* създаване и оборудване на животновъдни ферми и закупуване на чистопородни, хибридни и стокови животни;
* закупуване на техника, оборудване и инвентар, използвани в селското стопанство.

Кредитите по схемата са със срок на погасяване от 12 месеца до 114 месеца в зависимост от вида на инвестицията, в които срокове се включват и гратисни периоди по отношение издължаване на главницата. За финансираните пряко от Държавен фонд „Земеделие” кредити таксата за обработка и управление е 0.5 %.

* *Схема за кредитиране със средства на Държавен фонд „Земеделие” на кандидати с одобрени проекти по Наредба № 8 от 20.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството.*

По условията на схемата се дава възможност на по-голям брой земеделски производители да осигурят чрез кредит необходимия им финансов ресурс за реализация на одобрени проекти по следните интервенции и дейности от Наредба № 8 от 20.06.2023 г.:

* Интервенции по чл. 4, точка 2 „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“, буква а) „Третиране на пчелните семейства срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“;
* Интервенции по чл. 4, точка 3 „Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ за дейността „Подновяване и/или увеличаване броя на пчелните кошери;
* Интервенции по чл. 4, точка 4 „Рационализиране на подвижното пчеларство“, буква а) „Подпомагане закупуването на нов инвентар, необходим при практикуване на подвижно пчеларство“;
* Интервенции по чл. 4, точка 5 „Инвестиции в материални и нематериални активи“;
* Интервенции по чл. 4, точка 7 „Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ за дейността „Запазване/възстановяване и/или увеличаване броя на пчелните семейства“.

Максималният размер на кредита е до 95 % от размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ. А погасяването на дълга и лихвите се осъществява чрез прихващане от одобрената финансова помощ.

През 2024 г. кандидатстването се осъществява чрез Системата за електронни услуги (СЕУ). Приемът стартира от 03.06.2024 г., като до 30.06.2024 г. са постъпили 52 заявления за кредит, които са в процес на обработка и финансиране.

* *Схема за кредитиране със средства на Държавен фонд „Земеделие” за реализация на одобрени проекти за публични дейности на лица със сключени договори за предоставяне на финансова помощ по подмярка 4.3 от мярка 4 и подмярка 16.1. и подмярка 16.4. от мярка 16 от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.*

Схемата за кредитиране със средства на Държавен фонд „Земеделие“ за реализация на одобрени проекти за публични дейности на лица със сключени договори за предоставяне на финансова помощ по подмярка 4.3 от мярка 4 и подмярка 16.1. и подмярка 16.4. от мярка 16 от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. има за цел прилагането на:

* подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ – по процедура BG06RDNP001-4.011 от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.;
* подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ по процедура BG06RDNP001-16.001 и процедура BG06RDNP001-16.003 от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.;
* подмярка 16.4. „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ по процедура BG06RDNP001-16.004 по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 Срокът на действие на Указанията за прилагане на схемата за кредитиране е до 01.08.2025 г. Финансирането се осъществява в рамките на наличния за кредитиране ресурс на Държавен фонд „Земеделие” за съответната година.

Към 30 юни 2024 г. са постъпили 2 заявления за кандидатстване по схема за кредитиране със средства на Държавен фонд “Земеделие“ за реализация на одобрени проекти за публични дейности. на лица със сключени договори за предоставяне на финансова помощ по подмярка 4.3 от мярка 4 и подмярка 16.1. и подмярка 16.4. от мярка 16 от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Общата стойност на подадените заявления е в размер на 4 872 900 лв.

Средствата се предоставят от предвидените по § 71-01 „Предоставени средства по лихвени заеми”, а възстановените главници се отчитат по § 71-02 „Възстановени главници по предоставени лихвени заеми“ във финансиращата част по бюджета на Държавен фонд „Земеделие” за 2024 г.

В предходните години за кредитиране на земеделските стопани годишно са отпускани между 120 млн. лв. и 100 млн. лв., съответно възстановявани средства между 80 млн. лв. и 60 млн. лв. В последните години предоставените средства намаляват, респективно намаляват и възстановените средства, както и приходите от лихви.

Намалението на отпусканите средства е в резултат на понижения интерес от страна на земеделските стопани към кредитирането, въпреки ниската лихва.

***Преходна национална помощ***

През 2024 г. земеделските стопани получиха допълнителни средства по одобрени схеми и интервенции за преходна национална помощ, в т.ч. доплащания за площ, за брой животни и за тютюн, които са предварително съгласувани с Европейската комисия. Целта им е да приближи нивото на подкрепа на българските производители с останалите държави-членки и да повиши конкурентоспособността им. Схемите и интервенциите се определят от Министерството на земеделието и храните съобразно водената политика, след одобрена нотификация от Европейската комисия. Финансирането им е изцяло от националния бюджет.

През програмния период 2014 - 2020 г. можеха да бъдат прилагани следните схеми за преходна национална помощ:

*Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар* - освен СЕПП земеделските стопани могат да получат и средства под формата на преходна национална помощ за земеделска земя на хектар. Допустими за подпомагане по тази схема са всички земеделски площи на територията на страната, които са допустими за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ, с изключение на:

* постоянно затревените площи (пасища, мери и ливади);
* площи с винени сортове лозя;
* площи с тютюн.

Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ на хектар имат земеделските стопани, които стопанисват най-малко:

* 0,5 хектара трайни насаждения, или
* 1 хектар за всички останали земеделски площи.

*Схема за преходна национална помощ за тютюн*, необвързана с производството - право на подпомагане по схемата имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през която и да е година на референтния период 2007 - 2009 г., който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ).

Допустими за участие в схемата са земеделски стопани, които продължават да извършват земеделска дейност и са запознати, че това изискване се приема за изпълнено, когато към момента на подаване на заявлението или на плащането на помощта:

* са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители или в база данни за производителите на тютюн, и/или
* са собственици на животно, животновъден обект или пчелно семейство, регистрирани в Системата за идентификация и регистрация на животните (СИРЖ) на Българската агенция по безопасност на храните, и/или
* са регистрирали правно основание по чл. 41, ал. 1 от ЗПЗП за най-малко 0,1 ха.

Преходната национална помощ за тютюн се изплаща на килограм въз основа на средногодишното количество изкупен качествен (1-3 класа) тютюн по сортови групи през референтния период, съгласно данните за изкупения и премиран тютюн, представени от Фонд „Тютюн". Когато земеделският стопанин не е отглеждал тютюн през всичките три години от референтния период, помощта се определя въз основа на средногодишното количество изкупен тютюн по сортови групи за годините, през които е отглеждал тютюн.

*Схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството* - право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, имат земеделските стопани, които:

* са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на Българската агенция по безопасност на храните към 28 февруари 2009 г.;
* към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни.

Помощта по схемата се определя въз основа на броя на говедата и/или биволите в животновъдните обекти на земеделския стопанин, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти към 28 февруари 2009 г. Земеделските стопани, които заявяват подпомагане само за преходна национална помощ, не са задължени да се регистрират като земеделски стопани.

*Схема за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството* - право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки имат земеделските стопани, които:

* отглеждат в стопанствата си: 50 или повече овце-майки и/или кози-майки, регистрирани в СИРЖ на БАБХ;
* продължат да отглеждат най-малко 80 % от заявените овце майки и/или кози майки най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

В Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г. (СПРЗСР 2023 - 2027) е заложено прилагането на три интервенции за преходна национална помощ:

*Интервенция за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството* - право на подпомагане по интервенцията имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през която и да е година на референтния период 2016 - 2018 г., който е изкупен по реда на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ).

Допустими за участие в интервенцията са земеделски стопани, които продължават да извършват земеделска дейност, като това изискване се приема за изпълнено, когато към момента на подаване на заявлението за подпомагане или на плащането на помощта са вписани в регистъра по чл. 7 от ЗПЗП или в регистъра по чл. 4, ал. 2 от ЗТТСТИ.

Преходната национална помощ за тютюн се изплаща на килограм въз основа на годишното количество изкупен качествен (1 - 3 класа) тютюн по сортови групи, както и диференцирано за различните количества в сортовите групи през една от годините на референтния период.

*Интервенция за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството* – право на подпомагане по интервенцията имат земеделските стопани, които към 31 декември 2018 г. са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), и са вписани в регистъра по чл. 7 от ЗПЗП.

Допустими за подпомагане са земеделските стопани, които към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД към датата на подаване на заявлението за подпомагане, поне 50 % от референтния брой животни. Помощта по интервенцията се определя въз основа на броя на говедата и/или биволите в животновъдните обекти на земеделския стопанин, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от ЗВД към 31 декември 2018 г.

*Интервенция за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството* - право на подпомагане имат земеделските стопани, вписани в регистъра по чл. 7 от ЗПЗП, които отговарят на следните изисквания:

* отглеждат в стопанствата си: 50 или повече овце-майки, 50 или повече кози-майки, 50 или повече овце-майки и/или кози-майки;
* животните трябва да са идентифицирани с обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация, одобрени от БАБХ;
* животните трябва да са въведени в интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от ЗВД;
* продължат да отглеждат най-малко 80 % от заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане;
* животните се отглеждат в животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД.

За кампания 2023 г. по интервенцията за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) бяха подадени 6 060 заявления, по интервенцията за преходна национална помощ за овце майки и кози майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) бяха подадени 4 984 и по интервенцията за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ) са подадени 8 110 заявления. Средствата по интервенциите за ПНДЖ1 и ПНДЖ3, кампания 2023 г. бяха разплатени в края на 2023 г. Средствата по интервенциията за ПНДТ, кампания 2023 г. бяха разплатени през месец март 2024 г.

Към 30.06.2024 г. по прилаганите схеми и интервенции за преходна национална помощ са оторизирани и изплатени следните средства:

***Таблица № 11 - Оторизирани средства през 2024 г.***

| Схеми за преходна национална помощ | Схема | Оторизирани плащания в лв. |
| --- | --- | --- |
| Интервенция за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството – кампания 2023 | ПНДТ | 69 592 788 |
| Интервенция за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството – кампания 2023 | ПНДЖ1 | 18 954 |
| Общо | 69 611 742 |

Към 30.06.2024 г. допълнително са разплатени 0.9 млн. лв. за национални доплащания от предходни кампании, включително и по съдебни решения.

В периода от 01.03.2024 г. до 08.07.2024 г. се извърши приема на заявления за кампания 2024, като по интервенциите за преходна национална помощ бяха подадени следните заявления:

* Интервенция за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 4 634 заявления за 499 124 броя животни;
* Интервенция за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ 1) – 5 767 заявления за 407 539 броя животни;
* Интервенция за преходна национална помощ за тютюн (ПНДТ) – 8 404 заявления за 25 555 786 кг. тютюн.

Изплащането на преходната национална помощ подпомага земеделските стопани в момент, в който те имат необходимост от допълнително финансиране за извършване на земеделската си дейност и преодоляване последиците от пандемията от COVID-19, в съчетание с геополитическата криза, предизвикана от агресията на Русия срещу Украйна, които създадоха заплаха за устойчивостта на стопанствата.

***Програма САПАРД***

След изтичане на крайния срок за извършване на плащания с европейски средства по програма САПАРД - 31.12.2009 г., всички плащания по неразплатени проекти в рамките на програмата след приключване на всички проверки от компетентните органи, включително и на база съдебни решения се извършват със средства от държавния бюджет.

Към 30.06.2024 г. няма изплатени средства по програма САПАРД.

Администрирането и управлението на възникналите лоши вземания по проекти от програма САПАРД през 2024 г. включва следните дейности:

* Поддържане и актуализиране на информацията, налична в „Централния регистър на длъжниците” и „Книгата на длъжниците” по програмата за всички налични в тях бенефициери;
* Докладване на тримесечна база до дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз” (АФКОС)/МВР за настъпили промени по вече регистрирани нарушения, измами и изискуеми вземания;
* Изготвяне на доклади до дирекция „Национален фонд” на Министерство на финансите за приключени случаи на нередности по програма САПАРД;
* Проследяване и отразяване на събираемостта на вземанията по програма САПАРД от Националната агенция за приходите;
* Изготвяне и изпращане до дирекция „Национален фонд” на Министерство на финансите на осчетоводените приходи и разходи, възникнали във връзка с регистрираните лоши дългове, на ежемесечните финансови отчети, отразяващи общия размер на лошите дългове, на отразената информация на месечна и тримесечна база за движението по параграфите на Единната бюджетна класификация и на съставените на тримесечна база баланс и оборотна ведомост.

Съгласно заповед на изпълнителния директор на ДФЗ, ежемесечно се извършват регулярни проверки за промени в актуалното състояние на бенефициери - длъжници по програма САПАРД в правно информационна система АПИС. В резултат на констатациите се предприемат мерки по администриране на дълговете.

***Таблица № 12*** *- Извършени дейности по програма САПАРД*

| **Програма САПАРД** | **Мерна единица**  | **Изпълнение** |
| --- | --- | --- |
| Извършване на проверки по сигнали, жалби, молби и др. | % | 100 |
| Извършване на административни проверки по програма САПАРД | % | 100 |
| Докладване на всяко тримесечие на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)" към Министерството на вътрешните работи (МВР) за регистрираните нарушения, измами и изискуеми вземания на национално ниво | % | 100 |

***Други плащания, свързани с прилагане на схеми за подпомагане***

След изтичане на крайния срок за плащанe с европейски средства по схеми и мерки, администрирани от ДФ „Земеделие“ в качеството му на Разплащателна агенция, които са вследствие на влезли в сила решения на съда, заповеди на министъра на земеделието и храните или произнасяния на разследващи органи в Р. България по приключили прокурорски разследвания и други, в т.ч. по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и по схемите и мерките на селскостопанските пазарни механизми с изтекъл бюджетен код, всички плащания по неразплатени проекти се извършват със средства от държавния бюджет.

Към 30.06.2024 г. няма изплатени средства.

**Отчет на показателите за изпълнение на програмата**

***Приложение № 6.4*** *– Отчет на показателите за изпълнение по бюджетната програма*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8400.01.04 Бюджетна програма “Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД”** | **Мерна единица**  | **Целева стойност** | **Отчет** |
| ***Показатели за изпълнение*** |
| Държавни помощи | хил. лв. | 164 450 | 399 880 |
| Краткосрочни и инвестиционни кредити | хил. лв. | 120 000 | 0 |
| Схеми за преходна национална помощ | хил. лв. | 126 000 | 70 545 |

Изпълнението на показателя за държавни помощи надвишава целевите стойности на показателите за изпълнение, като това се дължи на извънредните мерки, които продължават да се прилагат и през 2024 г. В създалата се кризисна ситуация свързана с разпространението на COVID-19, в съчетание с геополитическата криза, предизвикана от агресията на Русия срещу Украйна, довела до икономически последици за целия вътрешен пазар, както и в допълнение наличието на екстремални метеорологични условия на територията на страната, българските земеделски стопани изпитват затруднения свързани с производството и реализацията на продукцията си. Голяма част от фермерите изпитват остра нужда от финансов ресурс за оборотни средства, жизненоважен за земеделските стопанства, поради тяхната уязвимост на тежката пазарна конюнктура, което от своя страна предполага продължаването на лостовия механизъм за осигуряване на земеделското производство. Множество стопанства имат необходимост от подпомагане, като по този начин целят да устоят на натиска на пазарите. През 2024 г. бяха осигурени допълнителни финансови средства за държавно подпомагане в сектор „Земеделие”, насочено към разрешаване на специфични проблеми на земеделските стопани чрез прилагането на извънредни мерки за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“, „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и „Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“, разработени при спазване на правилата Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна и одобрени от Европейската комисия.

Изпълнението на показателя за преходна национална помощ е в рамките на целевите стойности на показателите за изпълнение. Схемите и интервенциите за преходна национална помощ са сред основните способи за подкрепа на животновъдството и тютюнопроизводството в България, ето защо с цел ефективност се прилагат в страната ни ежегодно, а техният размер и своевременно изплащане са обект на особено внимание от страна на тази група бенефициери на директните субсидии.

Показателят за краткосрочни и инвестиционни кредити няма изпълнение, като това се дължи на понижения интерес от страна на земеделските стопани към кредитирането, въпреки ниската лихва, както и липсата на утвърдени схеми за кредитиране със средства на ДФ „Земеделие” през 2024 г.

### Отчет на ведомствените и администрирани разходи по програмата

***Приложение № 7.4*** *- Отчет на разходите по бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД”*

| **№** | **8400.01.04 Бюджетна програма “Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД”** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(в лева)** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **9 865 000** | **11 685 971** | **7 080 527** |
|   |  Персонал | 9 865 000 | 11 130 000 | 6 524 556 |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **9 865 000** | **11 685 971** | **7 080 527** |
|   |  Персонал | 9 865 000 | 11 130 000 | 6 524 556 |
|   |  Издръжка |   | 555 971 | 555 971 |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства** | **878 700 000** | **1 291 302 132** | **879 726 094** |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета**  | **439 350 000** | **645 698 111** | **439 937 462** |
|   |  Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители | 439 350 000 | 645 604 021 | 439 788 632 |
|   |  Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа | 0 | 94 090 | 148 830 |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства** | **0** | **0** | **28 549 376** |
|   |  Предоставени трансфери за други бюджети за сметка на утвърдените разходи по бюджета на ДФЗ, представляващи субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители |   |   | 28 549 376 |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **439 350 000** | **645 698 111** | **468 486 838** |
|   |   |   |   |   |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **449 215 000** | **657 384 082** | **447 017 989** |
|   |   |   |   |   |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **449 215 000** | **657 384 082** | **475 567 365** |
|   | Численост на щатния персонал | 328 | 328 | 309 |
|   | Численост на извънщатния персонал |   |   |   |

### Отговорност за изпълнението на програмата

Организационни структури, участващи в програмата и носещи отговорност за нейното изпълнение:

* Дирекция „Директни плащания”;
* Дирекция „Краткосрочни схеми за подпомагане”;
* Дирекция „Инвестиционни схеми за подпомагане”;
* Дирекция „Технически инспекторат”;
* Дирекция „Вътрешен одит”;
* Дирекция „Правна”;
* Дирекция „Финансова”;
* Дирекция „Интегрирани информационни системи“;
* Областните дирекции на ДФЗ.

*Информация за наличността и качеството на данните*

Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) е гаранция за качеството на данните и тяхното съхранение.

# ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

## ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

Държавен фонд „Земеделие” участва в прилагането на политиката на Министерството на земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите като:

* изпълнява делегирани функции по верификация на разходите по Оперативната програма за развитие сектор „Рибарство” 2007 - 2013 г. (ОПРСР), Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. (ПМДР) и Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 - 2027 г. (ПМДРА);
* изпълнява делегирани функции по осъществяване на мониторингови проверки за изпълнение на производствени програми, изпълнение на мониторинговите индикатори за резултат и всички свързани дейности в обхвата на мониторинга, касаещи изпълнението на задълженията по договор от страна на бенефициера;
* изпълнява функциите на Сертифициращ орган по ОПРСР 2007 - 2013 г. и по ПМДР 2014 - 2020 г.

Фондът изпълнява националните стратегически цели като работи за устойчиво развитие на конкурентоспособен сектор „Рибарство”. В изпълнение на политиката на Министерството на земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите, ДФЗ прилага бюджетна програма „Рибарство и аквакултури”.

През 2024 г. Фондът продължава да допринася за постигане на стратегическите и оперативни цели, заложени в политиката на Министерството на земеделието и храните, в рамките на Общата политика по рибарство на Европейския съюз и съгласно националния стратегически план.

*Целите включват:*

* развитие на аквакултурата, стопански, любителски риболов и обогатяване, опазване и устойчива експлоатация на рибните ресурси;
* подпомагане развитието на ефективен сектор „Рибарство” чрез усвояване на средства от Европейския фонд по морско дело и рибарство (ЕФМДР) и Европейския фонд по морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА).

## ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ ИНДИКАТОРИ

Чрез индикатора „*Изпълнение на бюджета по ПМДР 2014 - 2020 по правилото N+3 (ЕФМДР)*” се оценява финансовата подкрепа за гарантиране на риболов и аквакултура, устойчиви от екологична, икономическа и социална гледна точка, за осигуряване на здравословна храна на гражданите, както и за осигуряване на справедлив стандарт на живот за риболовните общности.

**Таблица № 13 -***Справка за* степента на изпълнение на ключовите индикатори, заложени в АСБП 2024 -2026 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите** | **Мерна единица**  | **Целева стойностза 2024 г.** | **Отчетза 2024 г.** |
| **Наименование на ключовите индикатори** |
| Изпълнение на бюджета по ЕФМДР/ЕФМДРА | хил. лв. | 34 200 | 15 561 |

## СТЕПЕН НА ДОСТИГАНЕ НА ОЧАКВАНИТЕ ПОЛЗИ/ЕФЕКТ ЗА ОБЩЕСТВОТО

През 2024 г. изпълнението на мерките по ПМДР 2014 - 2020 г. и по ПМДРА 2021 - 2027 г. е допринесло за постигане на следните ползи/ефект за обществото:

* обогатени, опазени и възстановени рибни ресурси;
* повишаване конкурентоспособността на продуктите в областта на рибарството и аквакултурите;
* модернизация на сектора.

***Приложение № 5.2*** *– Отчет на показателите за полза/ефект*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8400.02.01 Бюджетна програма “Рибарство и аквакултури”** | **Мерна единица** | **Целева стойност** | **Отчет** |
| ***Показатели за изпълнение*** |
| Изпълнение на бюджета по ПМДР 2014 - 2020 по правилото N+3 (ЕФМДР) | хил. лв. | 22 800 | 15 561 |
| Изпълнение на бюджета по ПМДРА 2021 - 2027 (ЕФМДРА) | хил. лв. | 11 400 | 0 |
| Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПМДР/ПМДРА | хил. лв. | 2 000 | 539 |

**Информация за наличността и качеството на данните**

Всички данни са налични в информационните системи на Държавен фонд „Земеделие”. Качеството на данните е гарантирано от Системата за управление на качеството и информационната сигурност (СУКИС), внедрени съгласно стандарти ISO 27001:2013, ISO 9001:2015 и ISO 37001, както и от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

## ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ

* Министерство на земеделието и храните;
* Министерство на финансите;
* Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури;
* Институциите на Европейския съюз;
* Българската агенция по безопасност на храните.

## ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ”

### Степен на изпълнение на заложените в програмата цели

През 2024 г. изпълнението на мерките по програмата допринася за постигане на целите на политиката на Министерството на земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите, в това число:

* устойчиво развитие на сектор „Рибарство”;
* развитие на аквакултурата;
* опазване и устойчива експлоатация на рибните ресурси.

### Предоставени услуги, изпълнени дейности и постигнати резултати

Основната услуга в рамките на бюджетната програма е предоставяне на финансова помощ на бенефициери от бюджета на ОПРСР 2007 - 2013 г., ПМДР 2014 - 2020 г. и ПМДРА 2021 - 2027 г.

След последната промяна на ПМДР 2014 - 2020 г. общият бюджет възлиза на 203 969 300 лв. (157 980 941 лв. от ЕФМДР и 45 988 359 лв. от НБ).

***Таблица № 14****-**представя изпълнението от 01.01.2024 до 30.06.2024 г. по мерки от ПМДР 2014 - 2020 г.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Мярка**  | **брой** | **Платена сума** | **Национално финансиране** | **Европейско финансиране** |
| 1.8. Инвестиции за подобрение на инфраструктурата в рибарските пристанища, инвестиции за подобрение на кейови места за разтоварване. Изграждане или модернизацията на лодкостоянки. Окончателно преустановяване на риболовните дейности | 6 | 2 832 507,82 | 757 412,59 | 2 075 095,23 |
| 1.9. Временно преустановяване на риболовната дейност (Украйна) | 24 | 369 082,70 | 98 692,71 | 270 389,99 |
| 2.2. Продуктивни инвестиции в аквакултура | 7 | 1 782 928,38 | 445 732,11 | 1 337 196,27 |
| 2.3. Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури | 1 | 108 079,77 | 27 019,94 | 81 059,83 |
| 2.5. Аквакултури, осигуряващи екологични услуги | 1 | 163 562,76 | 40 890,69 | 122 672,07 |
| 3.1. Контрол и изпълнение | 4 | 1 272 191,63 | 127 219,16 | 1 144 972,47 |
| 3.2. Събиране на данни | 1 | 470 773,79 | 94 154,76 | 376 619,03 |
| 4.2. Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие | 65 | 6 839 130,65 | 1 025 869,65 | 5 813 261,00 |
| 5.3. Мерки за предлагане на пазара – Украйна | 54 | 3 088 856,15 | 772 214,02 | 2 316 642,13 |
| 5.4. Преработване на продуктите от риболов и аквакултури | 8 | 1 835 639,86 | 458 910,00 | 1 376 729,86 |
| 7.1. Техническа помощ | 7 | 861 425,16 | 215 356,29 | 646 068,87 |
| **Общо:** | **178** | **19 624 178,67** | **4 063 471,92** | **15 560 706,75** |

***Кумулативен напредък към 30.06.2024 г. по схеми и мерки от ПМДР 2014 - 2020***

* ***Приоритет 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите"***

*Мярка 1.1. „Диверсификация и нови форми на доход“*

Извършени плащания – 1 бр. с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 131 027 лв.

*Мярка 1.2. Инвестиции за подобрение на хигиената, здравето, безопасността и условията на труд на борда или индивидуално оборудване, при условие че посочените инвестиции надхвърлят изискванията съгласно правото на Съюза или националното право*

Извършени плащания – 2 бр. с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 15 762 лв.

*Мярка 1.3. „Окончателно преустановяване на риболовните дейности”*

Извършени плащания – 8 бр. с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 483 173 лв.

*Мярка 1.6 Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими*

Извършени плащания – 7 бр. с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 718 217 лв.

*Мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“*

Извършени плащания – 4 бр. с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 359 673 лв.

 *Мярка 1.8. „Инвестиции за подобрение на инфраструктурата в рибарските пристанища, инвестиции за подобрение на кейови места за разтоварване. Изграждане или модернизацията на лодкостоянки“*

Извършени плащания – 34 бр. с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 28 529 532 лв.

*Мярка 1.9 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност“*

Извършени плащания – 147 бр. с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 4 697 542 лв.

*Мярка 1.9. Временно преустановяване на риболовната дейност (Украйна)*

Извършени плащания – 41 бр. с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 868 465 лв.

* ***Приоритет 2. „Насърчаване на устойчивото в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания аквакултури с ефективно използване на ресурсите“***

*Мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултура“*

Извършени плащания – 106 бр. с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 21 299 606 лв.

*Мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“*

Извършени плащания – 22 бр. с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 5 756 217 лв.

*Мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“*

Извършени плащания – 15 бр. с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 1 300 156 лв.

*Мярка 2.6 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“*

Извършени плащания – 105 бр. с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 3 598 249 лв.

* ***Приоритет 3. „Насърчаване на изпълнението на ОПОР"***

*Мярка 3.1. „Контрол и изпълнение“*

Извършени плащания – 48 бр. с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 14 308 464 лв.

*Мярка 3.2. „Събиране на данни“*

Извършени плащания – 11 бр. с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 5 513 153 лв.

* ***Приоритет 4. „Увеличаване на заетостта и териториалното сближаване"***

*Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР , в това число създаване на Национална рибарска мрежа“*

Извършени плащания – 13 бр. с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 506 394 лв.

*Мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“*

Извършени плащания – 462 бр. на обща стойност на субсидията 30 594 727 лв.

* ***Приоритет 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването"***

*Мярка 5.1. Планове за производство и предлагане на пазара*

Извършени плащания – 2 бр. с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 121 523 лв.

*Мярка 5.3. Създаване на организации на производители, на асоциации от организации на производители или на междубраншови организации. Търсене на нови пазари и подобряване на условията за пускане на пазара на продукти от риболов и аквакултури*

Извършени плащания – 9 бр. с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 1 276 203 лв.

*Мярка 5.3. Мерки за предлагане на пазара – Украйна*

Извършени плащания – 99 бр. с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 8 031 145 лв.

*Мярка 5.4. „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“*

Извършени плащания – 49 бр. с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 18 099 303 лв.

*Мярка 5.4. Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19*

Извършени плащания – 35 бр. с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 2 650 962 лв.

* ***Приоритет 6.Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика***

*Мярка 6.1 Интегрирано морско наблюдение*

Извършени плащания – 4 бр. с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 2 959 680 лв.

*Мярка 6.3 Повишаване на знанията за състоянието на морската среда*

Извършени плащания – 8 бр. с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 1 688 802 лв.

* ***Приоритет 7 „Техническа помощ"***

Извършени плащания – 83 бр. с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 11 981 323 лв.

#### Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПМДР/ПМДРА

Съгласно чл. 84 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. Държавен фонд „Земеделие" извършва плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност (ДДС) на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г., Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г. и по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 - 2027 г. Разходите на общините бенефициери по тези програми за данък върху добавената стойност са недопустим разход за финансиране с европейски средства, поради което се финансират от националния бюджет.

През 2024 г. средствата за възстановяване на разходи за ДДС на общините с одобрени проекти по ПМДР/ПМДРА се осигуряват по реда на чл. 106 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., в съответствие с чл. 67 от Постановление № 13 от 29.01.2024 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г. и указание на министъра на финансите ДР № 1 от 13.02.2024 г.

 Към 30.06.2024 г. с ПМС № 14 от 29.01.2024 г., ПМС № 32 от 26.02.2024 г., ПМС № 57 от 21.03.2024 г., ПМС № 107 от 23.04.2024 г., ПМС № 182 от 23.05.2024 г. и ПМС № 220 от 19.06.2024 г., са одобрени общо средства в размер на 539 463 лв. и изплатени 539 462 лв. по ПМДР. Извършените плащания и възстановените средства от общини са отчетени като трансфери по § 61-02 Трансфери между бюджети – предоставени трансфери в отчетна група „Бюджет”, съгласно т. 21 от ДДС № 06/30.06.2014 г. и т. 16 от ДДС № 07/30.06.2014 г.

***Мониторинг***

Съгласно чл. 2 от Споразумението за делегиране на функции по прилагане на ПМДР 2014 - 2020 стартираха проверките за изпълнение на производствените програми на бенефициерите, за използване на финансираните активи по предназначение, както и проверките за изпълнение на мониторинговите индикатори за резултат за предходната 2023 г. През 2024 г. на база риск анализ за административни проверки са избрани 89 проекта и за проверки на място са избрани 116 проекта, попадащи в период на мониторинг след окончателно изплащане на безвъзмездната финансова помощ. Резултатите от проверките ще бъдат обобщени и докладвани на Управляващия орган (УО) на ПМДР.

***Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата***

Трудният достъп до финансиране от страна на банкови и други институции и повишената цена (лихви) на заемните ресурси, необходими за реализацията на одобрените проекти крие риск от неизпълнение на част от проектите, респективно и за изпълнението на целите.

***Информация за наличността и качеството на данните***

Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) е гаранция за качеството на данните и тяхното съхранение.

**Отчет на показателите за изпълнение на програмата**

***Приложение № 6.5*** *- Отчет на разходите по бюджетна програма „Рибарство и аквакултури”*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8400.02.01 Бюджетна програма “Рибарство и аквакултури”** | **Мерна единица** | **Целева стойност** | **Отчет** |
| ***Показатели за изпълнение*** |
| Изпълнение на бюджета по ПМДР 2014 - 2020 по правилото N+3 (ЕФМДР) | хил. лв. | 22 800 | 15 561 |
| Изпълнение на бюджета по ПМДРА 2021-2027 (ЕФМДРА) | хил. лв. | 11 400 | 0 |
| Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПМДР/ПМДРА | хил. лв. | 2 000 | 539 |

### Отчет на ведомствените и администрирани разходи по програмата

***Приложение № 7.5****- Отчет на разходите по бюджетна програма „Рибарство и аквакултури”*

| **№** | **8400.02.01 Бюджетна програма “Рибарство и аквакултури”** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(в лева)** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **433 000** | **470 200** | **260 247** |
|   |  Персонал | 433 000 | 470 200 | 260 247 |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **433 000** | **470 200** | **260 247** |
|   |  Персонал | 433 000 | 470 200 | 260 247 |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства** | **0** | **0** | **0** |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета**  | **0** | **0** | **0** |
|   |   |   |   |   |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства** | **44 994 700** | **44 994 700** | **19 962 648** |
|   | Персонал | 3 911 700 | 3 911 700 |   |
|   | Издръжка | 4 969 700 | 4 969 700 |   |
|   |  Субсидии за рибарство и аквакултури с характер на текущи трансфери по ССЕС на ДФЗ | 18 047 200 | 26 401 900 | 6 046 881 |
|   |  Субсидии за инвестиции в областта на рибарството и аквакултурите от бенефициери-бюджетни предприятия по ССЕС на ДФЗ | 1 492 000 | 2 510 200 |   |
|   |  Субсидии за рибарство и аквакултури с характер на капиталови трансфери по ССЕС на ДФЗ | 16 574 100 | 7 201 200 | 4 236 010 |
|   |  Предоставени трансфери за сметка на утвърдените разходи по ССЕС на ДФЗ, представляващи субсидии за рибарство и аквакултури  |   |   | 9 140 295 |
|   |  Предоставени трансфери за сметка на утвърдените разходи по бюджета на ДФЗ, представляващи финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПМДР/ПМДРА |   |   | 539 462 |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **44 994 700** | **44 994 700** | **19 962 648** |
|   |   |   |   |   |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **433 000** | **470 200** | **260 247** |
|   |   |   |   |   |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **45 427 700** | **45 464 900** | **20 222 895** |
|   | Численост на щатния персонал | 23 | 23 | 20 |
|   | Численост на извънщатния персонал |   |   |   |

### Отговорност за изпълнението на програмата

Организационни структури, участващи в програмата и носещи отговорност за нейното изпълнение:

* Дирекция „Рибарство и аквакултури” - извършва административни проверки в процеса на верификация на разходите и определя окончателния размер на общите допустими разходи по заявките за плащане;
* Дирекция „Технически инспекторат” извършва проверки на място в процеса на верификация на разходите;
* Дирекция „Финансова“;
* Дирекция „Интегрирани информационни системи“;
* Сертифициращ орган – звено „Сертификация на разходите по ОПРСР” към ДФЗ.

# ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАЦИЯ”

### Степен на изпълнение на заложените в програмата цели

В програмата са включени дейности, създаващи условия за изпълнението на всички други програми, включени в структурата на програмния бюджет. Основните цели на програмата са:

* Ефективно и прозрачно управление на дейността на администрацията;
* Борба с корупцията;
* Поддържане на добро финансово управление, контрол и отчетност по отношение на дейността и средствата на фонда;
* Предоставяне на увереност на ръководството на ДФ „Земеделие” относно правилното, законосъобразно и ефективно управление на програмите и средствата от Европейския съюз и националния бюджет;
* Осъществяване на дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в ДФЗ;
* Повишаване качеството на административното обслужване;
* Оптимизиране разходите за издръжка и ефективно управление на дълготрайните и краткотрайни материални активи на Фонда;
* Осигуряване информационната инфраструктура на ДФЗ;
* Управление, обучение и развитие на човешките ресурси;
* Обезпечаване правно-нормативното обслужване на ДФЗ;
* Материално-техническо обезпечаване на дейността на Фонда.

### Предоставени услуги, изпълнени дейности и постигнати резултати

* Планиране, съставяне и изпълнение на бюджета и на сметката за средства от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие”;
* Изготвяне на месечни и тримесечни отчети на бюджета и на сметката за средства от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие”, включително тримесечна информация за разходите по политики и бюджетни програми за Министерство на финансите, изготвяне на годишния финансов отчет на ДФ „Земеделие“ за 2023 г.;
* Администриране и управление на възникналите лоши вземания по проекти на бенефициери на ДФЗ - РА през 2024 г., в т.ч. поддържане и актуализиране на информацията, налична в „Централния регистър на длъжниците” и „Книгата на длъжниците” за всички налични в тях бенефициери, управляване на процедурите по възстановяване, изготвяне на отговори и предоставяне на информация на външни за ДФ „Земеделие“ институции и вътрешни организационни звена; докладване на тримесечна база до дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз” (АФКОС)/МВР за настъпили промени по вече регистрирани нарушения, измами и изискуеми вземания, предаване за принудително изпълнение на НАП на актове, с които се установява публично държавно вземане, проследяване и отразяване на събираемостта на вземанията от бенефициери от Националната агенция за приходите;
* Изготвяне на документация и провеждане на процедури за обществени поръчки и участие в процедури по обществени поръчки, в комисии за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по процедурите, изготвяне на протоколи за работата на комисиите;
* Организиране на сключването на договори по обществени поръчки;
* Подготовка и съгласуване на проекти на постановления за внасяне на Министерски съвет;
* Правно осигуряване на всички дейности във Фонда и при изпълнение на всичките му функции – на Разплащателна агенция, агенция САПАРД и предоставянето на държавни помощи;
* Процесуално представителство на Държавен фонд „Земеделие” пред съдилищата;
* Изготвяне на предложения до МЗХ в качеството му на УО на ПРСР 2014 - 2020 за промяна в приложимата нормативна уредба, в случай на констатирани несъответствия, даващи възможност за противоречиво тълкуване или прилагане на нормативните актове;
* Своевременни изменения и допълнения на вътрешнонормативните актове и привеждането им в съответствие с промените в европейското и националното законодателство;
* Повишаване на степента на взаимодействие между ДФ „Земеделие” и други държавни институции и държави членки на ЕС, изразяващо се в участие на служители от ДФЗ в работни срещи с представители на други държавни институции с цел обмяна на опит;
* Планиране и извършване на одитни ангажименти за увереност и консултиране съгласно Стратегическия и Годишния план за дейността по вътрешния одит в ДФЗ, проверка и оценка на съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори, надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация, създадената организация по опазване на активите и информацията, ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите, изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
* Извършени проверки на място на подадените от кандидатите заявления за подпомагане и заявки за плащане, за да се гарантира съответствието на заложените с установените на място параметри, както и нормативните изисквания. Чрез упражнявания контрол се предоставя увереност на ръководството на ДФЗ относно правилното, законосъобразно и ефективно управление на средствата от Европейския съюз и националния бюджет;
* Извършени специализирани проверки по установени нередности, при които са налични данни, даващи основание за сезиране на правоприлагащи органи на национално и европейско ниво и осъществява последващ контрол на транзакциите с цел да се гарантира спазването на законодателството уреждащо прилагане на схемите за подпомагане финансирани от ЕФГЗ;
* Извършени планови и извънпланови проверки във връзка с превенция и установяване на нарушения в работата на административните структури в ДФ „Земеделие”, проверка на подадените декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1-4 от ЗПКОНПИ;
* Извършване на контролни дейности и проверки по постъпили сигнали за нередности и жалби;
* Осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност на фонда, извършване на проверки преди вземането на решения за поемане на задължения и извършване на разход;
* През 2024 г. продължава разширението на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), отговорността за което е възложена на дирекция „Интегрирани информационни системи” (ИИС). Осигурена е среда за осъществяване на приемите и допълнителната обработка по схемите и мерките, прилагани от ДФ „Земеделие“, както за текущия програмен период, така и за стартиралите приеми по интервенциите от Стратегическия план;
* Продължи изграждането, внедряването и разширението (което е непрекъснат процес, свързан с обработката на постъпилите сигнали от потребителите и изменението в нормативните изисквания) на „Система за електронни услуги в ДФЗ (СЕУ). Системата осигурява възможност за дефиниране и предоставяне на електронни услуги за прием на документи и комуникация с бенефициерите, съобразно изискванията по схемите и мерките за подпомагане. Разработен е механизъм за подписване на заявления за кандидатстване по интервенции, както и всяка друга комуникация с ДФЗ посредством КЕП;
* Продължи и развитието на внедрената система за генериране на електронно подписани документи за бенефициерите на ДФ „Земеделие” и последващото връчване чрез СЕК в СЕУ;
* Извършване на разширени проверки с извличане на данни от външни регистри за ДФЗ, чрез директно свързване на ИСАК със средата на междурегистров обмен (RegiX), както през потребителски интерфейс, така и чрез достъп „машина към машина“. Целта е поетапна интеграция на данните от ИСАК във възприетата държавна стратегия за е-управление, с цел спазването на принципа за еднократното въвеждане на данни и тяхното многократно използване, намалявайки по този начин административната тежест върху бенефициерите;
* Провеждане на конкурсни процедури за назначаване на служители;
* Вътрешни и външни обучения за повишаване квалификацията на експертите в ДФ „Земеделие”;
* Кадрово и деловодно обслужване;
* Транспортно обслужване във връзка с изпълнението на функциите на ДФ „Земеделие”;
* Осигуряване контрола на достъп, пропускателния режим и физическата охрана, на сигнално-охранителните и пожарогасителните системи;
* Поддържане на сградния фонд, ползван от структурите на Фонда;
* Осигуряване на необходимото обзавеждане на работните помещения, канцеларски материали и други необходими консумативи;
* Контрол по изпълнението на задълженията по договори за наем, доставки, ремонти и услуги, необходими за дейността на ДФ „Земеделие”;
* Програмно и техническо обслужване и осигуряване на компютърната техника;
* Протоколната дейност на Държавен фонд „Земеделие”;
* С Постановление № 157 от 07.07.2022 г. на Министерския съвет за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на Република България, и на техните основни функции, Държавен фонд „Земеделие“ е определен като една от структурите за наблюдение и докладване (СНД) с възлагане на дейности и функции за изпълнение на инвестиция „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“. В тази връзка със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ е определен екип за изпълнение на дейностите и функциите на СНД от ПВУ, в който са включени голяма част от дирекциите в ДФЗ. Това води до значително увеличаване натоварването на служителите, ангажирани с тези дейности, предвид, че освен текущите си задължения, изпълняват и нови, свързани с договаряне, извършване на проверки, въвеждане на информация в ИСУН, извършване на плащания, осчетоводяване и отчитане, проследяване етапите на инвестициите, както и други дейности свързани със Системата за управление и контрол на ПВУ.

### Отчет на ведомствените и администрирани разходи по програмата

***Приложение № 7.6****- Отчет на разходите по бюджетна програма „Администрация”*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **8400.03.00 Бюджетна програма “Администрация”** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **(в лева)** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **32 542 400** | **36 337 222** | **18 913 426** |
|   |  Персонал | 12 139 400 | 13 625 757 | 7 419 599 |
|   |  Издръжка | 20 403 000 | 20 403 000 | 9 239 642 |
|   |  Капиталови разходи | 0 | 2 308 465 | 2 254 185 |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства** | **65 084 800** | **70 365 979** | **35 572 667** |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **32 542 400** | **36 337 222** | **18 913 426** |
|   |  Персонал | 12 139 400 | 13 625 757 | 7 419 599 |
|   |  Издръжка | 20 403 000 | 20 403 000 | 9 239 642 |
|   |  Капиталови разходи | 0 | 2 308 465 | 2 254 185 |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0** | **0** | **0** |
|   |   |   |   |   |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **32 542 400** | **36 337 222** | **18 913 426** |
|   |   |   |   |   |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **32 542 400** | **36 337 222** | **18 913 426** |
|   | Численост на щатния персонал | 261 | 261 | 234 |
|   | Численост на извънщатния персонал | 43 | 43 | 42 |

### Отговорност за изпълнението на програмата

* Изпълнителен директор, заместник изпълнителни директори, главен секретар и директно подчинени на изпълнителния директор служители;
* Обща администрация на ДФЗ;
* Дирекция „Вътрешен одит”;
* Инспекторат;
* Дирекция „Финансова”.

#  ОБЩ ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

***Приложение № 7.7*** *представя обобщен отчет на разходите по всички прилагани бюджетни програми:*

| **№** | **Общо разходи на Държавен фонд "Земеделие" за 2024 г.** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(в лева)** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **78 457 900** | **86 307 993** | **43 640 434** |
|   |  Персонал | 58 054 900 | 63 040 557 | 31 590 636 |
|   |  Издръжка | 20 403 000 | 20 958 971 | 9 795 613 |
|   |  Капиталови разходи | 0 | 2 308 465 | 2 254 185 |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **78 457 900** | **86 307 993** | **43 640 434** |
|   |  Персонал | 58 054 900 | 63 040 557 | 31 590 636 |
|   |  Издръжка | 20 403 000 | 20 958 971 | 9 795 613 |
|   |  Капиталови разходи | 0 | 2 308 465 | 2 254 185 |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства** | **0** | **0** | **0** |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета**  | **450 350 000** | **656 698 111** | **445 712 610** |
|   |  Субсидии за неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на плащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа | 0 | 0 | 0 |
|   |  Субсидии по схемите и мерките на Селскостопанските пазарни механизми  | 11 000 000 | 11 000 000 | 5 775 148 |
|   |  Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители | 439 350 000 | 645 604 021 | 439 788 632 |
|   |  Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа | 0 | 94 090 | 148 830 |
|   |  Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПРСР | 0 | 0 | 0 |
|   |  Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПМДР | 0 | 0 | 0 |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства** | **1 310 812 000** | **971 236 900** | **358 272 615** |
|   | Персонал | 14 638 800 | 14 638 800 | 0 |
|   | Издръжка  | 57 284 200 | 27 284 200 | 0 |
|   |  (РСР) Субсидии за развитие на селските райони с характер на текущи трансфери | 281 529 300 | 209 650 000 | 121 682 233 |
|   |  (РСР) Субсидии за инвестиции в инфраструктура, придобиване на материални активи и др. | 171 749 100 | 250 029 500 | 0 |
|   |  (РСР) Предоставени трансфери за сметка на утвърдените разходи, представляващи плащания за персонал, издръжка, субсидии за инвестиции в инфраструктура, придобиване на материални активи и др. | 0 | 0 | 41 927 176 |
|   |  (РСР) Субсидии за частни инвестиции в земеделски стопанства, преработващи предприятия и др. | 675 932 600 | 380 941 000 | 109 314 890 |
|   |  (Пазарни мерки) Субсидии с характер на текущи трансфери за училищни схеми, пчеларство, промоционални програми и други по ССЕС на ДФЗ | 69 618 000 | 49 896 400 | 29 086 181 |
|   |  Субсидии за инвестиции в секторите "Вино", "Пчеларство" и други по ССЕС на ДФЗ | 3 946 700 | 2 248 000 | 133 778 |
|   |  (Пазарни мерки) Субсидии за инвестиции от бенефициери-бюджетни предприятия | 0 | 435 700 | 0 |
|   |  (Пазарни мерки) Предоставени трансфери за сметка на утвърдените разходи по ССЕС на ДФЗ, представляващи субсидии за развитие на училищни схеми, пчеларство, промоционални програми и други  | 0 | 0 | 435 736 |
|   |  (Рибарство) Субсидии за рибарство и аквакултури с характер на текущи трансфери по ССЕС на ДФЗ | 18 047 200 | 26 401 900 | 6 046 881 |
|   |  (Рибарство) Субсидии за инвестиции в областта на рибарството и аквакултурите от бенефициери-бюджетни предприятия по ССЕС на ДФЗ | 1 492 000 | 2 510 200 | 0 |
|   |  (Рибарство) Субсидии за рибарство и аквакултури с характер на капиталови трансфери по ССЕС на ДФЗ | 16 574 100 | 7 201 200 | 4 236 010 |
|   |  (Рибарство) Предоставени трансфери за сметка на утвърдените разходи по ССЕС на ДФЗ, представляващи субсидии за рибарство и аквакултури  | 0 | 0 | 9 140 295 |
|   |  Предоставени трансфери за сметка на утвърдените разходи по бюджета на ДФЗ, представляващи капиталови трансфери за неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на плащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа | 0 | 0 | 0 |
|   |  Предоставени трансфери за други бюджети за сметка на утвърдените разходи по бюджета на ДФЗ, представляващи субсидии по схемите и мерките на Селскостопанските пазарни механизми  | 0 | 0 | 0 |
|   |  Предоставени трансфери за други бюджети за сметка на утвърдените разходи по бюджета на ДФЗ, представляващи субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители | 0 | 0 | 28 549 376 |
|   |  Предоставени трансфери за сметка на утвърдените разходи по бюджета на ДФЗ, представляващи капиталови трансфери за неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на плащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа | 0 | 0 | 0 |
|   |  Предоставени трансфери за сметка на утвърдените разходи бюджета на ДФЗ, представляващи финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПРСР/СПРЗСР | 0 | 0 | 7 180 597 |
|   |  Предоставени трансфери за сметка на утвърдените разходи по бюджета на ДФЗ, представляващи финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПМДР/ПМДРА | 0 | 0 | 539 462 |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **1 761 162 000** | **1 627 935 011** | **803 985 225** |
|   |   |   |   |   |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **528 807 900** | **743 006 104** | **489 353 044** |
|   |   |   |   |   |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **1 839 619 900** | **1 714 243 004** | **847 625 659** |
|   | Численост на щатния персонал | 1 693 | 1 693 | 1 567 |
|   | Численост на извънщатния персонал | 223 | 223 | 132 |